ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

č. 47

| Název stavby: „KNTB, a. s. Budova 32 v 1.NP Gynekologicko-porodnický komplement – operační sál“ | SoD č.: 101224/KOB/SD01 Uzavřená dne: 17.05.2024 |
| --- | --- |
| Cena dle SoD: 26 579 990,00 Kč | Cena dle Dodatku č.1: 31 347 990,29 Kč |
| Výběrové řízení č.: | Evidenční číslo zakázky: |
| Zhotovitel: BLOCK CRS, a.s. U Kasáren, 727, 757 01 Valašské Meziříčí IČ: 07333366 | Objednatel: Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín IČ: 276 61 989 |
| Zpracovatel projektové dokumentace: BLOCK a.s., U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí |  |
| I. Předmět změny |  |
| Dotčené stavební objekty: D.1.01.4f Vzduchotechnika |  |
| I.1 Změna předmětu díla |  |
| Předmět změny: Protipožární izolace - stávající potrubí v čistém prostoru |  |
| Zdůvodnění nezbytnosti změny: |  |
| Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou: |  |
| Zdůvodnění změny: Změna představuje pro objednatele navýšení finančních prostředků. Změna závazku dle § 222 odst. 6 ZZVZ |  |
| Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Odhalené stávající potrubí vzt vedené nad prostory zázemí OS bylo nutné obalit do požární izolace z důvodu odlišných požárních úseků dle požárně bezpečnostního řešení. Skutečnost vedení tohoto potrubí nebylo možné předvídat pro nemožnost vstupu do daných prostor v průběhu předchozího provozu. |  |

| I.2 Změna ceny díla |  |  |
| --- | --- | --- |
| I.3 Změna harmonogramu realizace díla |  |  |
| Ovlivnění harmonogramu:ANO Prodloužení lhůty výstavby (+): do 15.10.2024. doplnění požární izolace ve stávajících prostorech bylo na žádost projektanta z důvodu možnosti odtahu stávajících sociálních zařízení Zkrácení lhůty výstavby (-): Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: |  |  |
| I.4 Jiné změny |  |  |
| (např. vliv na změnu PD) |  |  |
| I.5 Potvrzení změny |  |  |
| Vyjádření TDS: |  |  |
| Vyjádření AD: |  |  |
| Vyjádření objednatele: |  |  |
| Vyjádření zhotovitele: |  |  |
| Další vyjádření: |  |  |
| II. Přílohy |  |  |
| Číslo přílohy: | Název přílohy: |  |
| Příloha č.1 | Rozpočet ZL47 |  |
| Příloha č. |  |  |
| Příloha č. |  |  |
| III. Podpisová část |  |  |
| Technický dozor stavebníka (TDS): |  | Autorský dozor (AD): |
| Podpis: V dne: |  | Podpis: V dne: |
| Zhotovitel: |  | Objednatel: |
| Podpis: V dne: |  | Podpis: Ve Zlíně dne: |