**DODATEK č. 4**

**smlouvy o dílo**

**Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Vápenná**

**Smluvní strany:**

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc.

Zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: JUDr. Roman Brnčal, LL. M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Peter Toul, vedoucí Pobočky Jeseník

 Ing. Luděk Augusta, Pobočka Jeseník

 Mgr. Radim Kopeček, Pobočka Jeseník

 **Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 725 901 328

E-mail: olomoucky.kraj@spucr.cz;

 jesenik.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

1. **Společnost 1.Geo – Hanousek**

 První společník (reprezentant společnosti): 1.Geo, spol. s r.o.

 Sídlo: Hradební 81/6, 796 01 Prostějov

 IČO: 01573161

 DIČ: CZ01573161

 Zapsána v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vl. č. 78662

 Druhý společník (účastník společnosti): Hanousek s.r.o.

 Sídlo: Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov

 IČO: 29186404

 DIČ: CZ29186404

 Zapsána v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vl. č. 64090

 Na základě smlouvy o společnosti

 za společnost jedná: Ing. Martin Holinka,

 jednatel společnosti 1.Geo, spol. s r.o.

Korespondenční adresa: Hradební 81/6, 796 01 Prostějov

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Holinka

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx

Tel./Fax: xxxxx

E-mail: xxxxx

ID DS: mn8tgr2

Bankovní spojení: UniCredit Bank a FIO Bank

Číslo účtu: 2108741213/2700 a 5001573161/2010

(**„Zhotovitel“**)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek smlouvy
o dílo** (dále jen „dodatek“):

1. PŘedmět DODATKU

Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to **změny termínu plnění** u následujících dílčích částí díla:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dílčí část / hlavní celek | Původní termín | **Nový termín** |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | 30.09.2025 | **30.06.2026** |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | 30.09.2025 | **30.06.2026** |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 30.09.2025 | **30.06.2026** |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 30.09.2025 | **30.06.2026** |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | 30.09.2025 | **30.06.2026** |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | 31.07.2026 | **30.04.2027** |

Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací. Dodatek je uzavřen v souladu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Potřeba změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající
s náležitou péčí nemohl předvídat. Celková povaha zakázky nebude provedenými změnami dotčena.

Objednatel shledal důvody změny termínů plnění za opodstatněné. Nesplnění zpracování dílčích částí v původně sjednaných termínech ukončení prokazatelně není zaviněné zhotovitelem.

**Odůvodnění:**

Důvodem pro změnu termínu plnění dílčí části díla 6.3.1 jsou ničivé povodně, které obec Vápennou zasáhly dne 15.09.2024. Byla poničena budova obecního úřadu a infrastuktura
v obci. Obec Vápenná proto dopisem ze dne 22.10.2024 požádala o odložení projednávání plánu společných zařízení.

Dále je nutné změnit termín plnění u navazující etapy návrhových prací, která je na tuto dílčí část navázána.

1. Závěrečná ustanovení
	1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1600-2021-521101 a č. zhotovitele: 2021466-21Sml00007, uzavřená dne 22.12.2021, ve znění dodatku č. 1 až č. 3, nemění.
	2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel.
	3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
	4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Olomouci 08.11.2024 | V Prostějově 07.11.2024 |
| Za objednatele:  | Za zhotovitele: |
| JUDr. Roman Brnčal, LL.M.ředitel Krajského pozemkového úřadupro Olomoucký kraj | Ing. Martin Holinkajednatel společnosti 1.Geo, spol. s r.o. |