**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Objednatel**

**Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace**

zastoupená: PhDr. Ladislavou Brančíkovou, ředitelkou

se sídlem: Strážovská 1095/1, 697 01 Kyjov

IČO: 46937099

plátce DPH: Neplátce

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. Pr 1265

bankovní spojení (číslo účtu): 14535671/0100

pověřená osoba pro věci technické: XXXX

email: [XXXXX](mailto:technik@centrumproseniorykyjov.cz)

telefon: XXXXXX

(dále jen „***Objednatel***“)

**a**

1. **Zhotovitel**

**NSN CS, s.r.o.**

Zastoupená: XXXXX, jednatelem

Se sídlem: Na Pískách 3234/1, 695 14 Hodonín

IČO: 63474522

DIČ: CZ63474522

Plátce DPH: ANO

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem *v* Brně pod sp. zn. C 20293

Bankovní spojení (číslo účtu): XXXXX

Kontaktní osoba: XXXXX

E-mail, číslo: XXXXXX

(dále jen „***Zhotovitel***“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „***Smluvní strany***“)

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „***Občanský zákoník***“) tento dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „***Dodatek***“).

# Předmět Dodatku

1. Předmětem dodatku je změna doby plnění díla, čl. IV. Doba plnění se mění na:

# *DOBA PLNĚNÍ*

1. *Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci Díla v místě plnění do* ***15 pracovních dnů*** *od předání staveniště. Staveniště bude Zhotoviteli předáno na základě výzvy Objednatele. Výzva bude Zhotoviteli zaslána elektronickou poštou nejpozději* ***20 dnů*** *před termínem předání staveniště.*
2. ***Dílo bude dokončeno do 31.03.2025.***

*Zhotovitel je oprávněn dokončit Dílo i dříve, tj. před uplynutím sjednané lhůty.*

*Zhotovitel je oprávněn dílo na místě plnění realizovat v pracovních dnech v době od 7.00 do 18 .00 hodin. Dílo bude realizováno za plného provozu objednatele. V případě potřeby stěhování uživatelů, případně nábytku z prostor, kde bude docházet k realizaci díla, se zhotovitel zavazuje toto oznámit objednateli 3 pracovní dny předem, aby mohlo dojít k vyklizení těchto prostor objednatelem.*

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.

# ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek je uzavřen dnem jejího podpisu smluvní stranou. Dodatek nabude účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede Objednatel.
2. V případě uzavření Smlouvy v listinné podobě je Smlouva vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž obě Smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.

|  |  |
| --- | --- |
| V ………………………….. dne | V ……………………………… dne |
| Za Objednatele | Za Zhotovitele |
| Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace | **NSN CS, s.r.o.** |
| ……………………………………………………………………. | ……………………………………………………………………. |
| PhDr. Ladislava Brančíková | XXXX |
|  |  |