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Věcná náplň řešení projektu

[bookmark: _GoBack]Projekt:	Pokročilé adamantany

Ev.č.:	FV20022

Etapy řešení:
	
Etapa
a podetapy
	
Název etapy
a stručný přehled činnosti v etapě
	
Orientační zajištění řešení
etap (organizace)
	Orientační termín
ukončení etapy
(měs/rok)

	                                                                          Rok 2017

	

1
	Laboratorní výzkum I
Laboratorní výzkum přípravy downstream produktů, tj. následných produktů vycházejících z adamantanových derivátů vyrobených v předchozích letech, jako i produktů pro pokročilé aplikace v organické elektronice.
	
PROVISCO CS
VUT Brno
VUOS

	

12/2017

	2
	Zhodnocení výsledků a návrh dalšího postupu
	VUOS 
	12/2017

	                                                                          Rok 2018

	



3
	Pokračování v Laboratorním výzkumu I 
Laboratorní výzkum dalších substituovaných adamantanů na základě poptávky a marketingové studie, které mohou být konkurenceschopné v oblasti technologie, jako jsou OLED a FET. Hodnocení jednotlivých způsobů syntézy, výběr postupu pro laboratorní výzkum, vypracování analytických metod pro sledování celého procesu syntézy vybraného derivátu. Zpracování výsledků etapy, její vyhodnocení a upřesnění dalšího programu.
	


PROVISCO CS
VUT Brno
VUOS

	



12/2018

	

4
	Laboratorní výzkum II
Laboratorní výzkum přípravy dalších substituovaných derivátů adamantanu na základě poptávky a marketingové studie. Vyhodnocení syntézních cest, analytická kontrola celého procesu, zpracování a likvidace odpadních vod.
	
PROVISCO CS
VUT Brno
VUOS

	

12/2018

	5
	Zhodnocení výsledků a návrh dalšího postupu
	VUOS 
	12/2018

	
	                                                    Rok 2019
	
	

	

6
	Pokračování v Laboratorním výzkumu II 
Laboratorní výzkum přípravy dalších substituovaných derivátů adamantanu na základě poptávky a marketingové studie. Vyhodnocení syntézních cest, analytická kontrola celého procesu, zpracování a likvidace odpadních vod.
	
PROVISCO CS
VUT Brno
VUOS

	

12/2019

	


7
	Laboratorní a modelový výzkum
Laboratorní výzkum zahrnující důležité optimalizační experimenty, sloužící k zajištění dostatečných informací pro bezpečný a efektivní přenos technologie do většího měřítka. Vývoj depozičních metod (s přihlédnutím na jejich možný upscaling), charakterizace vlastností (mechanické, elektrické, optoelektrické) připravovaných materiálů a částí.
	

PROVISCO CS
VUT Brno
VUOS

	


12/2019

	8
	Zhodnocení výsledků a návrh dalšího postupu
	VUOS 
	12/2019

	
	                                                     Rok 2020
	
	

	

9
	Pokračování v Laboratorním výzkumu II
Laboratorní výzkum přípravy dalších substituovaných derivátů adamantanu na základě poptávky a marketingové studie. Vyhodnocení syntézních cest, analytická kontrola celého procesu, zpracování a likvidace odpadních vod. Zpracování výsledků etapy, její vyhodnocení a upřesnění dalšího programu.
	
PROVISCO CS
VUT Brno
VUOS

	

12/2020

	

10
	Pokračování v Laboratorním a modelovém výzkumu
Laboratorní výzkum zahrnující důležité optimalizační experimenty. Optimalizace procesních parametrů depozičních technik s ohledem na požadované vlastnosti připravených vrstev. Zpracování výsledků etapy, její vyhodnocení a upřesnění dalšího programu.
	
PROVISCO CS
VUT Brno
VUOS

	

12/2020

	


11
	Technologický výzkum
Příprava podkladů pro technologický výzkum, realizace výzkumu vybraných derivátů ve větším měřítku, vyhodnocení celého procesu, ověření procesu regenerace použitých rozpouštědel, optimalizace jednotlivých kroků syntézy. Simultánně na vybraných typech sloučenin příprava modelových funkčních prvků v laboratorním měřítku a budou se testovat a optimalizovat jejich funkční vlastností.
	

PROVISCO CS
VUT Brno
VUOS

	


12/2020

	12
	Zhodnocení výsledků a návrh dalšího postupu
	VUOS 
	12/2020

	
	                                                        Rok 2021
	
	

	
13
	Pokračování v Technologickém výzkumu
Příprava modelových funkčních prvků v laboratorním měřítku a budou se testovat a optimalizovat jejich funkční vlastností.
	PROVISCO CS
VUT Brno
VUOS
	
06/2021

	

14
	Vyhodnocení
Vyhodnocení projektu, shromáždění a zpracování výsledků. Příprava dokumentace a zpracování získaných informací. Vypracování výzkumných a závěrečné zprávy projektu, případně odborných publikací. Využívání získaných poznatků v obchodních činnostech VUOS a.s.
	
PROVISCO CS
VUT Brno
VUOS

	

06/2021



