### Příloha č. 2

#### Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Pokročilé adamantany

Ev.č.:	FV20022

Etapy řešení:

| Etapa a podetapy | Název etapy a stručný přehled činnosti v etapě | Orientační zajištění řešení etap (organizace) | Orientační termín ukončení etapy (měs/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2017 |  |  |  |
| 1 | Laboratorní výzkum I Laboratorní výzkum přípravy downstream produktů, tj. následných produktů vycházejících z adamantanových derivátů vyrobených v předchozích letech, jako i produktů pro pokročilé aplikace v organické elektronice. | PROVISCO CS VUT Brno VUOS | 12/2017 |
| 2 | Zhodnocení výsledků a návrh dalšího postupu | VUOS | 12/2017 |
| Rok 2018 |  |  |  |
| 3 | Pokračování v Laboratorním výzkumu I Laboratorní výzkum dalších substituovaných adamantanů na základě poptávky a marketingové studie, které mohou být konkurenceschopné v oblasti technologie, jako jsou OLED a FET. Hodnocení jednotlivých způsobů syntézy, výběr postupu pro laboratorní výzkum, vypracování analytických metod pro sledování celého procesu syntézy vybraného derivátu. Zpracování výsledků etapy, její vyhodnocení a upřesnění dalšího programu. | PROVISCO CS VUT Brno VUOS | 12/2018 |
| 4 | Laboratorní výzkum II Laboratorní výzkum přípravy dalších substituovaných derivátů adamantanu na základě poptávky a marketingové studie. Vyhodnocení syntézních cest, analytická kontrola celého procesu, zpracování a likvidace odpadních vod. | PROVISCO CS VUT Brno VUOS | 12/2018 |
| 5 | Zhodnocení výsledků a návrh dalšího postupu | VUOS | 12/2018 |
|  | Rok 2019 |  |  |
| 6 | Pokračování v Laboratorním výzkumu II Laboratorní výzkum přípravy dalších substituovaných derivátů adamantanu na základě poptávky a marketingové studie. Vyhodnocení syntézních cest, analytická kontrola celého procesu, zpracování a likvidace odpadních vod. | PROVISCO CS VUT Brno VUOS | 12/2019 |
| 7 | Laboratorní a modelový výzkum Laboratorní výzkum zahrnující důležité optimalizační experimenty, sloužící k zajištění dostatečných informací pro bezpečný a efektivní přenos technologie do většího měřítka. Vývoj depozičních metod (s přihlédnutím na jejich možný upscaling), charakterizace vlastností (mechanické, elektrické, optoelektrické) připravovaných materiálů a částí. | PROVISCO CS VUT Brno VUOS | 12/2019 |
| 8 | Zhodnocení výsledků a návrh dalšího postupu | VUOS | 12/2019 |
|  | Rok 2020 |  |  |
| 9 | Pokračování v Laboratorním výzkumu II Laboratorní výzkum přípravy dalších substituovaných derivátů adamantanu na základě poptávky a marketingové studie. Vyhodnocení syntézních cest, analytická kontrola celého procesu, zpracování a likvidace odpadních vod. Zpracování výsledků etapy, její vyhodnocení a upřesnění dalšího programu. | PROVISCO CS VUT Brno VUOS | 12/2020 |
| 10 | Pokračování v Laboratorním a modelovém výzkumu Laboratorní výzkum zahrnující důležité optimalizační experimenty. Optimalizace procesních parametrů depozičních technik s ohledem na požadované vlastnosti připravených vrstev. Zpracování výsledků etapy, její vyhodnocení a upřesnění dalšího programu. | PROVISCO CS VUT Brno VUOS | 12/2020 |
| 11 | Technologický výzkum Příprava podkladů pro technologický výzkum, realizace výzkumu vybraných derivátů ve větším měřítku, vyhodnocení celého procesu, ověření procesu regenerace použitých rozpouštědel, optimalizace jednotlivých kroků syntézy. Simultánně na vybraných typech sloučenin příprava modelových funkčních prvků v laboratorním měřítku a budou se testovat a optimalizovat jejich funkční vlastností. | PROVISCO CS VUT Brno VUOS | 12/2020 |
| 12 | Zhodnocení výsledků a návrh dalšího postupu | VUOS | 12/2020 |
|  | Rok 2021 |  |  |
| 13 | Pokračování v Technologickém výzkumu Příprava modelových funkčních prvků v laboratorním měřítku a budou se testovat a optimalizovat jejich funkční vlastností. | PROVISCO CS VUT Brno VUOS | 06/2021 |
| 14 | Vyhodnocení Vyhodnocení projektu, shromáždění a zpracování výsledků. Příprava dokumentace a zpracování získaných informací. Vypracování výzkumných a závěrečné zprávy projektu, případně odborných publikací. Využívání získaných poznatků v obchodních činnostech VUOS a.s. | PROVISCO CS VUT Brno VUOS | 06/2021 |