| OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  |  |  |  |  | číslo ZL: 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | Stavby MH, s.r.o., Lužická 102, 463 34, Hrádek nad Nisou – Dolní Sedlo, IČO: 09185500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investor: | Statutární město Jablonec nad Nisou, IČ: 00262340 |  |  |  |  | Datum: 24.9.2024 |  |  |  |  |
| Náz Název akce: Modernizace ZŠ Arbesova Jablonec nad Nisou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob odeslání / předání datum: 24.9.2024 |  |  |  | poštou |  |  | e-mailem | faxem |  | osobně |
| Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | viz příloha |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | zápisy z kontrolních dnů |  |  |  |  |  |  |  |
| Předmět změny: Popis a zdůvodnění změny: Na základě dohody s investorem bylo nutné provést nový kazetový strop, protože nebylo možné provést zpětnou montáž demontovaného podhledu. Dále bylo nutné vyměnit stávající radiátory. Po odkrytí radiátorů a tabule bylo nutné opravit omítky a celoplošně přeštukovat. V rozpočtu ani v PD nebylo uvažováno s elektroinstalacemi, proto bylo nutné doplnit (silnoproud i slaboproud). Po dohodě s investorem zhotovitel nebude provádět zpětnou montáž lamel podhledu a zpětnou montáž bočních dřevěných desek krytů radiátorů. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet připojených listů specifikací: 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odstavec 4, § 222 |  | odstavec 5, § 222 |  |  | odstavec 6, § 222 |  |  |  | odstavec 7, § 222 |  |
| Oznámení vydává: Stavby MH, s.r.o., Lužická 102, 463 34, Hrádek nad Nisou – Dolní Sedlo, IČO: 09185500 # Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím # Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím. Příloha: Položkový rozpočet popisu změny. |

| OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST |  |  | číslo ZL: 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | Stavby MH, s.r.o., Lužická 102, 463 34, Hrádek nad Nisou – Dolní Sedlo, IČO: 09185500 |  |  |
| Změnový list vystavil: | Ing. Michaela Vlková |  |  |
| Datum: | 24.9.2024 |  |  |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Popis a zdůvodnění změny: Na základě dohody s investorem bylo nutné provést nový kazetový strop, protože nebylo možné provést zpětnou montáž demontovaného podhledu. Dále bylo nutné vyměnit stávající radiátory. Po odkrytí radiátorů a tabule bylo nutné opravit omítky a celoplošně přeštukovat. V rozpočtu ani v PD nebylo uvažováno s elektroinstalacemi, proto bylo nutné doplnit (silnoproud i slaboproud). Po dohodě s investorem zhotovitel nebude provádět zpětnou montáž lamel podhledu a zpětnou montáž bočních dřevěných desek krytů radiátorů. |  |  |  |
| Počet připojených listů specifikací: 7 |  | Počet připojených výkresů: 0 |  |
| Cena méněprací bez DPH: -7 284,12 Kč |  | Cena víceprací bez DPH: 433 387,70 Kč |  |
| Výsledná cena změny bez DPH: |  | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |  |
| 426 103,58 Kč |  |  |  |
| Podpis zmocněnce objednatele: |  | Podpis zmocněnce zhotovitele: |  |
| Datum: |  | Datum: |  |