|  |  |
| --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST** | číslo ZL: 5 |
| Zhotovitel: | **Stavby MH, s.r.o.**, Lužická 102, 463 34, Hrádek nad Nisou – Dolní Sedlo, IČO: 09185500 |
| Investor: | Statutární město Jablonec nad Nisou, IČ: 00262340 | Datum: 24.9.2024 |
| Náz Název akce:  **Modernizace ZŠ Arbesova Jablonec nad Nisou** |
| Způsob odeslání / předánídatum: 24.9.2024 | poštou[ ]  | e-mailem[x]  | faxem[ ]  | osobně[ ]  |
|  |  |  |  |
| **Odkazy na** specifikaci: na výkresy:na rozpočtové podklady:na jinou část smlouvy: |  |
|  |
| viz příloha |
| zápisy z kontrolních dnů |
| **Předmět změny:** Popis a zdůvodnění změny: Ve výkazu výměr je uvažováno s uzemněním výtahové šachty. Bylo nutné provést i uzemnění ocelového přístřešku a napojení na stávající hromosvodovou soustavu. |
| Počet připojených listů specifikací: 3  |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce:*Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.*  |
| odstavec 4, § 222 [x]  | odstavec 5, § 222 [ ]  | odstavec 6, § 222 [ ]  | odstavec 7, § 222 [ ]  |
| Oznámení vydává: **Stavby MH, s.r.o.**, Lužická 102, 463 34, Hrádek nad Nisou – Dolní Sedlo, IČO: 09185500

|  |
| --- |
| Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím   |
| Příloha: Položkový rozpočet popisu změny |

  |

|  |  |
| --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST** | číslo ZL: 5 |
| Zhotovitel: | **Stavby MH, s.r.o.**, Lužická 102, 463 34, Hrádek nad Nisou – Dolní Sedlo, IČO: 09185500 |
| Změnový list vystavil: | Ing. Michaela Vlková |
| Datum:  | 24.9.2024 |
|  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Popis a zdůvodnění změny: Ve výkazu výměr je uvažováno s uzemněním výtahové šachty. Bylo nutné provést i uzemnění ocelového přístřešku a napojení na stávající hromosvodovou soustavu. |
| Počet připojených listů specifikací: 3 | Počet připojených výkresů: 0 |
| Cena méněprací bez DPH:**0,00 Kč** | Cena víceprací bez DPH:**7 861,58 Kč** |
| Výsledná cena změny bez DPH:  | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |
|  **7 861,58 Kč** |  |
|  |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: |
|   |    |
| Datum:  | Datum:  |