|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST** | | | | | | | | | číslo ZL: 5 | |
| Zhotovitel: | **Stavby MH, s.r.o.**, Lužická 102, 463 34, Hrádek nad Nisou – Dolní Sedlo, IČO: 09185500 | | | | | | | | | |
| Investor: | Statutární město Jablonec nad Nisou, IČ: 00262340 | | | | | Datum: 24.9.2024 | | | | |
| Náz Název akce:  **Modernizace ZŠ Arbesova Jablonec nad Nisou** | | | | | | | | | | |
| Způsob odeslání / předání  datum: 24.9.2024 | | | | poštou | | | e-mailem | faxem | | osobně |
|  | | |  |  | |  |
| **Odkazy na** specifikaci:  na výkresy:  na rozpočtové podklady:  na jinou část smlouvy: | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| viz příloha | | | | | | | |
| zápisy z kontrolních dnů | | | | | | | |
| **Předmět změny:**  Popis a zdůvodnění změny:  Ve výkazu výměr je uvažováno s uzemněním výtahové šachty. Bylo nutné provést i uzemnění ocelového přístřešku a napojení na stávající hromosvodovou soustavu. | | | | | | | | | | |
| Počet připojených listů specifikací: 3 | | | | | |  | | | | |
| Důvod vícepráce / méněpráce:  *Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.* | | | | | | | | | | |
| odstavec 4, § 222 | | odstavec 5, § 222 | | | odstavec 6, § 222 | | | | odstavec 7, § 222 | |
| Oznámení vydává: **Stavby MH, s.r.o.**, Lužická 102, 463 34, Hrádek nad Nisou – Dolní Sedlo, IČO: 09185500   |  | | --- | | Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím | | Příloha: Položkový rozpočet popisu změny | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST** | | | číslo ZL: 5 |
| Zhotovitel: | **Stavby MH, s.r.o.**, Lužická 102, 463 34, Hrádek nad Nisou – Dolní Sedlo, IČO: 09185500 | | |
| Změnový list vystavil: | Ing. Michaela Vlková | | |
| Datum: | 24.9.2024 | | |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:    Popis a zdůvodnění změny:  Ve výkazu výměr je uvažováno s uzemněním výtahové šachty. Bylo nutné provést i uzemnění ocelového přístřešku a napojení na stávající hromosvodovou soustavu. | | | |
| Počet připojených listů specifikací: 3 | | Počet připojených výkresů: 0 | |
| Cena méněprací bez DPH:  **0,00 Kč** | | Cena víceprací bez DPH:  **7 861,58 Kč** | |
| Výsledná cena změny bez DPH: | | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| **7 861,58 Kč** | |  | |
|  | | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
|  | |  | |
| Datum: | | Datum: | |