|  |  |
| --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST** | číslo ZL: 6 |
| Zhotovitel: | **Stavby MH, s.r.o.**, Lužická 102, 463 34, Hrádek nad Nisou – Dolní Sedlo, IČO: 09185500 |
| Investor: | Statutární město Jablonec nad Nisou, IČ: 00262340 | Datum: 24.9.2024 |
| Náz Název akce:  **Modernizace ZŠ Arbesova Jablonec nad Nisou** |
| Způsob odeslání / předánídatum: 24.9.2024 | poštou[ ]  | e-mailem[x]  | faxem[ ]  | osobně[ ]  |
|  |  |  |  |
| **Odkazy na** specifikaci: na výkresy:na rozpočtové podklady:na jinou část smlouvy: |  |
|  |
| viz příloha |
| zápisy z kontrolních dnů |
| **Předmět změny:** Popis a zdůvodnění změny: Na základě doporučení dodavatele výtahu bylo nutné provést úpravu zasklení výtahové šachty na izolační dvojsklo Ug = 1,0 W/m2K, doplnit bezpečnostní fólii a doplnit hygrostat.Po provedení sond ve štítové stěně byly odhaleny 2 nezávislé řady cihel různých druhů, proto byly statikem navrženy nově samostatné ocelové rámy dveří výtahové šachty.Dále bylo dohodnuto s investorem, že pruh stěny budovy související s výtahovou šachtou bude vyspravena v celém rozsahu. Tedy bude provedena vyrovnávací stěrka s perlinkou, penetrační nátěr a silikonová omítka. Doplnil se také marmolit.Po vybourání otvorů pro dveře do výtahu bylo zjištěn rozdíl mezi vybouraným otvorem dle PD a dveřmi do výtahu. Po dohodě s investorem se provedlo doplnění nadpraží polystyrenem XPS a ostění se přizdilo pórobetonovými tvárnicemi. Ostění i nadpraží se zednicky začistilo. U každého dveřního otvoru do výtahu se doplnily ochranné lišty.Dle dohody s investorem jsou odečteny původní lemovací rámy z L profilů (kolem dveří), která je nahrazena novým provedením a úprava ostění a nadpraží u výtahových dveří, ta je také nahrazena, viz výše v popisu. |
| Počet připojených listů specifikací: 4  |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce:*Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.*  |
| odstavec 4, § 222 [x]  | odstavec 5, § 222 [ ]  | odstavec 6, § 222 [ ]  | odstavec 7, § 222 [ ]  |
| Oznámení vydává: **Stavby MH, s.r.o.**, Lužická 102, 463 34, Hrádek nad Nisou – Dolní Sedlo, IČO: 09185500

|  |
| --- |
| Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím   |
| Příloha: Položkový rozpočet popisu změny |

  |

|  |  |
| --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST** | číslo ZL: 6 |
| Zhotovitel: | **Stavby MH, s.r.o.**, Lužická 102, 463 34, Hrádek nad Nisou – Dolní Sedlo, IČO: 09185500 |
| Změnový list vystavil: | Ing. Michaela Vlková |
| Datum:  | 24.9.2024 |
|  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Popis a zdůvodnění změny: Na základě doporučení dodavatele výtahu bylo nutné provést úpravu zasklení výtahové šachty na izolační dvojsklo Ug = 1,0 W/m2K, doplnit bezpečnostní fólii a doplnit hygrostat.Po provedení sond ve štítové stěně byly odhaleny 2 nezávislé řady cihel různých druhů, proto byly statikem navrženy nově samostatné ocelové rámy dveří výtahové šachty.Dále bylo dohodnuto s investorem, že pruh stěny budovy související s výtahovou šachtou bude vyspravena v celém rozsahu. Tedy bude provedena vyrovnávací stěrka s perlinkou, penetrační nátěr a silikonová omítka. Doplnil se také marmolit.Po vybourání otvorů pro dveře do výtahu bylo zjištěn rozdíl mezi vybouraným otvorem dle PD a dveřmi do výtahu. Po dohodě s investorem se provedlo doplnění nadpraží polystyrenem XPS a ostění se přizdilo pórobetonovými tvárnicemi. Ostění i nadpraží se zednicky začistilo. U každého dveřního otvoru do výtahu se doplnily ochranné lišty.Dle dohody s investorem jsou odečteny původní lemovací rámy z L profilů (kolem dveří), která je nahrazena novým provedením a úprava ostění a nadpraží u výtahových dveří, ta je také nahrazena, viz výše v popisu. |
| Počet připojených listů specifikací: 4 | Počet připojených výkresů: 0 |
| Cena méněprací bez DPH:**-23 110,33 Kč** | Cena víceprací bez DPH:**237 068,24 Kč** |
| Výsledná cena změny bez DPH:  | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |
|  **213 957,91 Kč** |  |
|  |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: |
|   |    |
| Datum:  | Datum:  |