Kaplanova 1931/1

148 00 Praha 11 – Chodov

tel: 283 069 242

fax: 283 069 241

ID DS: dkkdkdj
aopkcr@nature.cz

číslo jednací: 23793/SOPK/24

# Dodatek č. 1

### ke smlouvě o dílo č. 06606/SOPK/24 ze dne 2. 5. 2024 (dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany

  - Objednatel

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 				Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení: 		ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 				629 335 91

DIČ: 				neplátce DPH

Telefon:			xxxxx

(dále jen „objednatel”)

a

  - Zhotovitel

Mgr. Ivana Hladíková

Sídlo:				Táborová 560, 294 21, Bělá pod Bezdězem

Bankovní spojení:		xxxxx č. účtu: xxxxx

IČO:				71100245

zhotovitel není plátcem DPH

E-mail:	   			xxxxx

(dále jen „Zhotovitel”)

- Vzhledem k nabytí účinnosti smlouvy ke dni 9. 5. 2024, tedy o 30 dní později než bylo datum předpokládaného počátku prací, se smluvní strany dohodly na posunu termínů pro provedení částí díla. Smluvní strany proto dle čl. 4.5 Smlouvy uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).

  - Čl. 4.1 Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

- „Zhotovitel se zavazuje předat první část díla do 9. 5. 2025.“

  - Čl. 4.3 Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

- „Zhotovitel se zavazuje předat druhou část díla do 9. 5. 2025, popř. do 30 dní od obdržení připomínek (pozdější z obou termínů).“

- IV.

  - Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

  - Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

  - Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

  - Dodatek je podepsán v elektronickém originále.

V Praze 7.11.2024					V Bělé pod Bezdězem 11.11.2024

| Objednatel |  | Zhotovitel |
| --- | --- | --- |
| RNDr. František Pelc |  | Mgr. Ivana Hladíková |
| Ředitel |  |  |