### Příloha č. 2

#### Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Moderní metody syntézy chinolonů pro farmaceutické intermediáty

Ev.č.:	FV20250

Etapy řešení:

| Etapa a podetapy | Název etapy a stručný přehled činnosti v etapě | Orientační zajištění řešení etap (organizace) | Orientační termín ukončení etapy (měs/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2017 |  |  |  |
| 1 | Laboratorní výzkum Návrh a úvodní realizace laboratorních postupů syntézy a analýzy při syntéze komerčně využitelných produktů. | Univerzita Palackého v Olomouci | Přechází do r. 2018 |
| Rok 2018 |  |  |  |
| 1 | Laboratorní výzkum Realizace laboratorních postupů syntézy a analýzy při syntéze komerčně využitelných produktů. Vypracování analytických metod. | Univerzita Palackého v Olomouci | 05/2018 |
| 2 | Laboratorní výzkum a optimalizace Optimalizace laboratorních postupů. | VUOS a.s. | Přechází do r. 2019 |
|  | Rok 2019 |  |  |
| 2 | Laboratorní výzkum a optimalizace Příprava vzorků na ověření kvality. | VUOS a.s. | 05/2019 |
| 3 | Laboratorní a modelový výzkum Vypracování postupů pro technologickou fázi. | VUOS a.s. | Přechází do r. 2020 |
|  | Rok 2020 |  |  |
| 3 | Laboratorní a modelový výzkum Optimalizace syntézy ve čtvrtprovozním měřítku, regenerace rozpouštědel, zpracování a likvidace odpadních vod. | VUOS a.s. | 05/2020 |
| 4 | Laboratorní a technologický výzkum, vyhodnocení projektu Výstup v podobě finálních ověřených technologií. | VUOS a.s. | Přechází do r. 2021 |
|  | Rok 2021 |  |  |
| 4 | Laboratorní a technologický výzkum, vyhodnocení projektu Výstup v podobě finálních ověřených technologií. Vypracování výzkumných a závěrečných zpráv. | VUOS a.s. | 05/2021 |