**DODATEK Č. 1**

**KE SMLOUVĚ Č. MUZNJ/00867/2024 ZE DNE 16.9.2024**

na „Rekonstrukci zdroje vytápění v objektu stolařské a konzervátorské dílny“

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

1. **Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace**

se sídlem: 28. října 51/12, 741 11 Nový Jičín

zastoupena: Mgr. Alešem Knápkem, ředitelem

IČO: 00096296

DIČ: CZ00096296

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 836801/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**objednatel**“)

1. **VT HRANICE s.r.o.**

se sídlem: Teplická 258, 753 01 Hranice

zastoupena: Jiřím Jurčou, jednatelem

IČO: 28651103

DIČ: CZ28651103

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 2632985329

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 45268

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „**zhotovitel**“)

Smluvní strany uzavřely dne 16.9.2024 smlouvu o dílo č. MUZNJ/00867/2024, jejímž předmětem je provedení díla „Rekonstrukce zdroje vytápění v objektu stolařské a konzervátorské dílny“, k níž po vzájemné dohodě uzavírají dodatek č. 1 tohoto znění:

I.

1. Smluvní strany konstatují, že v průběhu prací bylo zjištěno, že není funkční stávající regulátor plynu umístěný mimo kotelnu. Regulátor je neopravitelný a musí dojít k jeho výměně.
2. S ohledem na výše uvedené změny se smluvní strany dohodly na změně ceny díla dle čl. V. odst. 1:

* **cena dle SoD bez DPH 665.000,00 Kč**
* ***vícepráce celkem bez DPH 7.461,51 Kč***
* **nová cena bez DPH 672.461,51 Kč**
* **DPH 21% 141.216,92 Kč**
* **nová cena včetně DPH 813.678,43 Kč**

Souhrnný rozpočet víceprací je nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č. 2 - Souhrnný rozpočet méněprací a víceprací

V Novém Jičíně dne 12.11.2024 V Hranicích dne 12.11.2024

------------------------------ -----------------------

za objednatele za zhotovitele

Mgr. Aleš Knápek, ředitel Jiří Jurča, jednatel