**Dodatek č. 1**

**Smlouvy o dílo TO/2024/05**

*uzavřená dle ustanovení §2586 a násl. zákona č.89/2012, občanský zákoník,  
 v platném znění*

**Psychiatrická nemocnice v Opavě**

se sídlem Olomoucká 305/88, 746 01 Opava

IČ: 008 44 004  
DIČ: CZ00844004

zastoupena Ing. Zdeňkem Jiříčkem, ředitelem

*dále jen „objednatel“*

*a*

**BERKASTAV s.r.o.**

se sídlem Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál  
korespondenční adresa: Kasárenská 2501/7, 794 01 Krnov

IČ: 02657392

DIČ: CZ02657392

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 58317

zastoupena Dominikem Berkou a Patrikem Berkou, jednateli

*dále jen „zhotovitel“*

uzavírají tento Dodatek ke Smlouvě o dílo:

1. **Předmět dodatku**
2. Smluvní strany uzavřely dne 7.8.2024 Smlouvu o dílo TO/2024/05 na zhotovení stavby s názvem **„Oprava komunikace 7-19 včetně přípojky NN pro objekt 19 a opravy VO“.** Předmětem Dodatku č.1, je změna rozsahu provedených prací, na základě zjištěných skutečností v průběhu realizace díla a požadavků objednatele (vícepráce, méněpráce) a s tím související změna ceny díla.

Dále je předmětem Dodatku č. 1 změna termínu dokončení díla na základě mimořádné události – Povodně 2024 a žádosti zhotovitele o prodloužení termínu dokončení díla.

1. Smluvní strany se na základě skutečnosti uvedených v odstavci 1 tohoto článku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo TO/2024/05..
2. **Cena a způsob placení**
3. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo v*článku V odst. 3 Smlouvy o dílo* se mění následovně:

Cena za dílo dle SOD bez DPH 4 698 000,00,- Kč

Cena VCP dle změnového listu bez DPH 447 580,87 Kč

Cena MNP dle změnového listu bez DPH 20 522,00,- Kč

**Nová cena díla celkem bez DPH 5 125 058,87 Kč**

1. **Lhůta a místo plnění díla**
2. Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení díla uvedený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy o dílo se z důvodu mimořádné události – Povodně září 2024 mění na **30.11.2024**.
3. **Závěrečná ustanovení**
4. Tento Dodatek č.1 nabývá platností a účinností dnem podpisu Dodatku.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 jsou přílohy: změnový list č. 1, přehled změnových listů, soupis VCP a soupis MNP.
6. Obě strany prohlašují, že si Dodatek č.1 před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně  
   a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změn.
8. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v „Registru smluv“.

**Přílohy:**

* *změnový list č. 1*
* *přehled změnových listů*
* *Soupis VCP*
* *Soupis MNP*

V Opavě dne 12.11.2024 V Bruntále dne 11.11.2024

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Zdeněk Jiříček Patrik Berka  
ředitel PN v Opavě jednatel společnosti   
 BERKASTAV s.r.o.