**DODATEK č. 1**

**ke smlouvě o dílo č. 405/2024 ze dne 08. 04. 2024**

MALÍŘSKÉ PRÁCE NA ROK 2024 – ČÁST 1, KARLOVARSKÁ 99

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**SMLUVNÍ STRANY**

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEDNATEL** | **Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99** |
| se sídlem: | Karlovarská 99, 323 00, Plzeň |
| IČO: | 69457930 |
| DIČ: | CZ69457930 |
| statutární zástupce: | Ing. Irena Nováková, ředitelka školy |
| bankovní spojení: |  |

dále jen „objednatel“

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZHOTOVITEL** | **NATŘU.TO MALBY, NÁTĚRY DEKORY s.r.o.** | |
| se sídlem: | | Pod všemi svatými 24, Plzeň | |
| IČO: | | 19774133 | |
| DIČ: | | CZ19774133 | |
| zastoupený: | | Martin Protiva, jednatel | |
| bankovní spojení: | |  | |

dále jen „zhotovitel“

**PŘEDMĚT ZMĚNY**

* 1. Článek 1, předmět smlouvy o dílo, se doplňuje o odstavec 1.6, který zní:

1.6 Za podstatnou změnu závazku vyplývajícího z této smlouvy se nepovažují dodatečně provedené práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku smlouvy, a které objednatel vyhodnotil:

1. jako nezbytné z ekonomických a technických důvodů pro dokončení díla,
2. jako nedílně související s realizací díla, které by při jejich nezrealizování ve svém důsledku způsobily značné obtíže nebo výrazné navýšení nákladů na provoz a údržbu.
   1. Článek 3, CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, se mění a nově zní:

3.1 Celková a konečná výše úplaty (finanční limit) za provedení díla dle bodu 1. smlouvy je ve výši:

Část 1, Karlovarská 99 350 000,00 Kč bez DPH

Vícepráce (dle přílohy č. 3 k SOD) 58 778,60 Kč bez DPH

CENA CELKEM bez DPH 408 778,60 Kč

DPH 21 % činí 85 843,51 Kč

**CENA CELKEM (finanční limit) pro rok 2024 494 622,11 Kč včetně DPH**

*(Slovy: čtyři sta devadesát čtyři tisíc šest set dvacet dva korun a jedenáct haléřů)*

Zhotovitel je plátce DPH

* 1. Článek 8, ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ, odstavec 8.4 se doplňuje o přílohu č. 3:

8.4 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – cenová nabídka malování 2024 – část 1, Karlovarská 99

Příloha č. 2 – harmonogram malování 2024

Příloha č. 3 – vícepráce Karlovarská 2024

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Dodatkem č. 1 se mění pouze dílčí a konkrétně specifikované znění smlouvy a další ustanovení smlouvy nejsou touto změnou dotčena.

Veškerá vyhotovení této smlouvy, která budou podepsána oběma smluvními stranami, mají právní účinky originálu.

Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojením vlastnoručních podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv ze smluvních stran a po jejím přečtení na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují osoby oprávněné jednat za smluvní strany své podpisy.

V Plzni dne 5. 11. 2024 v Plzni dne31. 10. 2024

**Ing. Irena Nováková** **Martin Protiva**

ředitelka školy jednatel společnosti

Střední průmyslová škola dopravní, NATŘU.TO MALBY, NÁTĚRY A DEKORY s.r.o.

Plzeň, Karlovarská 99