**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 67/OTS/2024**

ze dne 8. 1. 2024, uzavřené

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 8. 1. 2024  týkající se akce:   
„**Vodovod Hosov, Jihlava**“

## SMLUVNÍ STRANY

* 1. **Objednatel: Statutární město Jihlava**

se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava

zastoupený: Radkem Popelkou, MBA, náměstkem primátora

IČO: 002 86 010

(dále též jako „objednatel“)

* 1. **Zhotovitel: UNIST, spol. s r.o.**

Se sídlem: U Koželuhů 4853/4, 586 01 Jihlava

Zastoupený: Ing. Ladislavem Kličkou, jednatelem společnosti

IČO: 18198741

(dále též jako „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“, jednotlivě pak jako „smluvní strana“)

## ÚVODNÍ USTANOVENÍ

* 1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 1. 2024 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod č. 67/OTS/2024, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „Vodovod Hosov, Jihlava“ (dále též jako „smlouva“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 6. 2024.
  2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále také jako „dodatek“), a to z důvodu objektivní nutnosti provedení změn rozsahu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění díla dle smlouvy.
  3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly i na adekvátní úpravě ceny předmětu díla způsobené výše uvedenou změnou rozsahu předmětu díla. Změny předmětu díla jsou dále popsány změnovým listem jednotlivých stavebních objektů, ZL č. 1.

**Změnový list č. 1**

Zdůvodnění změny a nové řešení:

Během výstavby bylo zjištěno, že stávající vodovodní uzávěry (šoupátka) již neplní svoji funkci. Na základě požadavku provozovatele vodovodů a kanalizací společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. byla domluvena výměna celého šoupátkového kříže, který je umístěn v křižovatce.

Odstranění stávajících asfaltových povrchů, realizace zemních prací, demontáž stávajících armatur a následnou montáž nových armatur provede zhotovitel. Zhotovitel provede obsyp vodovodního potrubí, kompletní zpětné zásypy s hutněním a opravu asfaltových povrchů komunikace. Vodoinstalační materiál k výměně šoupátkového kříže dodá přímo provozovatel.

Přípočty  + 93.765,07 Kč

Odpočty  - 0.000.000,00 Kč

**Celkem**  **+ 93.765,07** **Kč**

## PŘEDMĚT DODATKU

* 1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.
  2. Tímto dodatkem se mění čl. 4. odst. 4.1. Smlouvy tak, že se původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazuje se tímto zněním:

## *„4.1.* Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele, a to na celý rozsah díla daný touto

## smlouvou, a to jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla, a to včetně DPH

## s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Položkový rozpočet předložil zhotovitel současně se

## svou nabídkou. Nabídnutá cena díla je považovaná za cenu díla na celý rozsah provádění díla dle

## této smlouvy.

**Cena celkem bez DPH činí: 636 381,32 Kč**

*Dodatek č. 2:*

*Odpočty:*  - 0.000.000,00 Kč

*Přípočty:* + 93.765,07 Kč

*Celkem změny: +* 93.765,07 Kč

***Celková cena za stavbu: 730.146,39 Kč***

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.“

## ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

* 1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
  2. Uzavřením tohoto dodatku č. 2 se tento dodatek č. 2 stává nedílnou součástí smlouvy.
  3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly a jeho obsahu plně porozuměly. Prohlašují, že obsah tohoto Dodatku č. 2 projednaly, a že tento v nich nevyvolává žádné pochybnosti ani neumožňuje dvojí výklad.
  4. Tento dodatek č. 2 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 2. Uveřejnění tohoto dodatku č. 2 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.
  5. Platnost tento dodatek č. 2 nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnost tohoto dodatku nastává okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
  6. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel, dva stejnopisy obdrží zhotovitel. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
  7. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Jihlavy usnesením č. 2894/24-RM dne 31. 10. 2024.

|  |  |
| --- | --- |
| V Jihlavě dne: 8. 11. 2024  …………………………………………  Za zhotovitele | V Jihlavě dne: 11. 11. 2024  …………………………………………  Za objednatele |
|  |  |