	Objednatel:
	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

	
	
	

	Projekt:
	Ochranný přístav Nymburk - stání pro sportovní plavidla a OLD
	

	
	
	

	Projekt/stavba:
	Správce stavby přístavišť na Středním Labi
	

	
	
	

	Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.
	

	ZMĚNOVÝ LIST
	POŘADOVÉ Č.
	5
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU 
	1
	 
	

	Datum vydání:
	24.09.2024
	A
	B
	C
	D
	E
	nehodící se škrtněte
	

	Zařazení změnového listu
	
	
	
	
	
	
	

	Změna ceny (Kč bez DPH):
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	 
	

	Původní Smlouva (Kč bez DPH):
	680 000,00 
	
	

	Změna ceny celkem vč. tohoto ZL:
	Kč bez DPH:
	0,00 
	68 000,00 
	0,00 
	204 000,00 
	0,00 
	
	

	
	%:
	
	0,00 %



	10,00 %
	0,00 %
	30,00 %
	0,00 %
	
	

	NAVRHUJE:
	IRIS Bohemia s.r.o., Politických vězňů 64, 280 02 Kolín III.
	

	
	XXXX
	

	PŘEDMĚT SPECIFIKACE:
	Dodatek smlouvy o prodloužení termínu plnění smlouvy se zhotovitelem  podle požadavku OBJEDNATELE
	

	
	
	

	REFERENČNÍ DOKUMENTACE:
	SoD č. S/ŘVC/013/R/PřS/2018, Příkazní smlouva o výkonu činnosti správce stavby „Ochranný přístav Nymburk - stání pro sportovní plavidla a OLD“ vč. dod. Č. 1, 2, 3 a 4
	

	
	
	

	POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY
	24.09.2024
	

	
Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:  
	

	Zhotovitel provádí činnost Správce stavby k akci „Ochranný přístav Nymburk - stání pro sportovní plavidla a OLD".  Jedná se o dodatek, vycházející z aktuálního stavu stavby a smluvního termínu se Zhotovitelem stavby.
	

	
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní 
odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

	

	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

	

	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Změna termínu dokončení prací v závislosti na smluvním termínu dokončení stavby s jejím Zhotovitelem.                      
	

	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).    
	

	Vzhledem ke změnám v organizaci výstavby, kdy přístaviště MPL bude zajištěno dodavatelsky jako samostatná akce, dochází k posunu v předpokládáném termínu dokončení stavby do roku 2024.
	

	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:
	

	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů -  je irelevantní
	

	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů -  je irelevantní
	

	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -  je irelevantní                                                                  
	

	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:
	

	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.                                                                      
	

	b) nemění celkovou povahu zakázky
	

	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku a činí 18,3 %
	

	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 
	

	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  je irelevantní
	

	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  je irelevantní
	

	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší -  je irelevantní
	

	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality -  je irelevantní                                                                                                     
	

	
	

	VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)
	ANO
	NE
	Časový vliv na termín dokončení díla:
	ANO
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Ano, prodloužení dokončení díla (činnosti Správce stavby) z 30.9.2024 do 15.6.2025 (předpoklad) 
	

	Cena SoD před změnou
	952 000 Kč
	
	

	Navrhovaná změna
	0 Kč
	
	

	Cena SoD po změně
	952 000 Kč
	
	

	Součet všech změn vč. tohoto ZL:
	272 000 
	40,0 %
	
	

	VYJÁDŘENÍ SS:
	 
	 
	

	Jedná se o dodatek Správce stavby. Viz. zdůvodnění.
	

	VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:
	 
	 
	

	nebylo sjednáno
	

	DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)
	

	 
	

	VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
	Změna zakázky je nezbytná pro její plnění, a proto souhlasím se změnovým listem.
	

	číslo smlouvy: S/ŘVC/013/R/PřS/2018
	předpokládané výdaje do konce stavby v Kč bez DPH
	Předpokládaný termín úhrady
	

	týká se bodu: čl. 10, Doba plnění
	447 500 Kč
	2024:
	52 000 Kč
	

	
	
	2025:
	395 500 Kč
	

	garant smlouvy: xxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	vedoucí oddělení garanta smlouvy: xxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: xxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	ředitel: Ing. Lubomír Fojtů
	podpis: ……………………………………..
	



