**Dodatek č. 6**

smlouvy o dílo na veřejnou zakázku s názvem **„Ochranná hráz na Odře a Orlovské Stružce, Bohumín-Pudlov“** stavba č. 5047uzavřené dne 19.9.2022, podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami

* 1. **Objednatel:**

název: **Povodí Odry, státní podnik**

sídlo: Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo:701 26

IČ / DIČ: 70890021 / CZ70890021

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

* 1. **Zhotovitel:**

název **„Ochranná hráz, Bohumín – Pudlov\_2022“**

vedoucí společník **OHLA ŽS, a.s.**

sídlo: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČ / DIČ: 46342796 / CZ46342796

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně oddíl B, vložka 695

druhý společník **Lesostavby Frýdek-Místek a.s.**

sídlo: Slezská 2766, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

IČ / DIČ: 45193118 / CZ45193118

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 471

třetí společník **POHL cz, a.s.**

sídlo: Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky

IČ / DIČ: 25606468 / CZ25606468

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4934

V souladu s ustanovením čl. 8. bod 8.2. a čl. 21. bod 21.4. se smluvní strany dohodly na dodatku č. 6, který mění a doplňuje uzavřenou smlouvu o dílo takto:

**čl. 7 Cena díla a platební podmínky**

V bodě 7.1. se mění výše ceny za provedené dílo následujícím způsobem.

Původní celková cena bez DPH dle smlouvy o dílo 399 050 000,00 Kč

Dodatečné práce bez DPH dle dodatku č. 6 2 800 534,52 Kč

Méněpráce bez DPH dle dodatku č. 6 - 3 946 797,63 Kč

**Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 6 397 903 736,89 Kč**

Změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dodatečných prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, byla provedena v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 6 Smlouvy o dílo je Změnový list č.1 ze dne 25.10.2024.

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č. 6 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

|  |  |
| --- | --- |
| Za objednatele:  V Ostravě dne 7.11.2024  xxx  …………………………………  **Ing. Jiří Tkáč**  generální ředitel | Za zhotovitele:  V Ostravě dne 12.11.2024  Za vedoucího společníka OHLA ŽS, a.s.:  xxx  …………………………………  **xxx**  1.místopředseda představenstva |
|  | 13.11.2024  xxx  …………………………………  **xxx**  člen představenstva |
|  | Za druhého společníka Lesostavby Frýdek-Místek, a.s.:  11.11.2024  xxx  …………………………………  **xxx**  Předseda představenstva |
|  | Za třetího společníka POHL cz, a.s.:  12.11.2024  xxx  …………………………………  **xxx**  Vedoucí odštěpného závodu Opava |