**Dodatek č.1 Smlouvy o dílo**

**S-0047/61924008/2024**

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Článek I. Smluvní strany**

**Objednatel: Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav, Přemysla Otakara II.**

Sídlo: Přemysla Otakara II. 938, 286 14 Čáslav

Statutární zástupce: Mgr. Věrou Szabovou, ředitelkou příspěvkové organizace

Zastoupen

IČ: 61924008

DIČ: CZ61924009 (nejsme plátci DPH)

Tel.: xxxxxxx

Banka a č.ú.: xxxxxx

(dále jen „*Objednatel*“)

A

**Zhotovitel: SAV spol. s.r.o.**

Sídlo: Turkovice 101, 533 63

Statutární zástupce: Ladislav Vítek - jednatel

Zastoupen

ve věcech technických

IČ: 48153087

DIČ: CZ48153087

Banka a č.ú.: xxxxxx

(dále jen „*Zhotovitel*“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen "Smluvní strany" nebo každý z nich samostatně jen "Smluvní strana")

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

1. Tímto dodatkem smlouvy o dílo S-0047/61924008/2024, která je uzavřena k zakázce na dodávku nábytku v bytu DM v budově školy, se mění následující článek původní smlouvy. Ostatní ujednání původní smlouvy nejsou tímto dodatkem nijak dotčena.

**Článek IV. Čas plnění a místo předávání**

1. Dílo nebo jeho dílčí části budou předávány Objednateli osobně. O předání a převzetí díla či jeho části bude vždy sepsán písemný předávací protokol. Oprávněnou osobou pro převzetí díla ze strany Objednatele jsou osoby uvedené v článku I. smlouvy. Dojde-li ke změně oprávněné osoby, je povinností Objednatele oznámit tuto změnu Zhotoviteli písemně do třech pracovních dnů.
2. Zhotovitel provede předmět díla definovaný v článku II, odst. 2. v následujících lhůtách:

Předání řádně provedeného díla **nejpozději do 20. 11. 2024. Termín prodloužen z důvodu nutných stavebních prací, které byli nad rámec smlouvy na opravu bytu. Z tohoto důvodu nemohl zhotovil provést dodávku nábytku.**

1. Místo provádění díla (staveniště) bude předáno Zhotoviteli nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne účinnosti této Smlouvy a dílo bude zahájeno nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště. V případě prodlení Objednavatel s předáním staveniště Zhotoviteli se doba zahájení díla, jakož i doba dokončení díla bez dalšího prodlužuje o takovou dobu prodlení.
2. Pro případ prodlení Zhotovitele s plněním dílčích termínů uvedených v čl. III, odst. 2 dohodly smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny zdržené fáze nebo její části za každý den prodlení.
3. Zhotovitel je oprávněn požadovat prodloužení lhůt, pokud prokáže, že nesplnění termínu vzniklo na základě:

a) významných změn v projektu, požadovaných Objednatelem či vynucených povahou díla

b)závažných příčin, za něž je odpovědný objednatel,

c)skutečnosti, že úřady nebo organizace nevydaly přes veškerou vynaloženou snahu ze strany Objednatele v přiměřené době potřebná povolení,

d)jiných událostí, které nemohl Zhotovitel ovlivnit ani předvídat (vyšší moc).

e)nepříznivých klimatických podmínek, které brání řádnému provádění díla.

1. Dílo je provedeno a připraveno k předání v okamžiku, kdy je provedeno v požadovaném rozsahu a schopné běžného provozu ve standardní kvalitě.
2. Místo plnění díla je sídlo Objednatele: Přemysla Otakara II. 938, 286 14 Čáslav

**Článek XII. Závěrečná ustanovení**

1. V případě změny údajů uvedených v článku I., týkající se Smluvních stran, je povinna ta Smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou Smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.
2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává a či předkládá dodavatel objednavateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
3. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, jsou právně neúčinná.
4. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem   
   a podepsanými statutárními zástupci obou Smluvních stran.
5. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.
6. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv), které provede Objednavatel.
7. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž Objednavatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy.
8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
9. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce Zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou součástí této Smlouvy, pokud tato Smlouva nestanoví jinak.
10. Zhotovitel v souladu s ust. § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel (Objednavatel) uveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejné zakázky včetně všech jejich změn, dodatků a příloh. Dále Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy Objednavatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

V Čáslavi dne V Čáslavi dne

Za objednatele: Za dodavatele:

………………………….. …………………………..

Mgr. Věra Szabová Ladislav Vítek

ředitelka školy jednatel firmy