|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

Příloha č. 1 objednávky č. 3 č.j. DIA-10097-26/OHA-2024

Specifikace plnění, včetně ceny a termínu

OBJEDNÁVKA Č. 3

K Rámcové smlouvě o poskytování odborných poradenských a dalších služeb, ev. č. 23/2024 – č.j. DIA-10097-4/OEZ-2024

|  |
| --- |
| PŘEDMĚT PLNĚNÍ |
| Specifikace plnění | Modelování a implementace Informačního systému pro dlouhodobé řízení informačních systémů veřejné správy dále jen ISDŘ v souladu se zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, usnesením vlády č. 86/2020 a pravidly čerpání evropských strukturálních fondů, především Integrovaného regionálního operačního programu. Provoz a podpora infrastrukturního prostředí po dobu implementace před spuštěním pilotního provozu. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena níže v části „Dílčí části plnění“. Předmět plnění je součástí úkolů Objednatele v rámci I. Hlavního produktu ISDŘ projektu ROPIM – Reformy pro optimalizaci, implementaci a metodické řízení digitalizovaných služeb vč. jejich kapacitního plánování a komunikaci informací klientům veřejné správy; registrační číslo: CZ.31.5.0/0.0/0.0/23\_106/0008503, který je zařazen v oblasti „Investice č.2: Zlepšení systému řízení digitalizovaných služeb a je financován z Národního plánu obnovy prostřednictvím komponenty 1.7 Digitální transformace veřejné správy (dále jen „Projekt“). |
| Dílčí části plnění | Předmětem této objednávky je zajistit pro DIA služby spojené modelováním a implementací Informačního systému pro dlouhodobé řízení informačních systémů veřejné správy dále jen ISDŘ a předání prototypu do pilotního provozu. Provoz a podpora infrastrukturního prostředí po dobu implementace.Rozsah poskytovaných služeb v rámci této objednávky:1. Modelování a implementace ISDŘ v no-code platformě v souladu se schváleným dokumentem Analýzy business procesů OHA pro ISDŘ v rámci dodávky písemného pokynu č. DIA\_CENDIS\_2024\_001 ze dne 20.8.2024. Dodávka bude rozdělena do jednotlivých etap projektu:
	1. **Etapa 1**
		1. Vytvoření základních dashboardů hodnotitele a žadatele – jedná se o rozcestník a zobrazení tabulek dle žádostí (Nákup nového agendového IS, Čestné prohlášení k předložení provozní dokumentace určeného informačního systému k posouzení splnění všech náležitostí (tzv. kolaudace aj.)
		2. Vytvoření základních číselníků v Meta4 – systémové a formulářové
		3. Vytvoření základního konceptu pro tvorbu formulářů
		4. Nastavení notifikací pro hodnotitele a žadatele
		5. Funkcionalita Založení žádosti v definovaném rozsahu
		6. Funkcionalita Konfigurace průvodce a formuláře v definovaném rozsahu
		7. Přizpůsobení dashboardů pro hodnotitele
	2. **Etapa 2**
		1. Vytvoření BE části pro práci s Metadaty žádosti
		2. Vytvoření možnosti komentování žádosti
		3. Doplnění dalších atributů pro konfigurovatelnost žádosti
		4. Vytvoření šablony pro odmítnutí žádosti
		5. Dokončení všech potřebných otázek pro konfiguraci žádostí
	3. **Etapa 3**
		1. Vstup žadatele do ISDŘ prostřednictvím mandátu
		2. Vytvoření a zprovoznění na TEST prostředí integrace na NIA, ROS, ROB, eSSL, CAAIS
		3. Integrace Prohlížečky diagramů (GoodEA)
		4. Funkcionalita Podání žádosti s propisem do TEST eSSL
		5. Funkcionalita výzva k doplnění žádosti
	4. **Etapa 4**
		1. Vytvoření zbývající dashboardy – bezpečnostních složek a vedoucího
		2. Vytvoření šablon pro typy stanovisek
		3. Funkcionalita možnosti generování souhrnu žádosti pro vedoucího
		4. Funkcionalita Založení žádosti ve finálním rozsahu
		5. Schvalovací proces připomínkování, přizvání spoluhodnotitele včetně konzultace a vrácení stanoviska k doplnění, vydání stanoviska
		6. Notifikace a jejich konfigurace ve finálním rozsahu
		7. Konfigurace průvodce a formuláře ve finálním rozsahu
		8. Zprovoznění integrací na STAGE prostředí NIA, ROS, ROB, eSSL, CAAIS
2. Provoz dočasného DEV prostředí před vybudováním finálního INFRA prostředí do 31.12.2024.
3. Vybudování infrastrukturního prostředí CENDIS – AZURE – DEV, TEST, STAGE.
4. Provoz finálního prostředí – INFRA CENDIS AZURE – před spuštěním do pilotní provozu od 1.1.2025 do 30.6.2025.
5. Bezpečnostní a zátěžové testy finálního prostředí – INFRA CENDIS AZURE – před spuštěním do pilotní provozu.
6. Dokumentace ISDŘ před spuštěním pilotního provozu (Provozní dokumentace, Systémová dokumentace, Instalační dokumentace, Uživatelská dokumentace).
7. Projektové řízení – koordinace projektu, vedení dokumentace projektu, zápisy z jednání pracovních skupin, vedení katalogů úkolů a rizik, ostatní činnosti související s řízením projektu.
 |
| Akceptační kritéria (akceptační podmínky) | Prototyp ISDŘ předaný ve stanoveném termínu v rámci jednotlivých etap projektu ve sjednaném stádiu rozpracovanosti. Rozpad funkcionalit dle jednotlivých etap je uveden v bodu 10. Přehled UAT ze strany zadavatele s vyznačením etap v rámci projektu této nabídky.**Finální prototyp předaný do pilotního provozu bude obsahovat v souladu se schváleným dokumentem Analýzy business procesů OHA pro ISDŘ následující funkcionality**:1. Vstup žadatele do ISDŘ1.1. Po zadání oprávnění1.2. Přes CAAIS1.3. Přes NIA1.4. Výběr zastupovaného subjektu1.5 Anonymizovaným přístupem pro BS2. Založení a vyplnění žádosti2.1. Průchod průvodcem2.2. Průchod formulářem2.3. Zadání dat výjimky, pokud je požadována2.4. Upload příloh2.5. Průběžné ukládání dat žádosti (iniciované tlačítkem „další“ a opuštěním pole pro zadání dat)2.6. Dodávka formulářů žádosti2.6.1. Nákup nového agendového IS2.6.2. Čestné prohlášení k předložení provozní dokumentace určeného informačního systému k posouzení splnění všech náležitostí (tzv. kolaudace)2.6.3. Povýšení IS (upgrade)2.6.4. Ostatní2.6.5. Obnova IS2.6.6. Portál2.6.7. Nákup provozního IS2.6.8. Spisová služba 3. Podání žádosti s propisem do eSSL3.1. Data žádostí se po založení propisují do dashboardů hodnotitele, VOP, BS a žadatele3.2. Jsou iniciovány notifikace příslušných skupin uživatelů (VOP, BS)3.3. ISDŘ odesílá data do eSSL a konzumuje č.j.4. Práce s metadaty žádosti4.1. Systém vyplňuje metadata žádosti z formuláře a generuje metadata na základě stavu žádosti4.2. Hodnotitel může zadat ručně zadávaná metadata5. Schvalovací proces a připomínkování5.1. Přizvání spoluhodnotitele5.2. Vrácení žádosti k doplnění5.3. Generování souhrnu žádosti5.4. Vydání stanoviska5.4.1. Vygenerování dokumentu stanoviska5.4.2. Iniciace odeslání DZ5.4.3. Systémová kontrola platnosti výjimek5.4.4. Průběžné notifikace příslušných rolí5.4.5. Přidání komentáře k podané i založené žádostiDodávky v rámci jednotlivých etap budou probíhat v souladu s údaji uvedenými v nabídce CEN/1000/2016/2024 – bod 10. ISDŘ – ověření prototypu v rámci jednotlivých etap - 1.- 4.etapa. |
| MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ |
| Místo plnění |  Sídlo Objednatele |
| Harmonogram (termín plnění) | Prototyp ISDŘ 1. Etapa 29.11.2024Prototyp ISDŘ 2. Etapa 17.02.2025Prototyp ISDŘ 3. Etapa 15.04.2025Prototyp ISDŘ 4. Etapa 30.06.2025 |
| CENA A JEJÍ ROZPAD |
| Celková Cena za celý předmět plnění (bez DPH, vč. DPH) |  16 333 594,00 Kč bez DPH, tzn. **19 763 648,74 Kč včetně DPH** |
| Způsob financování | ROPIM – Reforma pro optimalizaci, implementaci a metodické řízení digitalizovaných služeb vč. jejich kapacitního plánování a komunikaci informací klientům veřejné správy. CZ.31.5.0/0.0/0.0/23\_106/0008503 |
| Rozpad ceny | Fixní cena v souladu s Rámcovou smlouvou č. ev. č. 23/2024, č.j. DIA-10097-4/OEZ-2024 dle čl. 4.2.4. Smlouvy |
| Podmínky fakturace (úhrada jednorázová nebo po částech, podmínky vystavení faktury) | Úhrada na základě akceptace jednotlivých etap – fakturace proběhne na základě oboustranně odsouhlasených akceptačních protokolů jednotlivých etap plnění dle čl.6 rámcové smlouvy ev. č. 23/2024, č.j. DIA-10097-4/OEZ-2024.Rozdělení fakturace dle jednotlivých etap projektu:Prototyp ISDŘ 1. Etapa 5 012 950,00 Kč bez DPH  6 065 669,50 Kč včetně DPHPrototyp ISDŘ 2. Etapa 5 038 244,00 Kč bez DPH  6 096 275,24 Kč včetně DPHPrototyp ISDŘ 3. Etapa 2 638 400,00 Kč bez DPH  3 192 464,00 Kč včetně DPHPrototyp ISDŘ 4. Etapa 3 644 000,00 Kč bez DPH  4 409 240,00 Kč včetně DPH |
| DALŠÍ PODMÍNKY |
| Součinnost objednatele | Objednatel poskytne součinnost DIA-OHA, případně jiných dotčených odborů a subjektů ve formě zajištění účasti a spolupráci odpovědných pracovníků odboru na jednáních týmu, zajištění konzultací a vyjádření připomínek k průběžně realizovanému dílu. |
| Další podmínky nad rámec Rámcové smlouvy (kybernetická bezpečnost, ochrana osobních údajů, sankce, odpovědnost z vad) |  |

**POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY POSKYTOVATELEM**

V souladu s čl. 2 odst. 2.1 Rámcové smlouvy potvrzujeme tuto Objednávku č. 3

…………………………

CENDIS, s.p.

Ing. Jan Paroubek

pověřený řízením státního podniku