DODATEK Č. 2

**ke smlouvě o dílo II/352 Ždírec průtah**

**ze dne 01.08.2024**

**Článek 1**

**Smluvní strany**

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace** |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava |
| **zastoupený:** | **Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace** |

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 00090450 |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen *„****Objednatel“***)

a

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | **COLAS CZ a.s.** |
| se sídlem: | Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9 |
| **zastoupený:** | **Ing. Vítem Weselým, manažerem regionu Vysočina, na základě plné moci** |

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 26177005 |
| DIČ: | CZ26177005 |

(dále jen „***Zhotovitel***“)

(společně také jako „***Smluvní strany***“ nebo jednotlivě „***Smluvní strana***“)

**Článek 2**

**Změna smluvních podmínek**

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele ZMR-ST-104- 2024 a číslo zhotovitele 241121566 ze dne 01.08.2024, spočívající ve změnách ujednaných ve změnovém listě a ve stanovení konečné ceny díla na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno v rozpočtu změnového listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Předmět plnění dle **Článku II.** stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavení práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným změnovým listem č. 1.
3. Celková cena díla dle **Článku VI. odst. 6.1.** stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH Vícepráce ZL 1

Méněpráce ZL 1

**Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH** DPH 21 %

2 314 246,42 Kč

211 727,78 Kč

- 336 675,26 Kč

2 189 298,94 Kč

**Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH**

459 752,78 Kč

**2 649 051,72 Kč**

**Článek 3**

**Ostatní ujednání**

* 1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené tímto dodatkem ve znění platných dodatků se nemění a zůstávají v platnosti.
  2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
  3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
  4. Tento dodatek je **platný** dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
  5. Tento dodatek je **účinný** dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
  6. Tento dodatek podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
  7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
  8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
  9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- Rozpočet změnového listu 1

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Jihlavě, dne: viz podpis V Jihlavě, dne: viz podpis

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Digitálně podepsal Digitálně podepsal

Datum: 2024.11.12 Datum:2024.11.13

14:29:55 +01'00' 14:04:47 +01'00'

Ing. Vít Weselý, manažer regionu Vysočina

COLAS CZ a.s.

Rozpočet změnového listu - ZLÍ

Datum: 6.11.2024 Čas: 13:08:10

3.6.2.4

ZBV č. ZBV 01 Změny dodatku č.2

**Stavba:** 241121566, II/352, III/3525. III/3526 Ždírec průtah - varianta 4

**Objekt:** SO 101.1, II/352 průtah od začátku obce po kostel

**Rozpočet:** SO 101.1, II/352 průtah od začátku obce po kostel

*\ )*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Objednatel:** |  |  | |  |  |
| **Zhotovitel dokumentace:** | |  |  | |  |  |
|  | **Zhotovitel:** COLAS CZ, a.s. |  |  | |  |  |
| **Rozpočet:** | |  |  | | **ZBV - celkem:** |  |
|  | **Základní cena:** | 2 275 372,42 K č |  | |  |  |
|  | **Cena - celkem:** | 2 150 424,94 K č |  |  |  |  |
|  | **DPH:** | 451 589,24 K č |  |  |  |  |
|  | **Cena s daní:** | 2 602 014,18 K č |  |  |  |  |
| **Z toho rozhod.hmoty:** | |  |  | |  |  |
|  | **Měrné jednotky:** | KS |  | | **Cena - celkem:** | -124 947,48 Kč |
| **Počet měrných jednotek:** | | 0,00 |  | | **DPH:** | -26 238,97 Kč |
| **Náklad na měrnou jedn.:** | | 0,00 K č |  | | **Cena s daní:** | -151 186,45 Kč |
|  | **Vypracoval zadání:** |  |  | | **ZBV vypracoval:** Tomáš Havlíček |  |
|  | **Datum zadání:** |  | **Datum vypracování ZBV** 21.10.2024 | | |  |

3.6.2.4

Datum: 6.11.2024


Čas: 13:08:10

Položky ZBV č. ZBV 01

**Stavba:** 241121566, II/352, III/3525. III/3526 Ždírec průtah - varianta 4 **Objekt:** SO 101.1, II/352 průtah od začátku obce po kostel

**Rozpočet:** SO 101.1, II/352 průtah od začátku obce po kostel

\ /



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **0 - Všeobecné konstrukce a práce**  6 014101 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 |  |
|  | *-219,7=- 219,700 [A]* |  |  |
| **Celkem** | | | |

**5 - Komunikace**

2 572213 SPOJOVAC Í POST Ř IK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *350,4=350,400 [A]* | | | |
| 3 | 574A44 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM | M2 |
|  |  | *617,3=617,300 [A]* |  |
| 4 | 574C46 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM | M2 |
|  |  | *-177,643=- 177,643 [A]* |  |
| 11 | 58910 | VÝPLŇ SPAR ASFALTEM | M |
|  |  | *-37=-37,000 [A]* |  |
| 12 | 577A1 | VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU | M |

*-480=- 480,000 [A]*

3.6.2.4

Datum: 6.11.2024

Čas: 13:08:10

Položky ZBV č. ZBV 01

**Stavba:** 241121566, II/352, III/3525. III/3526 Ždírec průtah - varianta 4 **Objekt:** SO 101.1, II/352 průtah od začátku obce po kostel

**Rozpočet:** SO 101.1, II/352 průtah od začátku obce po kostel

\ /

**Celkem**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **8 - Potrubí**  14 89922 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ | KUS |
|  | *-2=-2,000 [A]* |  |
| **Celkem** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **9 - Ostatní konstrukce a práce**  13 93808 | OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM | M2 |  |
|  | *-617,7=- 617,700 [A]* |  |  |
| **Celkem** | | | |

