**Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo**

**„****FEL – Stavební úpravy interiéru vstupů FEL ČVUT“**

Evidenční číslo smlouvy: 1324000408

Číslo jednací: FEL–2024-12

Systémové číslo zakázky na profilu zadavatele: P24V00276389

ID veřejné zakázky na profilu zadavatele: VZ0193365

Evidenční číslo ve Věstníku VZ: Z2024-046823

****

**České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická**

se sídlem: Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6

IČO: 68407700

DIČ: CZ68407700

Statutární zást.: doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., rektor

Pověřená součást: Fakulta elektrotechnická

Doručovací adresa: Technická 2, 166 27 Praha 6

Zastoupená: prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D., děkanem

Bankovní spojení: Komerční banka, Praha 6

Číslo účtu: 19-5504540257/0100

Datová schránka: P83j9ee

(dále též jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

**ELITT stavební s.r.o.**

se sídlem podnikání:

Dvorecká 1162/2a, Praha 4 – Podolí, PSČ 147 00

IČO: 064 08 991

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 281626

Datová schránka: 2bvqpy7

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 2739519002/5500,

zastoupená Renátou Knížeovou

(dále též jen „**Zhotovitel**”) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel společně jako „Smluvní strany“ nebo „Strany“, jednotlivě též jako „Smluvní strana“ nebo „Strana“)

uzavírají

tento dodatek č.1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 1324000408 na “FEL – Stavební úpravy interiéru vstupů FEL ČVUT“ uzavřené dne 27. 8. 2024.

1. **PŘEDMĚT DODATKU**
   1. Předmětem Dodatku je v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy o dílo, kterou je provedení dodatečných prací v celkové výši 531.905,04 Kč bez DPH (dále jen „Vícepráce“).
   2. Předmětem tohoto Dodatku je dále v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 Zákona sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy o dílo, kterou je snížení rozsahu prováděných prací, tj. sjednání rozsahu prací, které nebudou oproti ve Smlouvě o Dílo sjednanému rozsahu Díla prováděny, přičemž se jedná o práce v celkové výši 157.333,44 Kč bez DPH (dále jen „Méněpráce“).
   3. Rozsah výše uvedených změn závazku ze Smlouvy o dílo byl stanoven na změnovvých listech s označením ZL01, ZL02, ZL03 odsouhlaseném před uzavřením tohoto Dodatku oprávněnými osobami obou Smluvních stran. Tyto změnové listy jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku jako její Přílohy č. 1 až 3.
   4. Výše uvedená změna závazku ze Smlouvy o dílo nemá vliv na dobu plnění Díla. Předmětem tohoto dodatku proto není změna doby plnění Díla.
2. **SMLUVNÍ CENA**
   1. Původní cena díla sjednaná v čl. 4.1. Smlouvy o dílo na 6.389.860,68 Kč bez DPH po započtení Víceprací a odečtení méněprací, které jsou předmětem tohoto Dodatku, nově zní:

Cena včetně dodatku č. 1 bez DPH 6.764.432,28 Kč

DPH: 21% 1.420.530,78 Kč

Celková cena díla včetně DPH: 8.184.963,06 Kč

1. **OSTATNÍ USTANOVENÍ**
   1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
   2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto Dodatku.
   3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
   4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku a jeho příloh, že tomuto Dodatku i jeho přílohám beze zbytku porozuměly a že tento Dodatek uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k tomuto Dodatku níže připojují vlastnoruční podpisy

Příloha č. 1: Změnový list č. 01 - ZL01

Příloha č. 2: Změnový list č. 02 - ZL02

Příloha č. 3: Změnový list č. 03 - ZL03

V Praze dne 13. 11. 2024 V Praze dne 14. 11. 2024

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D. Peter Vranka

děkan fakulty jednatel – Elitt stavební s.r.o.