**Odsouhlasení víceprací**

Tímto žádáme o odsouhlasení uzavření Dodatku č. 01 ke smlouvě o dílo č. SML/1570/2024 a realizací víceprací, které je nutno provést *v* rámci akce pod názvem **„Oprava a rozšíření chodníku na ulici U Lesa vedle č. p. 870/34c v Karviné-Ráji“.**

Cena za stavební práce bude činit:

Vícepráce: + 30 000,00 Kč bez DPH

Cena celkem: 30 000,00 Kč bez DPH + 6 300,00 Kč DPH = 36 300,00 **Kč vč. DPH**

Cena dle uzavřené smlouvy o dílo: 584 151,67 Kč bez DPH, 706 823,52 Kč s DPH

Cena dle Dodatku č. 01: 614 151,67 Kč bez DPH, 743 123,52 Kč s DPH

Odůvodnění:

Při postupu prací na akci „**Oprava a rozšíření chodníku na ulici U Lesa vedle č. p. 870/34c v Karviné-Ráji„** bylo pod rozpraskaným litým živičným povrchem další různorodé podloží prolité betonovou směsí, která se musela vytěžit a následně separovat. Vzniklé nepravidelné prohlubně po betonu je nutné vyplnit struskovou frakcí 32/64, aby mohly být důkladně vytvořeny potřebné konstrukční vrstvy a následný finální povrch z betonové dlažby.

Podrobné zdůvodnění víceprací je uvedeno také ve Změnovém listě č. 01, který je přílohou.

Tento změnový list je odsouhlasený vedoucí Odboru komunálních služeb*.*

Odbor komunálních služeb doporučuje uzavřít Dodatek č. 01 k výše uvedené akci a provést vícepráce uvedené ve Změnovém listě č. 01.

V Karviné dne 06.11.2024

**souhlasím – nesouhlasím**  ………………………….

 *XXXXXXXXXXXX*

**souhlasím – nesouhlasím**  ………………………….

 *Ing. Jana Maierová, MPA vedoucí Odboru komunálních služeb*

**schvaluji – neschvaluji**  ………………………….

 *Ing. Jan Wolf primátor*

*Přílohy:*

 *- Změnový list č. 01*