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[bookmark: _Toc170974417]Příloha č. 2: Popis základních opatření
Dle článku 28 bodu č. 3 byla příloha dodavatelem označena jako obchodní tajemství. 

[bookmark: _Toc129194054][bookmark: _Toc170974418][bookmark: _Toc129194055]Příloha č. 3: Cena a její úhrada

	1.    CENA ZA PROVEDENÍ ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ 
Přehled režimu DPH u jednotlivých objektů
	Číslo objektu 
	Objekt 
	Režim DPH 

	1.
	Denní a pobytové služby pro seniory Moskevská
	běžný režim DPH

	2.
	DS Havířov Helios
	běžný režim DPH

	3.
	Domov seniorů Luna
	běžný režim DPH

	4.
	KD Petra Bezruče
	běžný režim DPH

	5.
	KD Radost
	běžný režim DPH

	6.
	Magistrát města Havířova
	režim přenesené daňové povinnosti (PDP)

	7.
	Sportovní hala Slavie
	běžný režim DPH

	8.
	SVČ Asterix
	běžný režim DPH

	9.
	ZŠ Mládežnická
	běžný režim DPH

	10.
	ZŠ Žákovská
	běžný režim DPH

	11.
	ZŠ F. Hrubína
	běžný režim DPH

	12.
	ZŠ Gen. Svobody
	běžný režim DPH

	13.
	ZŠ M. Kudeříkové
	běžný režim DPH

	14.
	ZŠ M. Pujmanové
	běžný režim DPH

	15.
	ZŠ 1. Máje
	běžný režim DPH

	16.
	ZŠ Bludovice Frýdecká
	běžný režim DPH

	17.
	ZŠ Bludovice Selská
	běžný režim DPH

	18.
	ZŠ Gorkého
	běžný režim DPH

	19.
	ZŠ Havířov - Životice
	běžný režim DPH

	20.
	ZŠ K. Světlé
	běžný režim DPH

	21.
	ZŠ Kpt. Jasioka
	běžný režim DPH

	22.
	ZŠ Na Nábřeží
	běžný režim DPH





	Cena v režimu přenesené daňové povinnosti (bez DPH)
	20 612 700
	Kč

	Cena v běžném režimu DPH (bez DPH)
	130 786 900
	Kč

	Cena za provedení základních opatření celkem bez DPH
	151 399 600
	Kč

	DPH celkem 21 % (běžný režim DPH)
	27 465 249
	Kč

	Cena za provedení základních opatření celkem včetně DPH
	178 864 849
	Kč

	
	
	

	2.     FINANČNÍ NÁKLADY CELKEM

	Cena za poskytnutí dodavatelského úvěru (nepodléhá DPH)
	38 929 168
	Kč

	
	
	

	3.  CENA ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU

	Cena za energetický management celkem bez DPH
	739 200
	Kč

	DPH 21 %
	155 232
	Kč

	Cena za energetický management celkem včetně DPH
	894 432
	Kč

	
	
	

	CENA CELKEM (bez DPH)
	191 067 968
	Kč

	DPH
	27 620 481
	Kč

	CENA CELKEM (včetně DPH)
	218 688 449
	Kč


A) FINANČNÍ NÁKLADY
V souladu s čl. 18 a čl. 24 smlouvy je výše úroků uvedena ve splátkovém kalendáři v následující tabulce. Úroky bude Klient hradit k jednotlivým splátkám ceny za provedení opatření.
Splátkový kalendář
	Pořadí splátky
	Rok
	Úmor
	Úrok
	Splátka celkem
	Splatnost

	1
	2026
	3 660 674
	1 784 177
	5 444 851
	31. 3. 2026

	2
	2026
	3 697 189
	1 747 662
	5 444 851
	30. 6. 2026

	3
	2026
	3 734 068
	1 710 782
	5 444 850
	30. 9. 2026

	4
	2026
	3 771 316
	1 673 535
	5 444 851
	31. 12. 2026

	5
	2027
	3 808 934
	1 635 916
	5 444 850
	31. 3. 2027

	6
	2027
	3 846 929
	1 597 922
	5 444 851
	30. 6. 2027

	7
	2027
	3 885 302
	1 559 549
	5 444 851
	30. 9. 2027

	8
	2027
	3 924 058
	1 520 793
	5 444 851
	31. 12. 2027

	9
	2028
	3 963 200
	1 481 650
	5 444 850
	31. 3. 2028

	10
	2028
	4 002 733
	1 442 117
	5 444 850
	30. 6. 2028

	11
	2028
	4 042 660
	1 402 190
	5 444 850
	30. 9. 2028

	12
	2028
	4 082 986
	1 361 865
	5 444 851
	31. 12. 2028

	13
	2029
	4 123 714
	1 321 137
	5 444 851
	31. 3. 2029

	14
	2029
	4 164 848
	1 280 003
	5 444 851
	30. 6. 2029

	15
	2029
	4 206 392
	1 238 458
	5 444 850
	30. 9. 2029

	16
	2029
	4 248 351
	1 196 500
	5 444 851
	31. 12. 2029

	17
	2030
	4 290 728
	1 154 122
	5 444 850
	31. 3. 2030

	18
	2030
	4 333 528
	1 111 322
	5 444 850
	30. 6. 2030

	19
	2030
	4 376 755
	1 068 095
	5 444 850
	30. 9. 2030

	20
	2030
	4 420 413
	1 024 437
	5 444 850
	31. 12. 2030

	21
	2031
	4 464 507
	980 344
	5 444 851
	31. 3. 2031

	22
	2031
	4 509 040
	935 810
	5 444 850
	30. 6. 2031

	23
	2031
	4 554 018
	890 833
	5 444 851
	30. 9. 2031

	24
	2031
	4 599 444
	845 406
	5 444 850
	31. 12. 2031

	25
	2032
	4 645 324
	799 527
	5 444 851
	31. 3. 2032

	26
	2032
	4 691 661
	753 190
	5 444 851
	30. 6. 2032

	27
	2032
	4 738 460
	706 390
	5 444 850
	30. 9. 2032

	28
	2032
	4 785 726
	659 124
	5 444 850
	31. 12. 2032

	29
	2033
	4 833 464
	611 387
	5 444 851
	31. 3. 2033

	30
	2033
	4 881 678
	563 173
	5 444 851
	30. 6. 2033

	31
	2033
	4 930 372
	514 478
	5 444 850
	30. 9. 2033

	32
	2033
	4 979 553
	465 298
	5 444 851
	31. 12. 2033

	33
	2034
	5 029 223
	415 627
	5 444 850
	31. 3. 2034

	34
	2034
	5 079 390
	365 460
	5 444 850
	30. 6. 2034

	35
	2034
	5 130 057
	314 793
	5 444 850
	30. 9. 2034

	36
	2034
	5 181 229
	263 621
	5 444 850
	31. 12. 2034

	37
	2035
	5 232 912
	211 938
	5 444 850
	31. 3. 2035

	38
	2035
	5 285 110
	159 740
	5 444 850
	30. 6. 2035

	39
	2035
	5 337 829
	107 021
	5 444 850
	30. 9. 2035

	40
	2035
	5 391 074
	53 776
	5 444 850
	31. 12. 2035

	Celkem
	 
	178 864 849
	38 929 168
	217 794 017
	 


B) CENA ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU
V souladu s čl. 19 a čl. 23 smlouvy je cena energetického managementu uvedena v následující tabulce.
Cena energetického managementu v Kč bez DPH
	Rok
	Období
	cena energetického managementu

	
	
	Kč bez DPH

	1
	1.1.2026 - 31.12.2026
	73 920

	2
	1.1.2027 - 31.12.2027
	73 920

	3
	1.1.2028 - 31.12.2028
	73 920

	4
	1.1.2029 - 31.12.2029
	73 920

	5
	1.1.2030 - 31.12.2030
	73 920

	6
	1.1.2031 - 31.12.2031
	73 920

	7
	1.1.2032 - 31.12.2032
	73 920

	8
	1.1.2033 - 31.12.2033
	73 920

	9
	1.1.2034 - 31.12.2034
	73 920

	10
	1.1.2035 - 31.12.2035
	73 920

	Celkem
	 
	739 200  


[bookmark: _Toc170974419][bookmark: _Hlk111069659]Příloha č. 4: Harmonogram realizace projektu
	 
	ČINNOST
	od
	do

	I. etapa - předběžné činnosti
	Předpokládaný termín podpisu smlouvy
	 
	01.11.2023

	
	Skutečný termín podpisu smlouvy 
	 
	08.01.2024

	
	Přípravné činnosti - ověření stavu
	08.01.2024
	07.05.2024

	
	Přípravné činnosti - projektová dokumentace
	08.01.2024
	21.06.2024

	
	Podání žádosti o stavební povolení na FVE
	 
	21.06.2024

	II. etapa - provedení základních opatření
	Stavební opatření (zateplování)
	01.06.2024
	31.12.2024

	
	NDŘS + IRC + výměna ventilů + hydr. vyvážení + patní regulace, MaR, napojení na centrální dispečink ENESA, dispečink města
	22.04.2024
	30.09.2025

	
	Modernizace rozvodů UT a TV, Výměna VZT
	01.05.2024
	31.10.2024

	
	Fotovoltaické elektrárny na střechy objektů
	01.06.2024
	31.12.2025

	
	Kompletní rekonstrukce vnitřního a venkovního osvětlení
	01.06.2024
	30.09.2025

	
	Zkušební provoz
	01.11.2025
	31.12.2025

	
	Předpokládané ukončení fáze realizace, předání a převzetí posledního základního opatření*
	 
	31.12.2025

	III. Etapa EM
	Poskytování energetického managementu a garancí za úsporu
	01.01.2026
	31.12.2035










[image: ]
Poznámka:
Podrobný harmonogram bude vypracován a upřesňován v průběhu realizace projektu, výše uvedený základní harmonogram musí být dodržen.
Vyhrazená změna závazku
· V souladu s § 100, odst. 1 ZZVZ si zadavatel vyhrazuje právo změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a to na změnu doby plnění, spočívající v prodloužení doby plnění takto: „V případě vzniku překážek ze strany orgánů státní správy (zejména příslušného stavebního úřadu), které brání dodavateli v plnění jeho závazku, spočívajícím v zajištění vydání stavebního povolení resp. kolaudačního souhlasu (rozhodnutí), a kterým dodavatel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění.“ 
· V souladu s § 100, odst. 1 ZZVZ si zadavatel vyhrazuje právo změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a to na změnu doby plnění, spočívající v prodloužení doby plnění takto: „V případě vzniku překážek ze strany provozovatele distribuční sítě, které brání dodavateli v plnění jeho závazku, spočívajícím v zapojení FVE do distribuční sítě, a kterým dodavatel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění.“ 
· Vyhrazené změny budou poskytovány v místě plnění této veřejné zakázky. 

[bookmark: _Toc129194056][bookmark: _Toc170974420]Příloha č. 5: Výše garantované úspory
ESCO garantuje, že energeticky úspornými opatřeními bude v jednotlivých letech trvání smlouvy dosaženo úspor nákladů ve výši uvedené v tabulce níže. Za příslušné zúčtovací období je garantována celková úspora nákladů ve výši 15 428 018,- Kč bez DPH. Úspora zahrnuje úspory nákladů na teplo, elektřinu, vodu a ostatní provozní náklady.
Garantovaná úspora
	Rok
	Rok (zúčtovací období)
	Garantovaná úspora                        GÚZO v Kč bez DPH
	výše úspory v %

	1
	1.1.2026 - 31.12.2026
	15 428 018
	46,6

	2
	1.1.2027 - 31.12.2027
	15 428 018
	46,6

	3
	1.1.2028 - 31.12.2028
	15 428 018
	46,6

	4
	1.1.2029 - 31.12.2029
	15 428 018
	46,6

	5
	1.1.2030 - 31.12.2030
	15 428 018
	46,6

	6
	1.1.2031 - 31.12.2031
	15 428 018
	46,6

	7
	1.1.2032 - 31.12.2032
	15 428 018
	46,6

	8
	1.1.2033 - 31.12.2033
	15 428 018
	46,6

	9
	1.1.2034 - 31.12.2034
	15 428 018
	46,6

	10
	1.1.2035 - 31.12.2035
	15 428 018
	46,6

	CELKEM
	154 280 182
	46,6


Za příslušné zúčtovací období je garantována celková úspora nákladů ve výši uvedené v tabulce výše, nikoli úspory nákladů na jednotlivých energiích či opatřeních. V tabulce níže je uvedena očekávaná struktura garantované úspory po jednotlivých energiích. Úspora je garantována ve stálých referenčních cenách.
Očekávaná struktura garantované úspory
	rok
	období
	zaručené úspory

	
	
	energie /média
	v tech. jednotkách
	v Kč bez DPH

	1
	
	teplo
	928
	MWh/rok
	3 005 385
	Kč/rok

	
	01.01.2026
	elektrická energie
	2 366
	MWh/rok
	12 422 634
	Kč/rok

	
	–
	voda
	-
	m3/rok
	.
	Kč/rok

	
	31.12.2026
	ostatní provozní náklady
	-
	-
	0
	Kč/rok

	
	 
	zaručené úspory celkem
	-
	-
	15 428 018
	Kč/rok

	2
	
	teplo
	928
	MWh/rok
	3 005 385
	Kč/rok

	
	01.01.2027
	elektrická energie
	2 366
	MWh/rok
	12 422 634
	Kč/rok

	
	–
	voda
	-
	m3/rok
	.
	Kč/rok

	
	31.12.2027
	ostatní provozní náklady
	-
	-
	0
	Kč/rok

	
	 
	zaručené úspory celkem
	-
	-
	15 428 018
	Kč/rok

	3
	
	teplo
	928
	MWh/rok
	3 005 385
	Kč/rok

	
	01.01.2028
	elektrická energie
	2 366
	MWh/rok
	12 422 634
	Kč/rok

	
	–
	voda
	-
	m3/rok
	.
	Kč/rok

	
	31.12.2028
	ostatní provozní náklady
	-
	-
	0
	Kč/rok

	
	 
	zaručené úspory celkem
	-
	-
	15 428 018
	Kč/rok

	4
	
	teplo
	928
	MWh/rok
	3 005 385
	Kč/rok

	
	01.01.2029
	elektrická energie
	2 366
	MWh/rok
	12 422 634
	Kč/rok

	
	–
	voda
	-
	m3/rok
	.
	Kč/rok

	
	31.12.2029
	ostatní provozní náklady
	-
	-
	0
	Kč/rok

	
	 
	zaručené úspory celkem
	-
	-
	15 428 018
	Kč/rok

	5
	
	teplo
	928
	MWh/rok
	3 005 385
	Kč/rok

	
	01.01.2030
	elektrická energie
	2 366
	MWh/rok
	12 422 634
	Kč/rok

	
	–
	voda
	-
	m3/rok
	.
	Kč/rok

	
	31.12.2030
	ostatní provozní náklady
	-
	-
	0
	Kč/rok

	
	 
	zaručené úspory celkem
	-
	-
	15 428 018
	Kč/rok

	6
	
	teplo
	928
	MWh/rok
	3 005 385
	Kč/rok

	
	01.01.2031
	elektrická energie
	2 366
	MWh/rok
	12 422 634
	Kč/rok

	
	–
	voda
	-
	m3/rok
	.
	Kč/rok

	
	31.12.2031
	ostatní provozní náklady
	-
	-
	0
	Kč/rok

	
	 
	zaručené úspory celkem
	-
	-
	15 428 018
	Kč/rok

	7
	
	teplo
	928
	MWh/rok
	3 005 385
	Kč/rok

	
	01.01.2032
	elektrická energie
	2 366
	MWh/rok
	12 422 634
	Kč/rok

	
	–
	voda
	-
	m3/rok
	.
	Kč/rok

	
	31.12.2032
	ostatní provozní náklady
	-
	-
	0
	Kč/rok

	
	 
	zaručené úspory celkem
	-
	-
	15 428 018
	Kč/rok

	8
	
	teplo
	928
	MWh/rok
	3 005 385
	Kč/rok

	
	01.01.2033
	elektrická energie
	2 366
	MWh/rok
	12 422 634
	Kč/rok

	
	–
	voda
	-
	m3/rok
	.
	Kč/rok

	
	31.12.2033
	ostatní provozní náklady
	-
	-
	0
	Kč/rok

	
	 
	zaručené úspory celkem
	-
	-
	15 428 018
	Kč/rok

	9
	
	teplo
	928
	MWh/rok
	3 005 385
	Kč/rok

	
	01.01.2034
	elektrická energie
	2 366
	MWh/rok
	12 422 634
	Kč/rok

	
	–
	voda
	-
	m3/rok
	.
	Kč/rok

	
	31.12.2034
	ostatní provozní náklady
	-
	-
	0
	Kč/rok

	
	 
	zaručené úspory celkem
	-
	-
	15 428 018
	Kč/rok

	10
	
	teplo
	928
	MWh/rok
	3 005 385
	Kč/rok

	
	01.01.2035
	elektrická energie
	2 366
	MWh/rok
	12 422 634
	Kč/rok

	
	–
	voda
	-
	m3/rok
	.
	Kč/rok

	
	31.12.2035
	ostatní provozní náklady
	-
	-
	0
	Kč/rok

	
	 
	zaručené úspory celkem
	-
	-
	15 428 018
	Kč/rok

	CELKEM
	 
	teplo
	9 276
	MWh/rok
	30 053 846
	Kč

	
	01.01.2026
	elektrická energie
	23 662
	MWh
	124 226 336
	Kč

	
	-
	voda
	0
	m3
	0
	Kč

	
	31.12.2035
	ostatní provozní náklady
	-
	-
	0
	Kč

	
	 
	zaručené úspory celkem
	-
	-
	154 280 182
	Kč



[bookmark: _Toc12375181][bookmark: _Toc526262653][bookmark: _Toc505068197][bookmark: _Toc498429453][bookmark: _Toc443039571][bookmark: _Toc442954192][bookmark: _Toc18425436][bookmark: _Toc71626733]ZPŮSOB GARANCE NAVRHOVANÉ ÚSPORY
Sankce ESCO za nedosažení garantované úspory bude stanovena následujícím postupem:
Na konci každého zúčtovacího období provede ESCO výpočet úspory nákladů ÚSPZO,RC za uplynulé zúčtovací období v souladu s přílohou č. 5. Výpočet této úspory bude proveden s referenčními cenami energií definovanými v příloze č. 2.
Pokud bude za dané zúčtovací období ÚSPZO nižší, než garantovaná úspora GÚZO uvedená pro toto zúčtovací období, vzniká Klientovi právo na sankci ESCO za nedosažení garantované úspory v daném zúčtovacím období. Výše sankce bude stanovena následovně:
SankceZO = GÚZO – ÚSPZO

procentuální podíl sankce pro Klienta	0 %
procentuální podíl sankce pro ESCO	100 %
[bookmark: _Toc12375182][bookmark: _Toc526262654][bookmark: _Toc505068198][bookmark: _Toc498429454][bookmark: _Toc443039572][bookmark: _Toc442954193][bookmark: _Toc18425437][bookmark: _Toc71626734]PODÍL KLIENTA NA ÚSPOŘE DOSAŽENÉ NAD GARANTOVANOU
Výše podílu Klienta na úspoře dosažené nad garantovanou úsporu:
procentuální podíl Klienta na úspoře dosažené nad garantovanou úsporu	70 %
procentuální podíl ESCO na úspoře dosažené nad garantovanou úsporu	30 %
Způsob vypořádání podílu ESCO na úspoře dosažené nad garantovanou úsporu je uveden a rozpracován podle zadávací dokumentace a příloha je v souladu s článkem 10 smlouvy:
Prémie ESCO bude stanovena následujícím postupem:
Pokud bude úspora nákladů ÚSPZO,RC za dané zúčtovací období vyšší, než garantovaná úspora GÚZO uvedená pro toto zúčtovací období, vzniká ESCO právo na prémii ve výši:
PrémieZO = 0,30 x (ÚSPZO,RC – GÚZO)

Význam označení:
SankceZO [Kč]	je sankce ESCO za dané zúčtovací období;
PrémieZO [Kč]	je prémie ESCO za dané zúčtovací období;
ÚSPZO [Kč]	je celková úspora nákladů za zúčtovací období stanovená v souladu s přílohou č. 6, při daných referenčních cenách energií;
GÚZO [Kč]	je garantovaná úspora nákladů za zúčtovací období.
[bookmark: _Toc170974421]Příloha č. 6: Vyhodnocování dosažených úspor 
Dle článku 28 bodu č. 3 byla příloha dodavatelem označena jako obchodní tajemství. 

[bookmark: _Toc129194062][bookmark: _Toc170974422][bookmark: _Hlk170898053]Příloha č. 11: Rozčlenění nabídkové ceny po objektech a opatření
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[bookmark: _Toc170974423]Příloha č. 12: Vzor Oznámení o postoupení pohledávek


Statutární město Havířov
Svornosti 2
736 01 Havířov - Město

Praha dne ........
Věc:	Oznámení o postoupení pohledávek („Oznámení“)
Vážení,
tímto Vám oznamujeme, že jsme se společností Factoring KB, a.s., se sídlem náměstí Junkových 2772/1, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO 25148290 („Factoring KB“) uzavřeli dne .......  Smlouvu o úplatném postoupení pohledávek bez postihu č. ......., na jejímž základě naše společnost ENESA a.s. se sídlem U Voborníků 852/10, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO 27382052 postoupila Factoringu KB níže specifikované pohledávky, které nám za Vámi vznikly z titulu Smlouvy o energetických službách určených veřejnému zadavateli č. 11/EO/24 ze dne 8. 1. 2024 („Kontrakt”), a to:
(i) [bookmark: Text1]pohledávky z titulu úhrady ceny za provedení základních opatření dle článku 17. Kontraktu v celkové výši bude doplněno podle skutečnosti Kč (slovy: bude doplněno podle skutečnosti) bez příslušné DPH, a
(ii) pohledávky na úhradu ceny finančních nákladů dle článku 18. Kontraktu ve výši 
bude doplněno podle skutečnostiKč (slovy: bude doplněno podle skutečnostikorun českých) v souvislosti s úhradou ceny za provedení základních opatření dle článku 17. Kontraktu.
Pohledávky na zaplacení ceny za provedení základních opatření jsou evidovány níže uvedeným daňovým dokladem, který obsahuje veškeré náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů:
	Číslo daňového dokladu (faktury)
	Měna
	Výše daňového dokladu (faktury)

	
	
	


Postoupené pohledávky jsou splatné postupně v jednotlivých splátkách dle splátkového kalendáře, který tvoří Přílohu č. 3 Kontraktu, a to spolu s pohledávkami na úhradu ceny finančních nákladů.
Po obdržení tohoto Oznámení jste povinni uhradit pohledávky výlučně ve prospěch Factoringu KB, 
a to na bankovní účet číslo 271445030207/0100 (IBAN CZ7801000000271445030207), přičemž jako variabilní symbol uveďte číslo výše uvedeného daňového dokladu.
Pohledávky lze považovat za řádně uhrazené a Váš závazek k jejich úhradě za splněný pouze v případě, budou-li pohledávky uhrazeny způsobem dle předchozí věty.
Nadále jste povinni při úhradě pohledávky postupovat pouze podle tohoto Oznámení nebo podle pokynů Factoringu KB, bez ohledu na jakýkoliv jiný daňový doklad, oznámení nebo specifikaci platebních podmínek, které by Vám byly třetí stranou doručeny. Jakékoli změny nebo zrušení tohoto Oznámení mohou být prováděny pouze Factoringem KB.
S pozdravem
ENESA a.s.

_________________________________		_________________________________
Jméno: jméno a příjmení				Jméno: jméno a příjmení
Pozice: funkce podepisující osoby			Pozice: funkce podepisující osoby


Prosíme dlužníka o podepsání níže uvedeného prohlášení a zaslání zpět na naši adresu

Prohlášení a závazky dlužníka vůči Factoringu KB:
Statutární město Havířov, se sídlem Svornosti 2, 736 01 Havířov - Město, IČO 00297488:
1.	prohlašuje, že bere na vědomí postoupení výše specifikovaných pohledávek Factoringu KB.
2.	prohlašuje, že Kontrakt byl uzavřen v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a byly splněny veškeré podmínky stanovené tímto zákonem a zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění.
3.	potvrzuje, že smluvní plnění, k němuž se postoupené pohledávky vztahují, bylo řádně dodáno 
a dlužníkem převzato dle Kontraktu, že na něm nebyly dlužníkem shledány žádné závady ani jiné nedostatky, které by byly důvodem k reklamaci či by jinak mohly ovlivnit uhrazení postoupených pohledávek v plné výši v den jejich splatnosti, případně ve sjednaných splátkách.
4.	potvrzuje, že ke dni oznámení o postoupení pohledávek nemá žádné pohledávky způsobilé k započtení vůči postoupeným pohledávkám.
5.	uznává tímto vůči Factoringu KB jako postupníkovi ve smyslu § 1884 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů postoupené pohledávky jako pravé, jakož i uznává svůj dluh z Kontraktu v celkové výši bude doplněno podle skutečnostiKč odpovídající postoupeným pohledávkám z uvedených daňových dokladů a zavazuje se jej zaplatit dle sjednaného splátkového kalendáře výlučně ve prospěch Factoringu KB na bankovní účet č. 271445030207/0100 (IBAN CZ7801000000271445030207) v souladu s tímto Oznámením, případně v souladu s platební instrukcí Factoringu KB, v plné hodnotě a v uvedené měně.
6.	se neodvolatelně zavazuje, že Factoringu KB v souladu s § 2890 Občanského zákoníku nahradí veškerou újmu a náklady (slib odškodnění), které mu vzniknou v důsledku neuveřejnění nebo vadného uveřejnění Kontraktu ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v registru smluv.
Havířov dne: ………………
Statutární město Havířov
_________________________________		
Jméno: jméno a příjmení
Pozice: funkce podepisující osoby
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18. ZÁKLADNÍ ŠKOLA GORKÉHO

teplo el.energie voda teplo el.energie voda OPN CELKEM

Kč bez DPH MWh MWh

m

3

Kč Kč Kč Kč Kč

1) Systém IRC + řídící dispečink (NDŘS), výměna ventilů na 

tělesech, patní regulace, hydraulické vyvážení

1 813 600 51,7 0,0 0,0 167 509 0 0 0 167 509

2) Modernizace osvětlení (711 ks) 1 933 700 0,0 80,8 0,0 0 424 424 0 0 424 424

3) Úprava MaR stávající OPS (4x komunikace s HTS 0-10V). 

Doplnění příložných teplotních čidel 4x.

156 000 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0

4) Úprava MaR stávající VZT kuchyně 167 838 1,0 0,0 0,0 3 240 0 0 0 3 240

CELKEM 4 071 138 52,7 80,8 0,0 170 749 424 424 0 0 595 173

opatření

Investice

roční úspora energie / média roční úspora nákladů bez DPH
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19. ZÁKLADNÍ ŠKOLA HAVÍŘOV - ŽIVOTICE (ZELENÁ)

teplo el.energie voda teplo el.energie voda OPN CELKEM

Kč bez DPH MWh MWh

m

3

Kč Kč Kč Kč Kč

1) Modernizace osvětlení (94 ks) 240 900 0,0 7,9 0,0 0 41 401 0 0 41 401

CELKEM 240 900 0,0 7,9 0,0 0 41 401 0 0 41 401

opatření

Investice

roční úspora energie / média roční úspora nákladů bez DPH
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20. ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. SVĚTLÉ

teplo el.energie voda teplo el.energie voda OPN CELKEM

Kč bez DPH MWh MWh

m

3

Kč Kč Kč Kč Kč

1) Systém IRC + řídící dispečink (NDŘS), výměna ventilů na 

tělesech, patní regulace, hydraulické vyvážení

2 315 600 29,7 0,0 0,0 96 233 0 0 0 96 233

2) Fotovoltaická elektrárna (22,62 kWp) 1 430 429 0,0 12,9 0,0 0 67 806 0 0 67 806

3) Úprava MaR stávající OPS (4x nová MaR SU + náhrada 4x 

pohonů SU).

424 320 5,5 0,0 0,0 17 854 0 0 0 17 854

CELKEM 4 170 349 35,2 12,9 0,0 114 087 67 806 0 0 181 893

opatření

Investice

roční úspora energie / média roční úspora nákladů bez DPH
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21. ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRP. JASIOKA HAVÍŘOV

teplo el.energie voda teplo el.energie voda OPN CELKEM

Kč bez DPH MWh MWh

m

3

Kč Kč Kč Kč Kč

1) Systém IRC + řídící dispečink (NDŘS), výměna ventilů na 

tělesech, patní regulace, hydraulické vyvážení

1 814 900 38,1 0,0 0,0 123 335 0 0 0 123 335

2) Fotovoltaická elektrárna (29,25 kWp) 1 849 693 0,0 18,4 0,0 0 96 576 0 0 96 576

3) Modernizace osvětlení (619 ks) 1 518 500 0,0 21,4 0,0 0 112 584 0 0 112 584

4) Úprava MaR stávající OPS + patní uzávěry (nová MaR pro 

3 PU a 2x PU + 4x komunikace s HTS 0-10V).

274 560 13,0 0,0 0,0 42 090 0 0 0 42 090

CELKEM 5 457 653 51,1 39,8 0,0 165 425 209 160 0 0 374 585

opatření

Investice

roční úspora energie / média roční úspora nákladů bez DPH
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22. ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA NÁBŘEŽÍ

teplo el.energie voda teplo el.energie voda OPN CELKEM

Kč bez DPH MWh MWh

m

3

Kč Kč Kč Kč Kč

1) Systém IRC + řídící dispečink (NDŘS), výměna ventilů na 

tělesech, patní regulace, hydraulické vyvážení

2 685 200 61,7 0,0 0,0 200 023 0 0 0 200 023

2) Modernizace osvětlení (1 469 ks) 4 073 400 0,0 53,6 0,0 0 281 139 0 0 281 139

3) Úprava MaR stávající OPS (4x komunikace s HTS 0-10V) 

+ úprava od HTS. Instalace prostorových termostatů ve 

školnických bytech 2x.

258 119 12,6 0,0 0,0 40 821 0 0 0 40 821

4) nouzové osvětlení 80ks 123 552 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0

CELKEM 7 140 271 74,3 53,6 0,0 240 845 281 139 0 0 521 983

opatření

Investice

roční úspora energie / média roční úspora nákladů bez DPH
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CELKEM OBJEKTY - ČLENĚNÍ PO OBJEKTECH

teplo el.energie voda teplo el.energie voda OPN CELKEM

Kč bez DPH MWh MWh

m

3

Kč Kč Kč Kč Kč

1. DENNÍ A POBYTOVÉ SLUŽBY PRO SENIORY 

MOSKEVSKÁ

3 995 892 0,0 86,8 0,0 0 455 530 0 0 455 530

2. DOMOV SENIORŮ HAVÍŘOV - STŘEDISKO HELIOS 7 421 861 0,0 244,3 0,0 0 1 282 805 0 0 1 282 805

3. DOMOV SENIORŮ LUNA 11 633 506 210,3 368,2 0,0 681 410 1 933 299 0 0 2 614 708

4 KULTURNÍ DŮM PETRA BEZRUČE 2 915 100 0,0 100,8 0,0 0 529 370 0 0 529 370

5. KULTURNÍ DŮM RADOST 1 241 200 0,0 120,5 0,0 0 632 403 0 0 632 403

6. MĚSTO HAVÍŘOV 20 612 700 133,0 383,0 0,0 431 044 2 010 818 0 0 2 441 861

7. SPORTOVNÍ HALA SLAVIE 6 631 580 0,0 154,1 0,0 0 808 813 0 0 808 813

8. STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU ASTERIX 2 591 120 20,8 13,1 0,0 67 341 68 735 0 0 136 076

9. ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLÁDEŽNICKÁ 11 086 372 50,3 129,2 0,0 163 014 678 399 0 0 841 412

10. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽÁKOVSKÁ 8 165 484 53,9 112,8 0,0 174 482 592 415 0 0 766 898

11. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, F. HRUBÍNA 9 321 045 23,7 29,0 0,0 76 847 152 223 0 0 229 070

12. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, GENERÁLA SVOBODY 10 226 445 38,3 109,1 0,0 124 039 572 891 0 0 696 930

13. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, M. KUDEŘÍKOVÉ 12 346 317 72,2 73,1 0,0 233 778 384 029 0 0 617 806

14. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, M. PUJMANOVÉ 7 989 882 46,7 70,3 0,0 151 162 369 274 0 0 520 435

15. ZÁKLADNÍ ŠKOLA 1. MÁJE HAVÍŘOV 8 379 178 49,5 107,5 0,0 160 411 564 486 0 0 724 897

16. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLUDOVICE FRÝDECKÁ 3 343 803 0,0 56,4 0,0 0 296 140 0 0 296 140

17. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLUDOVICE SELSKÁ 2 417 804 15,7 12,8 0,0 50 752 67 075 0 0 117 828

18. ZÁKLADNÍ ŠKOLA GORKÉHO 4 071 138 52,7 80,8 0,0 170 749 424 424 0 0 595 173

19. ZÁKLADNÍ ŠKOLA HAVÍŘOV - ŽIVOTICE (ZELENÁ) 240 900 0,0 7,9 0,0 0 41 401 0 0 41 401

20. ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. SVĚTLÉ 4 170 349 35,2 12,9 0,0 114 087 67 806 0 0 181 893

21. ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRP. JASIOKA HAVÍŘOV 5 457 653 51,1 39,8 0,0 165 425 209 160 0 0 374 585

22. ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA NÁBŘEŽÍ 7 140 271 74,3 53,6 0,0 240 845 281 139 0 0 521 983

CELKEM 151 399 600 927,6 2 366,2 0,0 3 005 385 12 422 634 0 0 15 428 018

opatření

Investice

roční úspora energie / média roční úspora nákladů bez DPH


image9.emf
CELKEM OBJEKTY - ČLENĚNÍ PO OPATŘENÍCH

teplo el.energie voda teplo el.energie voda OPN CELKEM

Kč bez DPH MWh MWh

m

3

Kč Kč Kč Kč Kč

Stavební opatření 7 049 986 4 0 0 11 485 0 0 0 11 485

Systém IRC + řídící dispečink (NDŘS), výměna ventilů na 

tělesech, patní regulace, hydraulické vyvážení

37 777 400 562 0 0 1 822 477 0 0 0 1 822 477

Fotovoltaická elektrárna 46 269 789 0 589 0 0 3 089 898 0 0 3 089 898

Modernizace osvětlení 48 640 255 0 1 778 0 0 9 332 735 0 0 9 332 735

VZT jednotky 3 502 097 164 0 0 531 000 0 0 0 531 000

Úprava směšovací stanice 5 445 648 66 0 0 214 561 0 0 0 214 561

Úprava MaR stávající OPS 2 714 425 131 0 0 425 862 0 0 0 425 862

CELKEM 151 399 600 928 2 366 0 3 005 385 12 422 634 0 0 15 428 018

opatření

Investice

roční úspora energie / média roční úspora nákladů bez DPH
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ČINNOST od do XII.23 I.24 II.24 III.24 IV.24 V.24 VI.24 VII.24VIII.24 IX.24 X.24 XI.24XII.24 I.25 II.25 III.25 IV.25 V.25 VI.25 VII.25VIII.25 IX.25 X.25 XI.25XII.25......XII.35

Předpokládaný termín podpisu smlouvy 01.11.2023

Skutečný termín podpisu smlouvy  08.01.2024

Přípravné činnosti - ověření stavu 08.01.202407.05.2024

Přípravné činnosti - projektová dokumentace 08.01.202421.06.2024

Podání žádosti o stavební povolení na FVE 21.06.2024

Stavební opatření (zateplování) 01.06.202431.12.2024

NDŘS + IRC + výměna ventilů + hydr.vyvážení + patní regulace, 

MaR, napojení na centrální dispečink ENESA, dispečink města

01.05.202430.09.2025

Modernizace rozvodů UT a TV, Výměna VZT 01.05.202431.10.2024

Fotovoltaické elektrárny na střechy objektů 01.06.202431.12.2025

Kompletní rekonstrukce vnitřního a venkovního osvětlení 01.06.202430.09.2025

Zkušební provoz 01.11.202531.12.2025

Předpokládané ukončení fáze realizace, předání a převzetí 

posledního základního opatření*

31.12.2025

III. Etapa 

EM

Poskytování energetického managementu a garancí za úsporu 01.01.202631.12.2035

I. etapa - předběžné činnosti

II. etapa - provedení základních opatření
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17. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLUDOVICE SELSKÁ

teplo el.energie voda teplo el.energie voda OPN CELKEM

Kč bez DPH MWh MWh

m

3

Kč Kč Kč Kč Kč

1) Systém IRC + řídící dispečink (NDŘS), výměna ventilů na 

tělesech, patní regulace, hydraulické vyvážení

1 171 600 15,7 0,0 0,0 50 752 0 0 0 50 752

2) Modernizace osvětlení zrušeno 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0

3) Fotovoltaická elektrárna (18,72 kWp) 1 183 804 0,0 12,8 0,0 0 67 075 0 0 67 075

4) Úprava MaR stávající OPS (2x komunikace s HTS 0-10V). 62 400 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0

CELKEM 2 417 804 15,7 12,8 0,0 50 752 67 075 0 0 117 828

opatření

Investice

roční úspora energie / média roční úspora nákladů bez DPH


