**Dodatek č.1**

ke Smlouvě o dílo

#  “Oprava budovy Slunečního oddělení ASU AV ČR v.v.i.”

**Objednate**I: **Astronomický ústav AV ČR v. v.** i. Se sídlem: Fričova 298, 251 65 Ondřejov

IČ: 67985815

DIČ: CZ67985815

Zastoupený: **XXXXXXX**

(dále jen **„objednatel")**

**Zhotovite**I: Se sídlem:

IČ:

DIČ:

Zastoupený: XXX

# Numistav s.r.o.

Modřanská 1107/51

Praha 4 - Podolí

08311978

CZ08311978

(dále jen **„zhotovitel")**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 240078 ze dne12.7.2024

I.

Dne 12.7.2024 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je oprava budovy Slunečního oddělení ASU AV ČR v.v.i. Ondřejov

# II.

1. Dle čl. II se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce, které vyplynuly v průběhu opravy uvedeného objektu

Termín zahájení provádění díla:

Termín dokončení díla:

1. Ustanovení čl. III. Smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

#  1.9.2024

**30.11.2024**

Smluvní cena díla činí:

Cena rekonstrukce budovy dílen **572 931,87 Kč**

Cena DPH

# Cena celkem

 120 315,70 Kč

# 693 247,- Kč

**III.**

* 1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
	2. Přílohy dodatku: Příloha č. 1- přepočtená cenová nabídka.
	3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
	4. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

V Ondřejově dne 14.11.2024 V Praze dne 13.11.2024

…………………………… ……………………………

 objednatel zhotovitel

-

Příloha č. 1