DODATEK č. 2  
K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ č. 1334/2023

**Název díla:**

**„RH Přísečnice - rekonstrukce zásobení vodou a RH Přísečnice - MVE“ – autorský dozor**

SMLUVNÍ STRAN Y:

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 13052.

**Příkazce**

sídlo:

statutární orgán:

zastoupen ve věcech smluvních: zástupce ve věcech technických technický dozor investora:

IČO:

DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: zápis v obchodním rejstříku: (dále jen „příkazce“)

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov e-mail:

70889988

CZ70889988

**AQUATIS a.s.**

**Příkazník** sídlo: oprávněn k podpisu smlouvy:

Botanická 834/56, Veveří, 602 00 Brno na základě pověření ze dne 22.11.2022 , generální ředitel oprávněn jednat o věcech technických: ředitel divize IČO: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: zápis v obchodním rejstříku: (dále jen „příkazník“)

46347526

CZ46347526

Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 775

I. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna maximální ceny díla uvedené v čl. III. odst. 1. příkazní smlouvy na autorský dozor č. 1334/2023 z důvodu náročnější realizace a potřeby zpracování dokumentace skutečného provedení a zpracování finálního rozdílného rozpočtu dle aktuálních hodinových sazeb ceníku UNIKA 2024-2025.

Původní znění:

1. Příkazníkovi náleží odměna ve výši

hlavní inženýr projektu 1250,- Kč/hod bez DPH

vedoucí projektant technologické části strojní nebo elektro 960,- Kč/hod bez DPH hlavní inženýr projektu – doba strávená na cestě na místo KD 625,- Kč/hod bez DPH vedoucí projektant technologické části strojní nebo elektro – doba strávená na cestě na místo KD 480,- Kč/hod bez DPH kancelářské práce 960,- Kč/hod bez DPH

náklady na využití osobního automobilu 8,- Kč/km bez DPH

**Maximální odměna činí: 266 500,- Kč bez DPH.**

Nové znění:

1. Příkazníkovi náleží odměna ve výši

hlavní inženýr projektu

1590,- Kč/hod bez DPH

960,- Kč/hod bez DPH

625,- Kč/hod bez DPH doba strávená na cestě na místo KD

480,- Kč/hod bez DPH

1230,- Kč/hod bez DPH

8,- Kč/km bez DPH

1230,- Kč/hod bez DPH

vedoucí projektant technologické části strojní nebo elektro hlavní inženýr projektu – doba strávená na cestě na místo KD vedoucí projektant technologické části strojní nebo elektro kancelářské práce

náklady na využití osobního automobilu samostatný projektant stavební část, rozpočtář **Maximální odměna činí: 422 740,- Kč bez DPH.**

II. Závěrečná ujednání

Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí příkazní smlouvy na autorský dozor č. 1334/2023 ze dne 09.11.2023. Ostatní ustanovení příkazní smlouvy se nemění.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění dodatku a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tento dodatek zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tento dodatek zveřejnění podléhá či nikoliv.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží příkazce a jedno vyhotovení je určeno pro příkazníka.

Příloha: pověření

|  |  |
| --- | --- |
| V Chomutově dne | V Brně dne |
| …………………………………… | ……………………………………. |
| investiční ředitel  Povodí Ohře, státní podnik příkazce (podpis, razítko) | generální ředitel  AQUATIS a.s.  příkazník (podpis, razítko) |