DODATEK č. 1
k Dílčí smlouvě č. 3/24/5600/031 uzavřené na základě Rámcové dohody na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027 
· akce „Most D051, K Nové Vsi, Řeporyjská, P5 – stavební údržba“
(dále jen „Dodatek“)

číslo Dodatku Objednatele:              3/24/5600/031/1


PID: TSKAX002C3YD
číslo Dílčí smlouvy Objednatele:
3/24/5600/031


PID: TSKAX001R7PW
číslo Dílčí smlouvy Zhotovitele:
S/2024/12
 
Smluvní strany

 

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem: 

Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice
IČO: 


034 47 286

DIČ: 


CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

bankovní spojení:
PPF banka a.s.
č. účtu: 

2023100003/6000

zastoupení: 

Při podpisu tohoto Dodatku k Dílčí smlouvě je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem, Ing. Petr Kožíšek, člen představenstva
(dále jen „Objednatel”)

a
Stavební firma HOBST a.s.
se sídlem:

Soběšínská 2702, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9
IČO:


480 33 251
DIČ:


CZ48033251
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 9366
bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.

č. účtu:

38505071/0100
zastoupena:

Ondřejem Cikhartem, předsedou představenstva
(dále jen „Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jen „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně dále jen „Smluvní strana“)
Předmět Dodatku
1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento Dodatek k výše uvedené Dílčí smlouvě ze dne 20.5.2024, která byla uzavřena k Rámcové dohodě na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027 (dále jen „Smlouva“). 
2. Předmětem tohoto Dodatku je provedení změny Smlouvy, na které se Smluvní strany dohodly. 
Jedná se o tuto změnu Smlouvy:
1. Změna čl. 6 (ODMĚNA ZA POSKYTOVÁNÍ PRACÍ), odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy

Ke změně čl. 6 odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy dochází z důvodů níže uvedených změn závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku, a to:
1.1 změna závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), tj. změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Celkový cenový nárůst související se změnou dle § 222 odst. 6 ZZVZ při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku ze smlouvy.
Jedná se o následující změny závazku ze Smlouvy na VZ dle ZBV 1:
Za účelem úspěšného provedení a dokončení Díla bylo nutné provést zejména níže uvedené změny: 
Dílčí změna 1 – Přechodové desky

Dílčí změna 2 – Kotvičky

Dílčí změna 3 – Vyspravení povrchu NK plastbetonem

Dílčí změna 4 – Vozovka

Dílčí změna 5 – Kácení stromu

Dílčí změna 6 – Geodetické práce

Dílčí změna 7 – Ochrana kabelů

Podrobný popis výše uvedených dílčích změn je specifikován v přiloženém ZBV 1.

· Vícepráce dle ZBV 1 (§ 222 odst. 6 ZZVZ), bez DPH:

  542 614,40 Kč
· Méněpráce dle ZBV 1 (§ 222 odst. 6 ZZVZ), bez DPH:

- 109 774,00 Kč

3. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v předchozím odstavci tohoto článku, se Smluvní strany dohodly, že znění čl. 6., odst. 6.1, písm. (a) Smlouvy se nahrazuje novým zněním takto:
6.1 Objednatel se zavazuje za řádně a včas dodané Práce zaplatit Zhotoviteli odměnu sjednanou následovně:

(a)  Odměna za Práce bude určena jako součet položek uvedených ve vyplněném Dílčím soupisu   prací včetně ceníku, který je Přílohou č.1 této Dílčí smlouvy a který je doplněn o přílohu č. 1 Dodatku č. 1 k Dílčí smlouvě a činí:
     Celkem cena dle Dílčí smlouvy bez DPH:
6 791 803,00 Kč
            Cena méněprací dle Dodatku č. 1 – ZBV 1 (§ 222, odst. (6) ZZVZ) bez DPH:
- 109 774,00 Kč

            Cena víceprací dle Dodatku č. 1 – ZBV 1 (§ 222, odst. (6) ZZVZ) bez DPH:
 542 614,40 Kč
        Celkem cena dle Dílčí smlouvy včetně Dodatku č. 1 bez DPH:
7 224 643,40 Kč
         Ostatní ustanovení čl. 6 odst. 6.1 Smlouvy se nemění. 
Závěrečná ustanovení
1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že vyjma položkových a jednotkových cen uvedených v Soupisech prací tvořících součást ZBV 1 (Příloha č. 1 tohoto Dodatku), skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „Zákon o registru smluv“), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.
7. Přílohy:

a) Příloha č. 1 – Změnový list č.1 vč. příloh
V Praze dne 14.11.2025
V Praze dne     

Za Objednatele:
Za Zhotovitele: 
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.        Stavební firma HOBST a.s.
.................................................... 
............................................................

Ing. Petr Kožíšek
Ondřej Cikhart
člen představenstva
předseda představenstva
na základě zmocnění                                 
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