**Příloha č. 2 Smlouvy - Harmonogram prací**

1. Návrh a analýza

2. Design aplikace

3. Vývoj a implementace

4. Školení a dokumentace

5. Ochrana dat a bezpečnost

6. Nasazení do provozu

1.Návrh a analýza

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Etapa** | **Aktivity** | **Harmonogram (T+týden)** |
|  | T – datum zahájení aktivit | |
| **1. Návrh a analýza** | 1. Úvodní schůzka - start etapy | T+1 |
| 2. Konzultace požadavků | T+1 |
| 3. Analýza | T+1 |
|  | 4. Návrh optimálního řešení. | T+1  N=datum odsouhlasení návrhu řešení |

2.Design aplikace

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Etapa** | **Aktivity** | **Harmonogram (N+týden)** |
| **2. Design aplikace** | 1. Úvodní schůzka - start etapy | N+1 |
| 2. Vytvoření Designového prototypu aplikace. | N+2  P=datum odsouhlasení designového prototypu |
|  |

3. Vývoj

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Etapa** | **Aktivity** | **Harmonogram (P+týden)** |
| **3. Vývoj a implementace** | 1. Úvodní schůzka - start etapy | P+1 |
| 2. Vývoj aplikace - Frontend | P+3 |
| 3. Vývoj aplikace - Backend | P+4 |
| 4. Optimalizace | P+5 |
| 5. Responzivita | P+6 |
| 6. Testování | P+8  V = datum odsouhlasení plnění vývoje a testování dle bodu 1-6 |
| 7.Úvodní schůzka, propojování s existujícími procesy | V+2  I = Datum odsouhlasení propojení s existujícími procesy, odsouhlasení celého plnění dle čl. 2.1.3 Smlouvy |

4.Školení

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Etapa** | **Aktivity** | **Harmonogram (I+týden)** |
| **4. Školení** | 1. Úvodní schůzka - start etapy | I+3 - |
| 2. Poskytnutí školení uživatelům NGP pro efektivní používání aplikace. | I+4-  Š=datum potvrzení o zaškolení NGP |

5.Ochrana dat a bezpečnost

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Etapa | Aktivity | Harmonogram (I+týden) |
| **5. Ochrana dat a bezpečnost** | 1. Úvodní schůzka - start etapy | I+3 |
| 2. Implementace bezpečnostních opatření a ochrany dat pro zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací v aplikaci. | I+4  B=datum odsouhlasení implementace bezpečnostních opatření |

6.Nasazení do provozu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Etapa** | **Aktivity** | **Harmonogram (B/Š+týden; běží od pozdějšího z termínů B/Š odsouhlasení plnění dle bodu 4/5 )** |
| **6. Nasazení do provozu** | 1. Úvodní schůzka - start etapy, testování finální verze aplikace na uzavřené skupině uživatelů, nahrání audiostop pro účely ostrého provozu | B/Š+1  PP = datum odsouhlasení pilotního provozu aplikace a nahrání audiostop |
| 2. Aplikace bude nasazena do ostrého provozu – | PP+4 |

T (time zero) = datum účinnosti Smlouvy

N = datum odsouhlasení návrhu řešení

P = datum odsouhlasení designového prototypu

V = datum odsouhlasení Vývoje a testování

I = datum odsouhlasení plnění Implementace

Š=datum potvrzení o zaškolení NGP

B=datum odsouhlasení implementace bezpečnostních opatřen

PP= datum odsouhlasení pilotního provozu aplikace

Materiály a aktivity budou dodány v českém jazyce

Práce budou provedeny pro a v oblasti: Česká republika

Časový harmonogram se může měnit po písemné dohodě smluvních stran v závislosti na aktuálních potřebách zadavatele a dalších okolnostech.