**D O D A T E K** č**. 2**

**smlouvy o dílo ze dne 26. 7. 2024**

**Základní škola Ostrov, p**ř**ísp**ě**vková organizace**

se sídlem: Krušnohorská 304, 363 01 Ostrov

IČO: 70839000

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-1404500217/0100

zastoupená: Mgr. Pavlínou Zapletalovou, ředitelkou školy

*na stran*ě *jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

**SOVA stavební s.r.o.**

se sídlem: U Chaloupek 14/13, 182 00 Praha 8 - Ďáblice

IČO: 29162360

DIČ: CZ29162360

bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s.

číslo účtu: 208753378/0600

zastoupený: Petrem Soukupem, Jednatelem, případně Ing. Pavlem Stejskalem na základě plné moci

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 242709

*na stran*ě *druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

*(každý samostatn*ě *též jako „smluvní strana“, spole*č*n*ě *jako „smluvní strany“)*

se v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a ve smyslu ustanovení

smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto

**DODATKU č. 2**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY**

**„Oprava tělocvičny ZŠ Ostrov“**

*(dále jen „dodatek* č*. 2“)*

A) Smluvní strany uzavřely dne 26.7.2024 smlouvu o dílo na realizaci stavby „REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY““ (dále jen „smlouva o dílo“).

B) Ke smlouvě o dílo uzavírají smluvní strany dodatek č. 2, a to z důvodů nepředvídaných změn, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Dodatek č. 2 nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

C) Čl. II. Specifikace díla odst. 2.1 smlouvy o dílo s ohledem na výše uvedené doplňuje o vícepráce a méně práce specifikované ve změnovém listě č. 3, ze kterého vyplývá:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZL č.** | **Popis změny** | **Rozšíření**  **Kč bez DPH** | **Zúžení**  **Kč bez DPH** | **ZL (vícepráce (+) /**  **méněpráce (-)**  **Kč bez DPH** |
| **3** | Sanace odkrytého dutého prostoru v nářaďovně | 125 804,31 | 0 | 125 804,31 |
|  | **Celkem** | **125 804,31** | **0** | **125 804,31** |

C) Smluvní strany se dohodly na změně článku V. Cena a způsob její úhrady. Nový článek V. Cena a způsob její úhrady odst. 5.1 se mění a zní takto:

**V. Cena a zp**ů**sob její úhrady**

5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně maximální, za provedení díla ve výši: Cena bez DPH 2 171 330,63Kč

DPH 455 979,43Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------

Cena včetně DPH 2 627 310,06Kč (slovy: dva miliony šest set dvacet sedm tisíc tři sta deset korun šest haléřů)

(dále jen „cena“ nebo „cena za provedení díla“)

D) Smluvní strany se dohodly na změně článku III. Doba plnění. Nový článek III. Doba plnění odst 3.1 a 3.2 se mění a zní takto:

**III. Doba plnění**

3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 31. 1. 2025.

3.2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

termín předání staveniště a zahájení prací: do 5 dnů od účinnosti smlouvy

zahájení provádění díla: dnem předání staveniště zhotoviteli

protokolární předání řádně provedeného díla: 31. 1. 2025

Provedením díla se rozumí úplné dokončení díla prostého všech vad a současně řádné protokolární předání díla zhotovitelem objednateli dle čl. X. smlouvy bez vad a nedodělků.

E) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

F) Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

G) Dodatek č. 2 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

H) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka ZŠ **sm4tddw** . Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv smlouvu v jím požadovaném rozsahu.

I) Nedílnou součástí dodatku je příloha: Příloha č. 1 : Změnový list č. 3

V Ostrově dne 26.10. 2024 V Ostrově dne 26. 10. 2024

\_ \_\_\_\_\_\_

Petr Soukup Mgr. Pavlína Zapletalová

jednatel SOVA stavební s.r.o. ředitelka školy