**DODATEK č. 2**

ke smlouvě o dílo ze dne 29.5.2024 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.10.2024 na akci pod názvem

**„Rekonstrukce ulice Čapkova, 1. část VZ – Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou I.** **etapa"**

*uzavřený dále uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Dodatek)*

**1. Smluvní strany**

(dále společně jen „smluvní strany“)

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

se sídlem: náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

zastoupené: Ing. František Aubrecht, starosta města

zástupce pro věci technické: Ing. Jana Satrapová, odbor majetku, investic a regionálního rozvoje, tel. , e-mail: ; Jan Jelínek, odbor majetku, investic a regionálního rozvoje, tel. , e-mail: ; Ing. Vladimíra Krajanská, odbor majetku, investic a regionálního rozvoje, tel. , e-mail:

IČ/DIČ: 00268321/CZ00268321

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 2621521/0100

(dále také „Objednatel“)

Zhotovitel: SATES ČECHY s.r.o.

se sídlem: Radkovská 252, 588 56 Telč

zastoupený: Ing. Ivo Šimek, jednatel

zástupce pro věci technické:

Tel./fax: Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

IČ: 25172654

DIČ: CZ25172654

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 2161182/0800

zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl C, vložka 43099

(dále také „Zhotovitel“)

**2. Předmět dodatku**

**Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo ze dne 29.5.2024 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.10.2024:**

**2.1. Změna ceny za dílo**

Předmětem tohoto dodatku je změna čl. 4 Cena za dílo uzavřené Smlouvy o dílo z těchto důvodů:

V průběhu realizace díla byly zjištěny stavební práce, služby nebo dodávky jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel, přestože jednal s náležitou péčí, nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, vše v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ. Podrobná specifikace těchto prací, služeb a dodávek včetně jejich finanční hodnoty je uvedena ve změnovém listu č. 5 a soupisech stavebních prací, dodávek a služeb, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 2 jako jeho příloha. Jedná se zejména o změny výměr ploch komunikace, chodníků a oplocení na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby, změny v potřebě neprovádění sanací stavby v chodnících z důvodu dostatečné únosnosti zemní pláně. Na základě požadavku DI Policie ČR byla provedena úprava v dopravním značení.

V průběhu realizace díla byly dále zjištěny stavební práce, služby nebo dodávky, které byly ze strany objednatele řešeny s ohledem na skutečně zjištěný stav stavby. Podrobná specifikace těchto prací, služeb a dodávek včetně jejich finanční hodnot je uvedena ve změnovém listu č. 6 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 2 jako jeho přílohy. Pro možnost rozšíření díla o tyto vhodné vícepráce a omezení rozsahu díla o tyto méněpráce objednatel využil ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, které objednatele plně opravňuje k předmětné změně předmětu díla v části neprovedení vyjmenovaných položek SO 801, provedení změn typu povrchu a změn v rozsahu provedení úprav ploch u bytového domu č.p. 487 po rekonstrukci kanalizační přípojky, doplnění rozbočovacího pilíře veřejného osvětlení na základě požadavku správce veřejného osvětlení města.

**Celkové navýšení ceny díla je následující:**

Původní znění dle SoD a Dodatku č. 1, dle čl. 4.1 smlouvy o dílo:

Cena dle SoD a dodatku č. 1 činí bez DPH 13 603 565,97Kč

slovy: třináct milionů šest set tři tisíc pět set šedesát pět korun českých devadesát sedm haléřů

DPH 21% 2 856 748,85 Kč

Cena díla vč. DPH 16 460 314,82Kč

Nové znění čl. 4.1 Cena předmětu díla je sjednána takto:

**Cena** **dle SoD a dodatku č. 2 činí bez DPH** **12 688 433,49 Kč**

**DPH 21% 2 664 571,03 Kč**

**Cena díla dle SoD a dodatku č. 2 vč. DPH** **15 353 004,52 Kč**

Méněpráce celkem: 1 370 146,20 Kč

Vícepráce celkem: 455 013,72 Kč

**3. Ostatní ujednání**

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 29.5.2024 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.10.2024 zůstávají beze změny a v platnosti.

3.2. Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 29.5.2024 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.10.2024 a je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. V případě elektronické podoby dodatku se vyhotovuje jeden elektronický originál a po podpisu oběma smluvními stranami každá smluvní strana obdrží jeho elektronický originál.

3.3. Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

3.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou změnové listy č. 5 a 6 spolu s příslušnými oceněnými soupisy stavebních prací, dodávek a služeb.

3.5. Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 29.5.2024 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.10.2024 bylo odsouhlaseno Radou města Světlá nad Sázavou na jednání konaném dne 14.11.2024, usnesením č. R/503/2024.

Ve Světlé nad Sázavou dne 14.11.2024

Za objednatele: za zhotovitele:

…………………………………………….. ………………………………………………..

Ing. František Aubrecht Ing. Ivo Šimek

starosta města jednatel společnosti