Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

**Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace**

zastoupený: Mgr. Ondřejem Boháčem, ředitelem

sídlo: Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 – Nové Město

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 63

IČO: 70883858

DIČ: CZ70883858

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**objednatel**“)

a

**ATEA – Společnost pro Metropolitní plán**

společnost uzavřená na základě „Smlouvy o společnosti“ uzavřené dle ust. § 2716 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů ze dne 29. 8. 2024, sdružující firmy:

- Atelier T-plan, s.r.o., IČO 26483734 (vedoucí společník),

- EKOLA group, spol. s r.o., IČO 63981378 (společník 1),

- ATEM – Atelier ekologických modelů, s.r.o., IČO 27181728 (společník 2)

zastoupená: RNDr. Liborem Krajíčkem, jednatelem Atelier T-plan, s.r.o.

sídlo: Sezimova 380/13, Praha 4 – Nusle, 140 00

zapsaná: v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 85150

IČO: 26483734

DIČ: CZ26483734

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

zhotovitel je plátcem DPH

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále také jako „**smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**smluvní strana**“)

v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) tuto

**Rámcovou dohodu č. ZAK 23-0112** s názvem

**Smlouva na výběr zpracovatele aktualizace Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro Metropolitní plán Prahy**

(dále jen „**dohoda**“)

## **Preambule**

Smluvní strany uzavírají dohodu na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Smlouva na výběr zpracovatele aktualizace Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro Metropolitní plán Prahy**“, zadávanou objednatelem jako veřejným zadavatelem ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), pod interním číslem **ZAK 23-0112** (dále jen „**zadávací řízení**“ a „**veřejná zakázka**“), v němž byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější.

Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této dohody použije subsidiárně.

Zhotovitel touto dohodou garantuje objednateli splnění zadání veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle zadávací dokumentace veřejné zakázky, zejména i splnění a dodržení všech kvalifikačních požadavků objednatele, které v zadávacím řízení prokázal.

Zadávací dokumentace, jež je závazná pro plnění dohody, je zveřejněna na profilu objednatele: <https://www.tenderarena.cz/profily/IPRPraha>.

Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu dohody a zadávací dokumentace veřejné zakázky jsou stanovená tato výkladová pravidla:

* V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení rámcové dohody budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel zakázky vyjádřený zadávací dokumentací.
* V případě chybějících ustanovení dohody budou použita dostatečně konkrétní ustanovení zadávací dokumentace.
* V případě rozporu mezi ustanoveními rámcové dohody a zadávací dokumentace budou mít přednost ustanovení dohody.

Zhotovitel ve smyslu ust. § 5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje, že předmět plnění této dohody odpovídá předmětu jeho podnikatelské činnosti a zhotovitel disponuje veškerými podnikatelskými oprávněními k jeho realizaci, popř. se souhlasem objednatele tato podnikatelská oprávnění zajistí prostřednictvím svých poddodavatelů. S ohledem na to se zhotovitel zavazuje postupovat při plnění této dohody s odbornou péčí.

Smluvní strany ve vztahu k ust. § 433 občanského zákoníku souhlasně prohlašují, že obsah této dohody sjednávají s ohledem na postavení zhotovitele jako profesionála.

# Předmět DOHODY

## Předmětem této dohody je vymezení podmínek, na jejichž základě budou mezi smluvními stranami uzavírány a realizovány dílčí smlouvy (dále jen „**dílčí smlouvy**“), dle kterých bude zhotovitel poskytovat požadované plnění a dle nichž bude objednatel povinen hradit cenu za předmět dohody.

## Podrobná specifikace předmětu plnění bude stanovena v dílčích objednávkách zaslaných objednatelem zhotoviteli dle potřeb objednatele vždy písemně elektronicky na e-mail osoby uvedený v čl. 7.1.2 této dohody nebo v listinné podobě (dále jen „**dílčí objednávka**“). K uzavření jednotlivé dílčí smlouvy dojde vždy na základě písemné dílčí objednávky objednatele, jejíž obsahem bude zejména**: specifikace předmětu plnění, termín a místo plnění a způsob předání/převzetí předmětu plnění, cena předmětu plnění**, a písemné akceptace objednávky ze strany zhotovitele realizované elektronicky nebo v listinné podobě. Předmětem plnění se rozumí zejména:

### aktualizace Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj pro územně plánovací dokumentaci (dále jen „**VVURÚ**“) – Metropolitní plán (Územní plán hl. m. Prahy) pro opakované veřejné projednání návrhu,

### vypořádání námitek, připomínek a stanovisek vzešlých z veřejného projednání VVURÚ ve smyslu ustanovení § 52 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „**stavební zákon**“),

### úprava VVURÚ a jeho dopracování,

### aktualizace VVURÚ pro vydání Metropolitního plánu.

## Přesný rozsah a specifikace předmětu plnění vč. požadovaných výstupů jsou dále stanoveny v rámci přílohy č. 1, která tvoří nedílnou součást této dohody (dále jen „**předmět plnění**“ nebo „**dílo**“).

## Součástí předmětu plnění je dále veškerá činnost zhotovitele nezbytná k naplnění účelu této dohody včetně provedení prací přímo neuvedených v tomto čl. 1 dohody, avšak nezbytných k řádnému dokončení a poskytnutí předmětu plnění, o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět.

## Zhotovitel se zavazuje předmět plnění provést pro objednatele v souladu s jeho požadavky, v termínech, rozsahu, za podmínek sjednaných v této dohodě a v dílčích smlouvách, vlastním jménem, na svůj náklad a na vlastní nebezpečí.

## Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost nutnou k realizaci předmětu plnění a zavazuje se za řádně a včas realizovaný předmět plnění uhradit cenu ve výši a za podmínek dále stanovených.

## Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu plnění a odpovídá za veškeré škody způsobené svojí činností, a to až do okamžiku řádného předání předmětu plnění objednateli. Nebezpečí škody na předmětu plnění tak přechází na objednatele okamžikem předání předmětu plnění.

# Cena a platební podmínky

## Celková cena za provedení předmětu plnění činí maximálně:

**25.000.000,- Kč** (slovy: dvacet pět miliónů korun českých) **bez DPH**.

**30.250.000,-** **Kč** (slovy: třicet miliónů dvě stě padesát tisíc korun českých) **včetně DPH**.

Objednatel není povinen vyčerpat celou částku.

Hodinová sazba činí:

|  |  |
| --- | --- |
| Hodinová sazba **bez DPH** | Hodinová sazba **včetně DPH** |
| **450,- Kč** | **544,50 Kč** |

## Cena uvedená v čl. 2.1 této dohody zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci předmětu plnění podle této dohody a zhotovitel nemá nárok na jakoukoliv další platbu související s prováděním předmětu plnění, přičemž cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění. Rozhodným dnem je den změny sazby DPH.

## Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu za provedení předmětu plnění na základě řádně a oprávněně vystaveného daňového dokladu (faktury), a to se splatností 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel bude zasílat objednateli faktury v elektronické podobě na e-mailovou adresu: [faktura@ipr.praha.eu](mailto:faktura@ipr.praha.eu).

## Cena za provedení předmětu plnění, resp. dílčí smlouvy bude zhotoviteli hrazena průběžně v rozsahu a za podmínek stanovených v příloze č. 1 této dohody, tj. po provedení dílčí části č. 1.b, 1.c, 2.b, 2.c a 3.b. Cena za provedení dílčí části, resp. dílčích částí bude stanovena jako násobek hodinové sazby a počtu skutečně odpracovaných hodin v daném období, na základě objednatelem odsouhlaseného měsíčního výkazu skutečně odpracovaných hodin (dále jen „**výčetka**“).

## Vzor výčetky je ke stažení na webových stránkách objednatele na adrese: <http://www.iprpraha.cz/clanek/1950/vzory-dokumentu> v záložce „Vzory dokumentů, na které odkazují smlouvy“.

## Řádným vystavením faktury se rozumí vystavení faktury zhotovitelem, jež má veškeré náležitosti daňového dokladu požadované právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o DPH**“). **Na faktuře musí být uvedeno číslo dohody a číslo dílčí objednávky. Faktura musí být ve formátu .pdf.** Úhrada faktur bude provedena převodním příkazem na bankovní účet uvedený na faktuře zhotovitele, který je totožný s bankovním účtem uvedeným v záhlaví této dohody.

## Oprávněným vystavením faktury se rozumí vystavení faktury zhotovitelem za řádně provedený a předaný předmět plnění na základě dílčí smlouvy a na základě jeho akceptace prostřednictvím oběma smluvními stranami podepsaného akceptačního protokolu. Přílohou každé faktury bude(ou) měsíční výčetka(y) za fakturované období.

## V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, není objednatel povinen ji proplatit.

## V případě, že faktura nebude vystavena řádně v souladu se zákonem a nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k opravě a doplnění. V takovém případě se zastaví plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet doručením opravené faktury.

## Objednatel neposkytuje zálohy.

## Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost a je povinen poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací předmětu plnění, včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné podzhotovitele.

## Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o skutečnosti, že se stal plátcem DPH, případně, že jím být přestal. V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančního úřadu podle ustanovení § 109 a 109a cit. zákona. V takovém případě objednatel tuto skutečnost oznámí zhotoviteli a úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka objednatele vůči zhotoviteli v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení této dohody za uhrazenou. Skutečnost, že se zhotovitel stal tzv. nespolehlivým plátcem DPH, bude ověřena z veřejně dostupného registru, což zhotovitel výslovně akceptuje a nebude činit sporným.

## V případě, že se „průměrný roční index spotřebitelských cen“ dle údajů Českého statistického úřadu, publikovaných na jeho internetových stránkách (dále jen „**index**“), uvedený ke kalendářnímu měsíci odpovídajícímu měsíci, v němž byla tato dohoda podepsána smluvními stranami, změní o alespoň 4 %, změní se nesplatná část ceny o počet procent odpovídající přírůstku k indexu vyjádřenému v procentech, nejvýše však o celkem 15 % za kalendářní rok. V případě kladného přírůstku indexu se nesplatná část ceny zvýší, v případě záporného přírůstku se naopak sníží.

## Ke změně podle čl. 2.12 této dohody dojde na základě písemného oznámení kterékoli ze smluvních stran i bez potřeby souhlasu druhé smluvní strany nebo uzavření písemného dodatku k této dohodě, a to s účinností od prvního dne v příslušném měsíci, který se číselným označením shoduje s datem podpisu dohody.

## Oznámení podle čl. 2.13 této dohody je oprávněna učinit kterákoli ze smluvních stran, a to i opakovaně.

# MÍSTO A TERMÍNY PLNĚNÍ

## Místem plnění na základě této dohody je sídlo zadavatele: Vyšehradská 57/2077, 128 00 Praha 2 – Nové Město. Místem vstupního jednání, následujících jednání, koordinačních a pracovních schůzek a předání předmětu plnění je sídlo objednatele, nebude-li předem písemně dohodnuto jinak.

## Předmět plnění bude realizován průběžně na základě dílčích smluv, kde bude sjednán konkrétní termín plnění.

## Předmět plnění zahrnuje celkem 3 na sebe navazující fáze označené čísly 1. – 3. (dříve a dále jen „**Fáze**“), které jsou dále členěny na dílčí části označené písmeny a – b, příp. c, a které obsahují dílčí termíny stanovené objednatelem (dříve a dále jen „**dílčí část**“). Na každou dílčí část bude mezi smluvními stranami uzavřena dílčí smlouva. Podrobný popis dílčích fází, resp. jejich částí je obsažen níže v tabulce a v příloze č. 1 této dohody.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fáze č.** | **Název fáze** | **Dílčí část** | **Obsah plnění** | **Termíny/lhůty** |
| 1. | Opakované veřejné projednání (OVP) č. 1 návrhu MPP | 1.a | Zhotovení pracovního znění aktualizace VVURÚ (z 2022) | 4 měsíce ode dne předání podkladů pro tuto dílčí část |
| 1.b | Zhotovení výsledného znění aktualizace VVURÚ (z 2022) | 1 měsíc ode dne předání připomínek k výstupu z dílčí části 1.a |
| 1.c | Vypořádání námitek, připomínek a stanovisek z OVP č. 1 návrhu MPP | 2 měsíce ode dne předání podkladů pro vypořádání |
| 2. | Opakované veřejné projednání (OVP) č. 2 návrhu MPP | 2.a | Zhotovení pracovního znění aktualizace VVURÚ (z OVP č. 1 návrhu MPP) | 4 měsíce ode dne předání podkladů pro tuto dílčí část |
| 2.b | Zhotovení výsledného znění aktualizace VVURÚ (z OVP č. 1 návrhu MPP) | 1 měsíc ode dne předání připomínek k výstupu z dílčí části 2.a |
| 2.c | Vypořádání námitek, připomínek a stanovisek z OVP č. 2 návrhu MPP | 2 měsíce ode dne předání podkladů pro vypořádání |
| 3. | Aktualizace VVURÚ pro vydání MPP | 3.a | Zhotovení pracovního znění aktualizace VVURÚ (z OVP návrhu MPP) | 2 měsíce ode dne předání podkladů pro tuto dílčí část |
| 3.b | Zhotovení výsledného znění aktualizace VVURÚ (z OVP návrhu MPP) | 1 měsíc ode dne předání připomínek k výstupu z dílčí části 3.a |

## Zhotovitel se zavazuje předmět plnění, tj. realizaci Fáze č. 1. až 3., resp. dílčích částí těchto fází dokončit a výstupy poskytnutého plnění objednateli předávat v ucelené a řádně provedené podobě v souladu a v termínech dle dílčích smluv a přílohy č. 1 této dohody.

## Zhotovitel bere na vědomí s odkazem na čl. 18 zadávací dokumentace, že realizace Fáze č. 1 a Fáze č. 2 je závislá výlučně na rozhodnutí příslušného orgánu Hlavního města Prahy o konání příslušeného opakovaného veřejného projednání. V případě, že se opakované veřejné projednání nebude realizovat, nebude příslušná Fáze ze strany zadavatele poptávána.

## V případě, že termín plnění vychází na víkend či svátek, posouvá se termín odevzdání na nejbližší následující pracovní den.

## Zhotovitel je oprávněn předmět plnění a výstupy plnění, i jejich části provést před stanoveným termínem, res. před stanovenými termíny.

## Smluvní strany se dohodly, že v průběhu plnění této dohody budou ze strany objednatele realizovány kontrolní dny v sídle objednatele. Kontrolní dny budou probíhat dle aktuálních potřeb a časových možností objednatele a zhotovitele, a to vždy na základě jejich společné dohody, vždy však alespoň jednou (1) měsíčně. Předpokládané termíny kontrolních dnů budou smluvními stranami dohodnuty na prvním společném setkání. Jiný než dohodnutý termín kontrolního dne musí být objednatelem navržen vždy alespoň pět (5) pracovních dnů předem. Objednatel má právo k předloženým materiálům v rámci kontrolního dne dávat svá vyjádření a připomínky a zhotovitel je povinen tyto následně zapracovat.

## Zhotovitel (jeho zástupce) se dále zavazuje, že bude v rámci plnění aktivně přítomen případným jednáním organizovaným objednatelem a že se bude účastnit pracovních setkáních v průběhu plnění na základě této dohody a předávat pracovní výstupy ke kontrole objednateli tak, aby případná zjištění zhotovitele VVURÚ, která by byla významná pro návrh řešení, byla před dokončením diskutována a v případě nalezení východiska zapracována do textové či grafické části. Frekvence těchto jednání a pracovních setkání bude stanovena dle potřeby a požadavků objednatele.

## Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace předmětu plnění došlo k prodlení s plněním z důvodu mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli některé ze smluvních stran (vyšší moc), ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, prodlužuje se termín dokončení předmětu plnění o stejný počet dní, jako trvaly tyto okolnosti. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně informovat druhou smluvní stranu. Nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Přesáhne-li doba trvání prodlení na straně zhotovitele z těchto důvodů patnáct (15) dnů, je objednatel oprávněn od dílčí smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění předmětu plnění bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním smluvních povinností není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud je jejich realizace podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.

# ZPŮSOB PLNĚNÍ, kvalita, KONTROLA A PŘEDÁNÍ předmětu plnění

## Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli včas všechnu potřebnou součinnost spočívající zejména v kontinuální výměně informací, předání doplňujících podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této dohody.

## Objednatel je oprávněn být na písemnou výzvu informován o provádění předmětu plnění (report stavu) (postačí elektronickou cestou). Zhotovitel je povinen poskytnout report stavu do pěti (5) pracovních dnů ode dne obdržení výzvy.

## Zhotovitel se zavazuje při provádění předmětu plnění postupovat s veškerou odbornou péčí, v souladu s obecně závaznými právními předpisy vztahujícími se k předmětu plnění, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a nabídkou zhotovitele, požadavky objednatele a případně dalšími podklady poskytnutými zhotoviteli objednatelem a předat je objednateli úplné bez vad, nedodělků a nedostatků a zcela hotové.

## Zhotovitel se zavazuje, že bude předmět plnění zpracován v souladu s požadavky stanovenými v rámci zákona č. 283/2021, v platném znění, (dále jen „**zákon č. 283/2021 Sb.**“), resp. stavebního zákona, podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále jen „**vyhláška č. 500/2006 Sb.**“), resp. vyhlášky č. 157/2024 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu a v souladu s dalšími obecně závaznými předpisy, judikaturou a metodickými pokyny k vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Objednatel nenese odpovědnost za odborný obsah předmětu plnění, tím však není dotčeno právo objednatele vznášet k předmětu plnění své připomínky a požadovat po Zhotoviteli jeho opravu či doplnění.

## Zhotovitel se zavazuje vytvořit prezentaci a odprezentovat dokumentaci VVURÚ při opakovaných veřejných projednání, resp. společném projednání, případně při jiných příležitostech. Zhotovitel je dále povinen řídit se při provádění předmětu plnění pokyny objednatele, není však povinen vyhovět jeho pokynům, pokud odporují platnému právnímu řádu, jakož ani připomínkám daným opožděně. Je však povinen na tyto okolnosti objednatele upozornit.

## Zhotovitel je povinen použít podklady předané mu objednatelem pouze za účelem vytvoření předmětu plnění a zavazuje se nejpozději současně s předáním předmětu plnění vrátit objednatelem poskytnuté podklady zpět objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Zhotovitel není oprávněn pořizovat kopie objednatelem mu předaných podkladů vyjma případů, kdy tyto kopie budou zapracovány přímo do předmětu plnění.

## Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 občanského zákoníku se vylučuje.

## Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění předmětu plnění vést měsíční výčetky (výkazy skutečně odpracovaných hodin) a tyto pravidelně každý měsíc zasílat objednateli k odsouhlasení. Měsíční výčetky za fakturované období jsou povinnou přílohou každé faktury. Měsíční výčetky musí obsahovat konkrétní činnosti zhotovitele společně s počtem odpracovaných hodin v rámci dané činnosti.

## Objednatel je oprávněn uplatnit proti předložené výčetce výhrady, a to v rámci každého kontrolního dne, případně nejpozději do 20 dnů od jejího obdržení. Zhotovitel je na základě takové výhrady povinen objednateli odůvodnit a popřípadě doložit oprávněnost rozsahu hodin a náplně práce uvedené v měsíční výčetce. V případě sporu ohledně obsahu měsíční výčetky bude mít zhotovitel právo na úhradu pouze nerozporovaných hodin práce.

## Způsob plnění dílčí části 1.a, 2.a a 3.a vymezené v čl. 3.3 této dohody bude probíhat následovně:

### zhotovený předmět plnění (tj. pracovní znění aktualizace VVURÚ) u dílčí části 1.a, 2.a a 3.a předá zhotovitel objednateli prostřednictvím podatelny objednatele, přičemž o předání předmětu plnění bude vždy sepsán předávací protokol;

### ode dne předání předmětu plnění počne objednateli běžet lhůta v délce 1 měsíce ke kontrole a sdělení připomínek k předmětu plnění zhotoviteli. Připomínky předá objednatel zhotoviteli prostřednictvím kontaktní osoby zhotovitele dle čl. 7 této dohody;

### okamžikem předání připomínek k předmětu plnění ze strany objednatele dochází k zahájení dílčí části 1.b, 2.b, a 3.b vymezené v čl. 3.3 této dohody.

## Způsob plnění dílčí části 1.b, 1.c, 2.b, 2.c a 3.b vymezené v čl. 3.3 této dohody bude probíhat následovně:

### zhotovený předmět plnění u dílčí části 1.b, 1.c, 2.b, 3.c a 3.b (dále jednotlivě také jako „**dílo**“) předá zhotovitel objednateli prostřednictvím podatelny objednatele, přičemž o předání předmětu plnění bude vždy sepsán předávací protokol;

### ode dne předání předmětu plnění počne objednateli běžet lhůta v délce 1 měsíce ke kontrole a vytknutí vad předmětu plnění. V případě zjištění vad předmětu plnění je objednatel povinen vytknuté vady sdělit zhotoviteli a stanovit mu přiměřenou lhůtu k jejich opravě;

### k řádnému ukončení dílčí části 1.b, 1.c, 2.b, 2.c, a 3.b bude podepsán mezi smluvními stranami akceptační protokol. Objednatel nebude akceptaci řádně dokončeného předmětu plnění či jeho části bezdůvodně zdržovat či oddalovat;

## Vzor akceptačního protokolu je ke stažení na webových stránkách objednatele na adrese: <http://www.iprpraha.cz/clanek/1950/vzory-dokumentu> v záložce „Vzory dokumentů, na které odkazují smlouvy“

### akceptační protokol bude podepsán s účinky předaného předmětu plnění pouze tehdy, bude-li předávané předmětné plnění bezvadné, resp. bude splňovat požadavky na formu stanovené v této dohodě. Objednatel není povinen podepsat akceptační protokol s účinky převzetí řádně provedeného předmětu plnění, pokud takové plnění vykazuje formální vady a nedodělky;

### smluvní strany berou na vědomí, že teprve podpisem akceptačního protokolu bez výhrad či s výhradou těch vad, které nebrání předávanou část akceptovat, se předmět plnění, resp. dílo považuje za řádně převzaté a zhotoviteli, jedná-li se o ukončení dílčí části, vzniká právo v souladu s čl. 2 této dohody na zaplacení ceny.

## Zhotovitel písemně oznámí objednateli termín předložení každé zpracované části předmětu plnění nejpozději pět (5) dnů před sjednaným termínem předání stanoveným v dílčí smlouvě nebo v příloze č. 1 této dohody.

## Objednatel nabývá vlastnické právo k movitým věcem jako součásti předmětu plnění okamžikem předání dokončeného díla objednateli na základě podepsaného akceptačního protokolu.

# Ustanovení o poddodavatelích a členech realizačního týmu

## Zhotovitel je povinen předmět plnění či jiné plnění provádět prostřednictvím člena či členů realizačního týmu uvedených v Seznamu členů realizačního týmu předloženého v rámci nabídky zhotovitele. Změnit člena realizačního týmu je zhotovitel oprávněn pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Seznam členů realizačního týmu tvoří přílohu č. 2 této dohody.

## Zhotovitel pověřuje zajištěním části dohody třetí osoby uvedené v Seznamu poddodavatelů, který tvoří Přílohu č. 3 této Dohody.

## Při provádění předmětu plnění či jiného plnění jinou osobou – poddodavatelem má zhotovitel odpovědnost, jako by dodávku prováděl sám.

## Zhotovitel je povinen zavázat tyto třetí osoby – poddodavatele k dodržování obdobných povinností, jaké má sám na základě této dohody a současně se zavazuje dodržovat veškeré své povinnosti k poddodavatelům, k nimž se zavázal, a to včetně povinností a podmínek platebních.

## Změnit poddodavatele uvedeného v odst. 2 tohoto článku je zhotovitel oprávněn pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele, ledaže by plnění původně svěřené poddodavateli realizoval zhotovitel sám a byl i k tomuto plnění kvalifikován ve smyslu podmínek stanovených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Zhotovitel nesmí předmět dohody provádět prostřednictvím jiného poddodavatele, než specifikovaného v souladu s odst. 2 tohoto článku či odsouhlaseného objednatelem ve smyslu tohoto odstavce dohody.

# DALŠÍ Práva a povinnosti smluvních stran

## Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění dohody mít uzavřenou pojistnou smlouvu na odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu své profesní odpovědnosti proti škodám, včetně škod způsobených třetím osobám způsobeným jeho činností, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to na minimální pojistné plnění **8.000.000,- Kč** (slovy: osm miliónů korun českých). Kopie pojistné smlouvy bude zhotovitelem předložena objednateli před podpisem této dohody. Zhotovitel se zavazuje kdykoliv v průběhu trvání této dohody do tří (3) pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele doložit doklady, ze kterých bude vyplývat, že zhotovitel má platně sjednáno pojištění v rozsahu dle tohoto článku dohody.

## Zhotovitel je povinen neprodleně písemně vyrozumět objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou řádné a včasné plnění předmětu této dohody, resp. dílčích smluv znemožnit, a to nejpozději do tří (3) dnů ode dne, kdy se zhotovitel dozví o takové skutečnosti.

## Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této dohody. Obě strany se zavazují vyvíjet maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

## Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku neúplného, věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé strany. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za nesplnění svého závazku v důsledku prodlení druhé smluvní strany nebo v důsledku nastalých okolností vylučujících odpovědnost.

## Obě smluvní strany odpovídají za škodu, kterou způsobí druhé straně porušením svých povinností dohodnutých touto dohodou při provádění předmětu plnění a za podmínek daných touto dohodou.

## Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinnosti vyplývající z této dohody na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Uplatní-li třetí osoba své právo k předmětu plnění nebo jeho části, zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu a na vlastní náklady učinit potřebná opatření k ochraně výkonu práv objednatele.

## Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel není oprávněn jakékoliv jeho pohledávky za objednatelem, které vzniknou na základě této dohody, započítat vůči pohledávkám objednatele za zhotovitelem jednostranným právním jednáním. Zhotovitel zajistí, že k předmětu plnění nevzniknou autorská práva třetích stran ani nebude zatížen právy třetích osob, ze kterých by pro objednatele plynuly jakékoliv další finanční nebo jiné nároky třetích stran. Pokud by taková práva přesto existovala či v průběhu plnění vznikla, zhotovitel je povinen zajistit jejich bezplatný převod na objednatele, a to v plném rozsahu a na vlastní náklady, respektive na vlastní náklady zajistit vypořádání všech nároků třetích stran.

# Doručování a Oprávněné osoby

## Oprávněnými osobami při realizaci plnění jsou:

### za objednatele:

1. xxxxxxxxxxxxxx
2. xxxxxxxxxxxxxx

### za zhotovitele:

1. xxxxxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxxxxx,
3. xxxxxxxxxxxxxx.

## V případě změny kontaktních osob musí být o této skutečnosti druhá smluvní strana neprodleně písemně informována. Za splnění této povinnosti se považuje i e-mail potvrzený druhou smluvní stranou. Účinnost změny nastává okamžikem doručení písemného oznámení příslušné smluvní straně. Změna kontaktní osoby není důvodem k uzavření dodatku.

## Veškerá korespondence, pokyny, oznámení, žádosti, záznamy a jiné dokumenty vzniklé na základě této dohody mezi smluvními stranami nebo v souvislosti s ní budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručují se buď osobně, doporučenou poštou na adresu sídla objednatele, e-mailem na adresy oprávněných osob nebo prostřednictvím datové schránky na ID datové schránky objednatele, uvedené v záhlaví této dohody. Smluvní strany se v případě doručování zásilek formou doporučených dopisů dohodly tak, že zásilka je považována za doručenou 3. pracovní den bezprostředně následující po dni jejího odeslání prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu příslušné smluvní strany dle záhlaví této dohody.

# Odpovědnost za vady

## Zhotovitel odpovídá za to, že předmět plnění, jakož i všechna související plnění a práce budou provedena bezvadně podle podmínek této dohody a dílčích smluv, zadávací dokumentace, a v souladu s právními předpisy a normami platnými pro tento předmět díla s požadavky veřejnoprávních orgánů a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této dohodě. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má v době jeho předání objednateli vlastnosti stanovené v této dohodě, popřípadě vlastnosti obvyklé.

## Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v akceptačním protokolu. Vady vytčené v akceptačním protokolu, které nebrání akceptaci, se zhotovitel zavazuje odstranit ve lhůtách stanovených v akceptačním protokolu.

## Zhotovitel odpovídá za činnost přizvaných odpovědných osob s příslušnou specializací. V případě, že bude dílo obsahovat vady, může objednatel po zhotoviteli požadovat skutečně způsobenou prokazatelnou škodu vzniklou objednateli na základě takového vadného plnění.

## Zhotovitel dále odpovídá za vady a nedodělky vzniklé po akceptaci díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době akceptace, ale které se projevily až po akceptaci (např. vady skryté), a to až do dvou let ode dne akceptace díla.

## Za vadu nebo nedodělek se považuje zejména nesoulad díla s podmínkami uvedenými v této dohodě, jakož i v příloze č. 1 této dohody, s příslušnými technickými normami a právními předpisy. Za vadu bude rovněž považován jakýkoliv nesoulad mezi textovou a grafickou částí díla, případně nesoulad mezi dílem a jeho částí. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že dílo bude takové vady či nedodělky obsahovat, bude za ně zhotovitel odpovídat i v případě, že mu nebudou vytknuty při akceptaci díla nebo bezprostředně po ní.

## Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vady díla či jeho části po akceptaci je objednatel povinen bezodkladně po jejich zjištění, písemnou formou, postačí e-mailem kontaktní osobě, existenci těchto vad zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen na základě dohody s objednatelem písemně oznámené vady díla bezplatně odstranit, přičemž je povinen k odstraňování vad nastoupit bez zbytečného odkladu. Vady musí být odstraněny do pěti (5) pracovních dnů ode dne jejich oznámení, nebude-li mezi stranami dohodnut jiný termín.

## V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad vytčených objednatelem má objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty právo pověřit odstraněním vady, popř. vad třetí osobu. Objednateli v tomto případě vzniká právo nárokovat zaplacení vynaložených finančních nákladů na odstranění vady na zhotoviteli.

## Zhotovitel ručí za případné dotčení práva jakékoliv třetí osoby vyplývajícího z průmyslového nebo duševního vlastnictví související s plněním předmětu dohody, a to na území České republiky i mimo něj.

## Pokud bude mít dílo právní vady, zhotovitel je povinen na vlastní náklady učinit všechna opatření nezbytná k odstranění právní vady předmětu plnění. Zhotovitel nese veškeré náklady a hradí veškeré oprávněné nároky třetích osob.

## Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem, jestliže zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré odborné péče zjistit jejich nevhodnost, nebo na jejich nevhodnost objednatele řádně předem upozornil, ale ten na jejich použití trval.

## Práva a povinnosti plynoucí z vadného plnění nezanikají ani ukončením dohody, ani odstoupením kterékoliv ze smluvních stran od této dohody.

## Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

# SMLUVNÍ POKUTY

## Za prodlení s termínem dokončení a předání plnění u dílčí části 1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 3.a, 3.b. ve smyslu čl. 3.3 této dohody je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z částky vypočtené jako součin [hodinové sazby bez DPH a maximálního rozsahu hodin] dané fáze obsahující dílčí část, s níž je zhotovitel v prodlení, za každý, i započatý den prodlení, a to maximálně do výše odpovídající celkové ceně za příslušnou fázi plnění. Maximální rozsah hodin pro každou fázi je stanoven v příloze č. 1 této dohody.

## Za prodlení s termínem dokončení a předání plnění u dílčí části 1.c, 2.c ve smyslu čl. 3.3 této dohody je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z částky vypočtené jako součin [hodinové sazby a maximálního rozsahu hodin] dané fáze obsahující dílčí část, s níž je zhotovitel v prodlení, za každý, i započatý den prodlení, a to maximálně do výše odpovídající celkové ceně za příslušnou fázi plnění. Maximální rozsah hodin pro každou fázi je stanoven v příloze č. 1 této dohody.

## Za prodlení s odstraněním vad oznámených objednatelem ve smyslu čl. 4.11.2 nebo čl. 8.6 této dohody je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,09 % z částky vypočtené jako součin [hodinové sazby a maximálního rozsahu hodin] dané fáze obsahující dílčí část, s níž je zhotovitel v prodlení s odstraněním vady, za každý, i započatý den prodlení, a to maximálně do výše odpovídající polovině ceny za příslušnou fázi.

## Zhotovitel je dále povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu za porušení níže uvedených ustanovení této dohody:

### Za každé jednotlivé porušení povinnosti uvedené v čl. 10.1 a 10.2 této dohody je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč bez DPH (slovy: jedno sto tisíc korun českých).

### V případě, že se zhotovitel (jeho zástupce) neúčastní kontrolního dne nebo řádně oznámeného jednání či pracovní porady dle čl. 3.8 a 3.9 této dohody nebo zhotovitel nesplní povinnosti týkající se prezentace dokumentace VVURÚ dle čl. 4.5 této dohody, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každou jednotlivou neúčast nebo nesplnění povinnosti.

### V případě, že zhotovitel neposkytne přes výzvu objednatele report stavu dle ust. čl. 4.2 této dohody, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení.

### Za každé jednotlivé porušení povinností uvedených v čl. 11 této dohody týkajících se ochrany důvěrných informací a obchodního tajemství, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč bez DPH (slovy: jedno sto tisíc korun českých).

## V případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením faktury zhotoviteli podle čl. 2 této dohody, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zákonný úrok z prodlení z fakturované částky dle aktuálně platné legislativy.

## Za porušení povinnosti mít uzavřenou pojistnou smlouvu dle čl. 6.1 této dohody je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z minimální výše limitu pojistného plnění uvedeného v čl. 6.1 této dohody za každý, i započatý den, v němž bude zhotovitel v prodlení.

## V případě, že zhotovitel bude provádět plnění předmětu dohody prostřednictvím osob, které nejsou poddodavateli uvedenými v čl. 5.2 této dohody či odsouhlasenými objednatelem dle čl. 5.5 této dohody, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každou takovou osobu, která se bude podílet na plnění předmětu dohody, smluvní poutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení.

## V případě, že zhotovitel bude provádět předmět plnění prostřednictvím jiných osob než prostřednictvím členů realizačního týmu dle čl. 5.1 této dohody, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každou osobu, která se bude podílet na plnění předmětu dohody, smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč bez DPH (slovy: deset tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení.

## Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a dále prohlašuje, že takovou obchodní společností není ani žádný z jeho poddodavatelů, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazuje kvalifikaci v rámci zadávacího řízení (dále jen „**Střet zájmů**“).

## Zjistí-li objednatel, že zhotovitel je ve smyslu čl. 14. této dohody sankcionovanou osobou, porušil či porušuje sankce, je ve Střetu zájmů či jakýmkoliv jiným způsobem zhotovitel porušil či porušuje prohlášení uvedená v tomto článku dohody, je objednatel oprávněn od této dohody odstoupit.

## V případě škody vzniklé objednateli porušením povinnosti zhotovitele, je tento povinen škodu objednateli uhradit. Škodou se rozumí i jakékoliv plnění objednatele třetím osobám, které musel objednatel uhradit v důsledku porušení povinnosti či závazku zhotovitele plynoucí z této dohody nebo v důsledku nepravdivého prohlášení zhotovitele v této dohodě. Ustanovením čl. 9 této dohody není dotčeno domáhat se práva na náhradu škody, smluvní strany tedy nebudou aplikovat ustanovení § 2050 občanského zákoníku.

## Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení povinnosti zhotovitele vznikl právní nárok, započíst proti kterékoliv úhradě, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení dohody.

## Smluvní pokuty lze uložit opakovaně a za každý jednotlivý případ, přičemž smluvní pokuty sjednané dle tohoto článku jsou splatné do patnácti (15) kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k jejich úhradě, a to na účet objednatele uvedený v záhlaví této dohody.

## 

# Ustanovení o právním vztahu k autorskému zákonu a „licenční doložka“

## Smluvní strany svým podpisem prohlašují, že výsledkem činnosti zhotovitele nemá být autorské dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (autorský zákon). Pro případ, že by se tak stalo, poskytuje zhotovitel objednateli bezúplatně nevýhradní licenci k předmětu plnění, tedy oprávnění k výkonu práva dílo užít, a to všemi způsoby užití dle ustanovení § 12 autorského zákona, zejména: zveřejnit, zpracovat, změnit, upravit a takto jej užít v neomezeném rozsahu dle tohoto článku, užít pouze část díla a spojit dílo s jinými díly či prvky a zařadit jej do díla souborného., na celou dobu trvání majetkových autorských práv k dílu a pro území celého světa; a rovněž udílí souhlas tuto licenci bez omezení poskytnout podlicenčně třetí osobě či ji postoupit. Objednatel není povinen licenci k předmětu plnění ve smyslu § 2372 odst. 2 občanského zákoníku využít.

## Pro vyloučení všech pochybností platí, že se zhotovitel zavazuje zajistit právo používat patenty, ochranné známky, licence, průmyslové vzory, know-how, software a práva z duševního vlastnictví, nezbytně se vztahující k předmětu plnění, které jsou nutné pro provoz a jeho využití, a to současně s předáním předmětu plnění nebo jeho části objednateli.

## S ohledem na veřejnoprávní povahu objednatele, který musí naplňovat podmínky transparentnosti a plnit povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se smluvní strany dohodly, že objednatel je oprávněn bez omezení zveřejnit výsledek činnosti zhotovitele. Ke zveřejnění může dojít v jakékoli podobě (tiskem, prostřednictvím internetových stránek, veřejnou prezentací atd.)

## Objednatel je oprávněn zcela nebo zčásti, bez omezení, oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě (podlicence) a to i opakovaně, případně práva touto dohodou nabytá postoupit a zhotoviteli identifikovat osobu postupníka (nabyvatele licence).

## Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v celkové ceně předmětu plnění dle čl. 2 této dohody. Smluvní strany prohlašují takovou odměnu za odpovídající a konečnou.

## Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci spojenou s předmětem této dohody (zejm. účetní doklady) od účinnosti této dohody, resp. dílčích smluv po dobu 10 let, včetně umožnění přístupu k ní objednateli.

# Ochrana důvěrných informací

## Smluvní strany se zavazují, že pro jiné účely, než je plnění předmětu této dohody a jednání směřující k plnění povinností a výkonu práv vyplývajících z této dohody, jiné osobě nesdělí, nezpřístupní, pro sebe nebo pro jiného nevyužijí obchodní tajemství druhé smluvní strany, o němž se dověděly nebo dozví tak, že jim bylo nebo bude svěřeno nebo se jim stalo jinak přístupným v souvislosti s plněním této dohody, obchodním či jiným jednáním, které spolu vedly nebo povedou. Povinnosti zachovávat obchodní tajemství stanovené v tomto článku 11 této dohody se netýkají zákonných povinností objednatele (jako např. zveřejnit znění dohody v souladu se ZZVZ či v souladu se zákonem o registru smluv).

## Obchodním tajemstvím se pro účely této dohody rozumí veškeré skutečnosti obchodní, strategické, výrobní či technické povahy související s činností smluvních stran, zejména veškerá průmyslová práva a know-how, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v obchodních kruzích běžně dostupné a mají být podle vůle smluvních stran utajeny.

## Smluvní strany se zavazují, že ke skutečnostem tvořícím obchodní tajemství umožní přístup pouze pracovníkům a osobám, které se smluvně zavázaly mlčenlivostí o skutečnostech tvořících obchodní tajemství.

## Smluvní strany jsou povinny zachovávat obchodní tajemství i po skončení tohoto smluvního vztahu po dobu, po kterou trvají skutečnosti obchodní tajemství tvořící.

## Smluvní strany se zavazují, že informace získané od druhé smluvní strany nebo při spolupráci s ní nevyužijí k vlastní výdělečné činnosti a ani neumožní, aby je k výdělečné činnosti využila třetí osoba.

# DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ DOHODY

## Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv a končí dne 31.12.2028, nebo do okamžiku vyčerpání finančního limitu ve výši 25.000.000,- Kč bez DPH, dle toho, která z těchto skutečností nastane dříve, vyjma případné autorskoprávní licence vyplívající z této dohody, jejíž trvání se sjednává na celou dobu trvání majetkových autorských práv k předmětu plnění.

## Platnost této dohody může být předčasně ukončena:

### písemnou dohodou smluvních stran;

### písemnou výpovědí za podmínek uvedených v čl. 12.3 této dohody;

### odstoupením od smlouvy za podmínek uvedených v čl. 12.4 této dohody.

## Smluvní strany mohou podat výpověď i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď druhé smluvní straně doručena.

## Objednatel má právo odstoupit od této dohody nebo dílčí smlouvy dle jeho uvážení:

### neodstraní-li zhotovitel vady předmětu plnění ani v dodatečné lhůtě nad rámec lhůty pro odstranění vad bránících užívání předmětu plnění nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní,

### jestliže byl prohlášen úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,

### pokud bude zhotovitel v prodlení s dodáním předmětu plnění či jeho části o více než čtyřicet pět (45) dní,

### jestliže předmět plnění nebude splňovat parametry stanovené v této dohodě, zadávací dokumentaci, obecně závaznými právními předpisy či technickými normami,

### jestliže zhotovitel pozbude oprávnění, které vyžaduje provedení a dodání předmětu plnění,

### jestliže zhotovitel vstoupí do likvidace,

### v případě, kdy bude předmět plnění prováděn v rozporu s čl. 5 této dohody,

### v případech, pro něž strany sjednaly smluvní pokutu v čl. 9.4.1 a 9.4.4 této dohody,

### přesáhne-li doba trvání prodlení na straně zhotovitele patnáct (15) dnů z důvodů uvedených v čl. 3.10 této dohody,

### zhotovitel ve lhůtě deseti (10) kalendářních dnů ode dne doručení výzvy objednatele nepředloží objednateli pojistnou smlouvu nebo certifikáty dokládající účinnost pojistné smlouvy dle čl. 6.1 této dohody.

## Odstoupení od dohody nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od dohody druhé smluvní straně na adresu jejího sídla uvedenou v záhlaví této dohody. Smluvní strany se dohodly, že odstoupení od dohody se považuje za doručené 10. dnem od jejího uložení u provozovatele poštovních služeb, resp. výslovným odmítnutím přijetí odstoupení druhou stranou.

## V případě odstoupení od dohody objednatelem se tato dohoda zrušuje od počátku. V případě již poskytnutého plnění ze strany zhotovitele se dohoda zrušuje co do zbytku nesplněné části plnění, ledaže by objednatel prohlásil, že částečné plnění pro něj nemá význam. Dojde-li k předčasnému ukončení dohody jiným způsobem, je zhotovitel oprávněn požadovat pouze uhrazení částky za již poskytnutá plnění.

## Odstoupením od této dohody zanikají všechny závazky smluvních stran z této dohody. V případě odstoupení od této dohody nezanikají nároky smluvních stran na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností vzniklé před skončením účinnosti této dohody, a ty závazky smluvních stran, které podle dohody nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále nebo u kterých tak stanoví občanský zákoník.

# PROHLÁŠENÍ KE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉMU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

## Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky:

### plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů;

### sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v dohodě na plnění veřejné zakázky;

### řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to ve lhůtě splatnosti;

### snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména pak:

### využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;

## tiskem veškerých listinných výstupů odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců zhotovitele k efektivnímu/úspornému tisku;

## předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;

## předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady;

## implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího s předmětem veřejné zakázky, bude-li to vzhledem ke smyslu zakázky možné.

# sankční opatření proti státním příslušníkům ruské federace

## Zhotovitel prohlašuje, že on ani (i) kterýkoli z jeho poddodavatelů či jiných osob dle ust. § 83 ZZVZ, který se bude podílet na plnění této veřejné zakázky nebo (ii) kterákoli z osob, jejichž kapacity bude zhotovitel využívat, a to v rozsahu více než 10 % nabídkové ceny,

### není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

### není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, ani

### nejedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.

## Zhotovitel prohlašuje, že není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací).

## Zhotovitel dále prohlašuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění na základě této dohody, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným nebo v jejich prospěch uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací).

## V případě, že by v průběhu účinnosti této dohody zhotovitel nebo jeho jakýkoliv poddodavatel naplnili definiční znaky určeného subjektu nebo by se zhotovitel stal určenou osobou, je povinen o takové skutečnosti objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od vzniku takové skutečnosti, písemně informovat. Vznikne-li objednateli v souvislosti s porušením této povinnosti jakákoliv škoda, je zhotovitel tuto škodu objednateli povinen v plné výši nahradit. Současně je vznik této skutečnosti důvodem pro odstoupení od dohody ze strany objednatele.

# VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU

## Objednatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku v rozsahu dle čl. 3.5 této dohody.

## Objednatel si dále v souladu s ust. § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje právo realizovat změnu v osobě zhotovitele v průběhu plnění této dohody. V případě, že objednatel v průběhu trvání dohody od této dohody odstoupí v souladu s touto dohodou, je Objednatel oprávněn uzavřít dohodu s dodavatelem, jehož nabídka se umístila v zadávacím řízení jako další v pořadí (dále jen „**druhý dodavatel**“ nebo „**nový dodavatel**“), a to za podmínek uvedených v nabídce druhého dodavatele umístěného jako další v pořadí. Tento postup objednatel může uplatnit i opakovaně.

### Dohoda bude novým dodavatelem plněna v souladu s podmínkami dle zadávací dokumentace veřejné zakázky a nabídky nového dodavatele podané v zadávacím řízení. V souvislosti s realizací vyhrazené změny dodavatele jsou zhotovitel a nový dodavatel oprávněni upravit návrh dohody následujícím způsobem:

* + Návrh dohody bude upraven dle nabídky nového dodavatele, zejména co se týče údajů o nabídkové ceně.
  + Návrh dohody bude doplněn o ustanovení týkající se předání a převzetí plnění od stávajícího zhotovitele, je-li to nezbytné.
  + Úprava doby trvání dohody uzavřené mezi zhotovitelem a novým dodavatelem bude v takovém případě sjednána tak, že společně s dobou trvání a finančním objemem vyčerpaným původním zhotovitelem nepřesáhne finanční objem a dobu trvání uvedenou v odst. 12.1 této dohody.

# Závěrečná ustanovení

## Právní vztahy vzniklé z této dohody nebo s touto dohodou související se řídí, pokud z této dohody nevyplývá něco jiného, ustanoveními občanského zákoníku a právním řádem České republiky. V případě, že by se stalo některé ustanovení dohody neplatným, zůstávají ostatní ustanovení i nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. Práva a povinnosti smluvních stran z této dohody přecházejí na jejich právní nástupce.

## Všechny spory vznikající z dohody a v souvislosti s ní, které se nepodaří odstranit smírnou cestou, budou rozhodovány příslušným obecným soudem České republiky.

## Tuto dohodu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemně, a to číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

## Smluvní strany se dohodly, že dohoda bude uzavřena v elektronické podobě, přičemž zástupce každé ze stran tuto dohodu, v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, potvrdí svým uznávaným elektronickým podpisem. Podepsaný elektronický originál dohody bude distribuován oběma smluvním stranám.

## Smluvní strany se dohodly, že žádná z nich není oprávněna postoupit svá práva a povinnosti vyplývající z této dohody bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, ledaže oprávnění k jejich postoupení bez souhlasu druhé strany přímo vyplývá z ujednání v této dohodě obsaženého. K přechodu práv a povinností na právní nástupce stran se souhlas nevyžaduje.

## Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této dohody, resp. dílčích smluv v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

## Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dohoda zveřejněna ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

## Zhotovitel podpisem této dohody souhlasí s poskytnutím informací o dohodě v rozsahu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

## Smluvní strany výslovně souhlasí, že celé znění dohody včetně všech jejích změn a dodatků bude uveřejněno na profilu objednatele, který je veřejně přístupný.

## Objednatel uzavírá dohodu v souladu s ustanovením § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a předmět plnění nabývá pro zřizovatele, kterým je hlavní město Praha.

## Smluvní strany tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, žádná smlouva či řízení týkající se některé smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo splnění závazků vyplývajících z této dohody. Zároveň svým podpisem potvrzují, že veškerá prohlášení a dokumenty podle této dohody jsou pravdivé, úplné, přesné, platné a právně vynutitelné.

## Tato dohoda představuje úplnou a ucelenou dohodu stran, která nahrazuje všechna předchozí ujednání, dohody či smlouvy, ať písemné či ústní, ohledně totožného předmětu plnění.

## Stane-li se některé ustanovení dohody neplatným, neúčinným či nevykonatelným, není tím dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení dohody, ledaže právní předpis stanoví jinak. Smluvní strany se zavazují toto neplatné, neúčinné či nevykonatelné ustanovení nahradit tak, aby účelu dohody bylo dosaženo.

## Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku učiněná s dodatkem nebo odchylkou či podmínkou není přijetím nabídky na uzavření smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

## Smluvní strany dále prohlašují, že si dohodu, včetně jejích příloh, pečlivě přečetly, všem ustanovením dohody rozumí, že nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz svého souhlasu učiněného vážně a svobodně dohodu vlastnoručně podepisují.

## Nedílnou součástí této dohody jsou následující přílohy:

Příloha č 1: Specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2: Seznam členů realizačního týmu

Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů

Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze dne 29.10.2024 V Praze dne 25.10.2024

………………………….. ………………………………………….

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Atelier T-plan, s.r.o.**

**příspěvková organizace**  RNDr. Libor Krajíček, jednatel

Mgr. Ondřej Boháč, ředitel

**Příloha č. 1 dohody**

**Podrobná specifikace předmětu zakázky**

**veřejné zakázky**

**„Smlouva na výběr zpracovatele aktualizace Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro Metropolitní plán Prahy “**

Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj pro územně plánovací dokumentaci („**VVURÚ**“) – Metropolitní plán (Územní plán hl. m. Prahy) („**MPP**“), jehož aktualizace je předmětem plnění na základě shora uvedené veřejné zakázky, stejně jako veškeré další potřebné dokumenty za účelem vypracování aktualizace jsou dostupné na stránkách MHMP, odboru územního rozvoje:

<https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/metropolitni_plan/index.html>.

Dokumentace VVURÚ je ke stažení konkrétně na následujícím odkaze:

<https://praha.eu/documents/d/upn/VVURU_3416350>

Obsah a náležitosti aktualizace VVURÚ budou v rozsahu a dle podmínek platných právních předpisů v době plnění a budou navazovat na již zpracovanou dokumentaci vyhodnocení VVURÚ – Metropolitní plán.

Níže jsou uvedeny:

* fáze předmětu plnění a
* požadavky na formu odevzdání předmětu plnění.

**FÁZE PLNĚNÍ ZAKÁZKY**

Jednotlivé fáze, které jsou předmětem smlouvy, jsou následující a očekává se výstup pokrývající:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **fáze č.** | **název fáze** | **dílčí část** | **obsah plnění** | **lhůta** | **předpoklád. počátek plnění** | **předpoklád. konec plnění** | **předpoklád. rozsah plnění** | **max. rozsah plnění** | **pozn.** | **financování / "zádržné"** |
| **1** | **Opakované veřejné projednání (OVP) č. 1 návrhu MPP** | 1.a | Zhotovení pracovního znění aktualizace VVURÚ (z 2022)  - ke kontrole a připomínkám zadavatele | 4 měsíce ode dne předání podkladů pro tuto dílčí část | 4Q 2024 – 2Q 2025 | do konce roku 2026 | 16 000 hodin | 20 000 hodin | *Realizace Fáze č. 1 je závislá výlučně na rozhodnutí příslušného orgánu Hlavního města Prahy o konání opakovaného veřejného projednání č. 1. V případě, že se opakované veřejné projednání č. 1 nebude realizovat, nebude Fáze č. 1 ze strany zadavatele poptávána. Obdobné platí pro opakované veřejné projednání č. 2 a 3.  Zadavatel si tedy v tomto směru ve smyslu ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (bližší informace jsou obsaženy v čl. 18 zadávací dokumentace).* | bude proplaceno do výše max. 70 % z maximálního rozsahu plnění fáze č. 1 (tj. do výše max. 14 000 hodin) |
| 1.b | Zhotovení výsledného znění aktualizace VVURÚ (z 2022)  - čistopis pro OVP č. 1 návrhu MPP a soubor obsahující vyznačení změn ve VVURÚ oproti předchozí verzi | 1 měsíc ode dne předání připomínek k výstupu z dílčí části 1.a | 4Q 2024 – 4Q 2025 |
| 1.c | Vypořádání námitek, připomínek a stanovisek z OVP č. 1 návrhu MPP | 2 měsíce ode dne předání podkladů pro vypořádání | 3Q–4Q 2025 | bude proplaceno max. do výše zbývajícího celkového maximálního rozsahu plnění fáze č. 1 |
| **2** | **Opakované veřejné projednání (OVP) č. 2 návrhu MPP** | 2.a | Zhotovení pracovního znění aktualizace VVURÚ (z OVP č. 1 návrhu MPP)  - ke kontrole a připomínkám zadavatele | 4 měsíce ode dne předání podkladů pro tuto dílčí část | n/a | | 16 000 hodin | 20 000 hodin | *Realizace Fáze č. 2 je závislá výlučně na rozhodnutí příslušného orgánu Hlavního města Prahy o konání opakovaného veřejného projednání č. 2. V případě, že se opakované veřejné projednání č. 2 nebude realizovat, nebude Fáze č. 2 ze strany zadavatele poptávána.  Zadavatel si tedy v tomto směru ve smyslu ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (bližší informace jsou obsaženy v čl. 18 zadávací dokumentace).* | bude proplaceno do výše max. 70 % z maximálního rozsahu plnění fáze č. 2 (tj. do výše max. 14 000 hodin) |
| 2.b | Zhotovení výsledného znění aktualizace VVURÚ (z OVP č. 1 návrhu MPP)  - čistopis pro OVP č. 2 návrhu MPP a soubor obsahující vyznačení změn ve VVURÚ oproti předchozí verzi | 1 měsíc ode dne předání připomínek k výstupu z dílčí části 2.a |
| 2.c | Vypořádání námitek, připomínek a stanovisek z OVP č. 2 návrhu MPP | 2 měsíce ode dne předání podkladů pro vypořádání | bude proplaceno max. do výše zbývajícího celkového maximálního rozsahu plnění fáze č. 2 |
| **3** | **Aktualizace VVURÚ pro vydání MPP** | 3.a | Zhotovení pracovního znění aktualizace VVURÚ (z OVP návrhu MPP)  - ke kontrole a připomínkám zadavatele | 2 měsíce ode dne předání podkladů pro tuto dílčí část | n/a | | 10 000 hodin | 13 000 hodin | *Výše uvedeným není omezena vyhrazená změna závazku a možnost nepodstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku postupem dle ust. § 222 ZZVZ.* | bude proplaceno do výše 100 % z maximálního rozsahu plnění fáze č. 3 (tj. do výše max. 13 000 hodin) |
| 3.b | Zhotovení výsledného znění aktualizace VVURÚ (z OVP návrhu MPP)  - čistopis VVURÚ a soubor obsahující vyznačení změn ve VVURÚ oproti předchozí verzi | 1 měsíc ode dne předání připomínek k výstupu z dílčí části 3.a |

**FORMA ODEVZDÁNÍ**

## Předmět plnění musí být předán v sídle objednatele na schůzce objednatele se zhotovitelem v tištěné formě v počtu 4 výtisků v tuhých deskách ve formátu A3 nebo A4 a digitální forma musí být předána na paměťových nosičích CD-R nebo DVD-R v počtu 4 vyhotovení.

Formát výstupu:

## Tištěná forma dokumentace musí obsahovat:

* Textovou část vyhotovenou ve formě svázaného sešitu ve formátu A4 nebo A3,
* Grafickou část ve formě souboru výkresů ve formátu maximálně A0. Všechny výkresy nebo jejich části budou opatřeny v pravém dolním rohu popisem a budou poskládány tak, aby popis výkresu nebo jeho části tvořil spodní část titulní strany.

## Digitální forma dokumentace musí obsahovat:

## Textovou část ve formátu MS Office a ve formátu Adobe PDF.

## Grafickou část:

* v rastrovém formátu JPG nebo TIFF v rozlišení minimálně 300 dpi s lokalizací v S-JTSK,
* ve formátu PDF v rozlišení 96 dpi,
* ve vektorové podobě – technologie GIS nebo CAD, souřadnicový systém S-JTSK.

K tomu

* Technologie GIS:
* formát předávaných dat – ESRI Shapefile (\*.shp) resp. ESRI Geodatabase (\*.gdb),
* topologicky čisté polygonové, liniové nebo bodové vrstvy bez překryvů a mezer, vyplňující souvisle řešené území,
* polygony s naplněním atributů při dodržení atributové struktury podle předané podkladové vektorové vrstvy z IPR,
* symbolika v podobě mapového projektu \*.mxd s relativně nastavenými cestami k předávaným datům, případně projekt ArcGIS Pro.
* Technologie CAD:
* formát předávaných dat \*.dgn, \*.dwg, \*.dxf,
* data výkresu důsledně dodržující rozdělení jevu do příslušných hladin (vrstev),
* liniové vrstvy obsahující uzavřené polygony plošných jevů,
* bodové vrstvy obsahující definiční body polygonů s určujícím textovým kódem,
* liniové prvky tříděné do jednotlivých hladin,
* jednoznačné oddělení tematických vrstev s daným jevem od hladin s formálními doplňujícími údaji výkresu (rám, razítko, doplňková grafika),
* soumístnost kresby s podkladovými daty,
* v případech věcné návaznosti na předané podklady je požadovaná soumístnost liniových úseků.

## Metadata a dokumentaci

* seznam a stručný popis předávaných tematických vrstev, resp. souborů,
* kontaktní informace na autory, resp. garanty předávaných dat,
* informace o aktuálnosti použitých podkladů, referenční měřítko a zdroj podkladu,
* metadatový záznam CAD souborů. v textové souboru (\*.doc(x), \*.txt),
* metadatový záznam GIS dat ve formátu XML dle standardu ISO 19115 (variantně možno využít XML popisu v rámci ESRI ArcCatalog metadata editoru, formát ArcGIS metadata).

**Příloha č. 2 dohody**

**Seznam členů realizačního týmu**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pozice** | **Jméno a příjmení** |
| Specialista na vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území | xxxxxxxxxxxxxx (Atelier T-plan, s.r.o.) |
| Specialista na vyhodnocení urbanismu | xxxxxxxxxxxxxx (Atelier T-plan, s.r.o.) |
| Specialista na akustické studie | xxxxxxxxxxxxxx (EKOLA group, spol s r. o.) |
| Specialista na rozptylové studie | xxxxxxxxxxxxxx (ATEM – Atelier ekologických modelů, s.r.o.) |
| Specialista na hodnocení zdravotních rizik – hluk | xxxxxxxxxxxxxx (EKOLA group, spol s r. o.) |
| Specialista na hodnocení zdravotních rizik – znečištění ovzduší | xxxxxxxxxxxxxx (ATEM – Atelier ekologických modelů, s.r.o.) |
| Specialista na hodnocení NATURA 2000 | xxxxxxxxxxxxxx (poddodavatel) |

**Příloha č. 3 dohody**

**Seznam poddodavatelů**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Poddodavatel č. 1** | | | |
| **Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení:** | | Mgr. Ondřej Volf | |
| Sídlo: | | Nebílovy 37, 332 04 Nezvěstice | |
| IČO: | | 71682821 | |
| DIČ: | | není plátcem DPH | |
| Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele: | | xxxxxxxxxxxxxx | |
| Tel. č.: | | xxxxxxxxxxxxxx | |
| E-mail: | | xxxxxxxxxxxxxx | |
| Část plnění VZ, kterou hodlá dodavatel zadat poddodavateli: | | posouzení vlivů návrhu MPP na ptačí oblasti a evropsky významné lokality Natura 2000 | |
| Předpokládaný % podíl na plnění VZ: | | 3% | |
| **Poddodavatel č. 2** | | | |
| **Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení:** | | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Divize 06 | |
| Sídlo: | | Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5 | |
| IČO: | | 47116901 | |
| DIČ: | | CZ47116901 | |
| Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele: | | xxxxxxxxxxxxxx | |
| Tel. č.: | | xxxxxxxxxxxxxx | |
| E-mail: | | xxxxxxxxxxxxxx | |
| Část plnění VZ, kterou hodlá dodavatel zadat poddodavateli: | | Vlivy na povrchové a podzemní vody | |
| Předpokládaný % podíl na plnění VZ: | | 5 % | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Poddodavatel č. 3** | |
| **Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení:** | B.I.R.T. GROUP a.s. |
| Sídlo: | Dlouhá 705/16, 110 00 Praha, Staré Město |
| IČO: | 25781006 |
| DIČ: | CZ25781006 |
| Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele: | xxxxxxxxxxxxxx |
| Tel. č.: | xxxxxxxxxxxxxx |
| E-mail: | [xxxxxxxxxxx](mailto:vorlicek@birt.cz) |
| Část plnění VZ, kterou hodlá dodavatel zadat poddodavateli: | Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (části C – F) |
| Předpokládaný % podíl na plnění VZ: | 2% |