Dodatek č. 11

S M L O U V Y O D Í L O

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

**Číslo smlouvy zhotovitele:**

**06-O-4850-107291/21**

**231/2021**

**Číslo smlouvy objednatele:**

**Název díla: Bílina po Ervěnickém koridoru – revitalizace – PD**

SMLUVNÍ STRAN Y:

**Objednatel:**

sídlo:

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních: zástupce ve věcech technických:

**Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Zástupce objednatele:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

(dále jen „objednatel“)

70889988

CZ70889988

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 13052.

**Zhotovitel:**

sídlo:

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních: zástupce ve věcech technických:

**Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.** Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5

zhotovitele zastupuje:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

(dále jen „zhotovitel“)

471 16 901

CZ47116901

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1930

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Smlouva o dílo Stránka **1** z **4**

Dodatek č. 11 této smlouvy se uzavírá z důvodu potřeby zajištění lhůty pro kontrolu soupisu prací.

**Dodatkem č. 11 se mění III. TERMÍNY**

**Původní znění dle dodatku č. 10:**

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje provést části díla v následujících termínech:

1. zahájení prací na předmětu plnění: bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy
2. dílčí termín – předání geodetického zaměření do 14 týdnů po uzavření smlouvy
3. dílčí termín dle bodu 1 čl. I– zpracování variantního řešení a SWOT analýzy

nejpozději do 29.4.2022

1. dílčí termín dle bodu 2 čl. I– zajištění podkladů pro zajištění stability silničního tělesa

nejpozději do 29.8.2022

1. dílčí termín – předání PD k projednání (1 x elektronicky):

nejpozději do 30.09.2022

1. dílčí termín – předání PD ve stupni DPS (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání

na ZVV: nejpozději do 28.03.2024

1. předání a převzetí PD (6 x tištěné + 2 x elektronicky): po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK):

nejpozději do 15.11.2024

**Nové znění:**

Zhotovitel se zavazuje provést části díla v následujících termínech:

1. zahájení prací na předmětu plnění: bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy
2. dílčí termín – předání geodetického zaměření do 14 týdnů po uzavření smlouvy
3. dílčí termín dle bodu 1 čl. I– zpracování variantního řešení a SWOT analýzy

nejpozději do 29.4.2022

1. dílčí termín dle bodu 2 čl. I– zajištění podkladů pro zajištění stability silničního tělesa

nejpozději do 29.8.2022

1. dílčí termín – předání PD k projednání (1 x elektronicky):

nejpozději do 30.09.2022

1. dílčí termín – předání PD ve stupni DSP (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání

na ZVV: nejpozději do 28.03.2024

1. předání a převzetí kompletní PD DPS (4 x tištěné + 1 x elektronicky):

po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK):

**nejpozději do 13.12.2024**

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 11**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 11 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 11 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
5. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na [http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459](http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1%3D1459).
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
7. Dodatek č. 11 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

Chomutov, dne …………………

V Praze, dne ………………

……………………………………

investiční ředitel Povodí Ohře, státní podnik

…………………………………….

místopředseda představenstva Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

objednatel (podpis, razítko)

zhotovitel (podpis, razítko)

…………………………………….

člen představenstva

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zhotovitel (podpis, razítko)