**DODATEK Č. 1 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY**

uzavřené podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

**Příkazce:**

**statutární město Pardubice**se sídlem Pernštýnské náměstí 1, Staré Město, 530 21 Pardubice

IČO: 00274046  
DIČ: CZ00274046

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupené: Bc. Janem Nadrchalem, primátorem

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Bc. Jiří Zubák, vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Pardubic

kontaktní osoba ve věcech technických: Bc. Jiří Zubák, vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Pardubic, a Ing. Antonín Suk, vedoucí oddělení koncepce dopravy odboru dopravy Magistrátu města Pardubic

(dále „Příkazce“)

a

**příkazník:**

**Ing. Jakub Kutílek**

Jiránkova 2246, 530 02 Pardubice

IČO: 75487403

DIČ: CZ8603170917

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Jakub Kutílek

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Jakub Kutílek

(dále „Příkazník“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají dodatek č. 1 této smlouvy následujícího znění:

**Článek 1. Úvodní ustanovení**

* 1. Dne 25. 8. 2023 uzavřely smluvní strany mezi sebou příkazní smlouvu, jejímž předmětem je závazek Příkazníka vyvíjet pro Příkazce činnost technického garanta v rámci projektu Koncepce dopravy v klidu a závazek Příkazce Příkazníkovi za jeho činnost, řádně provedenou v souladu s touto smlouvou, uhradit dohodnutou odměnu (dále jen „smlouva“).
  2. Tato smlouva byla uzavřena na dobu určitou do doby vytvoření Koncepce dopravy v klidu, nejpozději však do 31. 12. 2024.
  3. V čl. 2.1. smlouvy se smluvní strany dohodly, že účinky smlouvy mohou být po vzájemné dohodě prodlouženy písemným dodatkem k této smlouvě ve vazbě na prodloužení termínu realizace projektu. Vzhledem k tomu, že projekt Koncepce dopravy v klidu (dále „projekt“) bude realizován i v roce 2025, přistupují smluvní strany v souladu s čl. 2.1. smlouvy k uzavření dodatku č. 1, jímž bude trvání tohoto smluvního vztahu prodlouženo.

**Článek 2. Předmět dodatku**

2.1. Smluvní strany se dohodly, že trvání tohoto smluvního vztahu se prodlužuje v rámci projektu **do doby vytvoření Koncepce dopravy v klidu, nejpozději však do 31. 12. 2025**.

2.2. I nadále platí, že za okamžik vytvoření Koncepce dopravy v klidu se považuje podepsání předávacího protokolu vedoucím odboru dopravy Magistrátu města Pardubic. Nejpozději k okamžiku ukončení smlouvy budou Příkazníkem naplněny všechny smlouvou požadované a schválené parametry/výstupy jednotlivých prací.

**Článek 3. Závěrečná ustanovení**

3.1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny a jsou nadále platná a účinná.

3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3.3. Smluvní strany se dohodly, že příkazce bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle tento dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění tohoto dodatku příkazce bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

3.4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

3.5. Dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

3.6. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 16.10.2024 s č. usnesení R/4409/2024

V Pardubicích dne 15.11.2024 V Pardubicích dne 31.10.2024

Za Příkazce: Příkazník:

……………………………………………. ………………………………………….

**Bc. Jan Nadrchal, primátor Ing. Jakub Kutílek**