#### Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo s názvem

**„Oprava střechy skladových prostor Park pod Vlašským dvorem“**

uzavřené dne 17. 10. 2024

### 

Objednatel: Město Kutná Hora

se sídlem: Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

oprávněný zástupce: Mgr. Lukáš Seifert, starosta města

IČ: 00236195

DIČ: CZ00236195

Bankovní spojení: ČS Kutná Hora

Číslo účtu: 27-4444212389/0800

dále jen „objednatel“

**a**

**Zhotovitel: KANTOR-BLAŽEK, spol. s r.o.**

se sídlem: Tylova 565/12, 284 01, Kutná Hora - Kutná Hora-Vnitřní Město

zapsaná v obch. rejstříku: C 20666/MSPH Městský soud v Praze

za kterého jedná: Pavel Kantor, jednatel

IČO: 47548428

DIČ: CZ47548428

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“

**1.**

Mezi shora uvedenými účastníky byla uzavřena dne 17. 10. 2024 smlouva o dílo, jejímž předmětem je: **„Oprava střechy skladových prostor Park pod Vlašským dvorem“** (dále jen smlouva o dílo). Při bourání stávající střešní krytiny bylo zjištěno větší poškození - hnilobou napadených nosných trámů, než jaké bylo možné zjistit před zahájením prací. Napadený je i nosný trám, na němž je zavěšena dělící příčka. Po odstranění nosného trámu ji nebude možné opětovně použít,

a proto bude nahrazena novou z OSB desek. Z výše uvedených důvodů se účastníci smlouvy o dílo ze dne 17. 10. 2024 dohodli na tomto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

**2.**

Předmět díla dle čl. I odst. 1.1 smlouvy o dílo se rozšiřuje o vícepráce, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k tomuto dodatku č. 1. Smluvní strany pro svoji právní jistotu shodně prohlašují, že všechna práva a povinnosti zhotovitele ve vztahu k původnímu předmětu plnění se samozřejmě vztahují i na vícepráce stanovené tímto dodatkem č. 1. V důsledku změny předmětu díla o vícepráce se cena díla mění tak, že se zvyšuje o částku **38.824,20 Kč** + DPH v platné výši a celková cena díla tedy činí **223.106,40 Kč** + DPH v platné výši*.*

Tato nová celková cena díla ve výši 223.106,40 Kč + DPH v platné výši se sjednává jako cena nejvýše přípustná.

## 3.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené dne 17. 10. 2024 zůstávají beze změny.

**4.**

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou (dodatkem) dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, či nikoli – bude uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu, neboť obsahuje-li informace či metadata, které se dle tohoto zákona obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek včetně takových informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření Město Kutná Hora. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že si tento dodatek smlouvy přečetly, a že dodatek nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvojím provedení a každá strana obdrží jedno provedení. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti podpisem a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015.

*Příloha č. 1 – Rozpočet vícepráce*

V Kutné Hoře dne: V Kutné Hoře dne:

Zhotovitel: **KANTOR-BLAŽEK, spol. s r.o.** Objednatel: **Město Kutná Hora**

...........…......……………………….. ..................…………………………..

**Pavel Kantor Mgr. Lukáš SEIFERT**

jednatel starosta města

Příloha č. 1 – Rozpočet vícepráce

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokrývačský materiál** | *MJ* | *Množství* | *Cena/jed.* | *Cena/jed.po slevě* | *Celkem* |
| Střešní latě | m | 48 | 16,9 | 16,90 | 811,20 Kč |
| OSB desky 15mm 37 ks | m2 | 14 | 205,90 | 205,90 | 2 882,60 Kč |
| Palubky 15mm | m2 | 8 | 295,20 | 295,20 | 2 361,60 Kč |
| ***Cena bez DPH celkem*** |  |  |  |  | **6 055,40 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Klempířský materiál** | *mj* | *Množství* | *Cena/jed.* | *Cena/jed.po slevě* | *Celkem* |
| Žlabový hák | ks | 14 | 134,20 | 134,20 | 1 878,80 Kč |
| Žlabové čelo | ks | 2 | 46,80 | 46,80 | 93,60 Kč |
| Žlab popdokapní | km | 10 | 192,60 | 192,60 | 1 926,00 Kč |
| Žlabová spojka | ks | 1 | 149,60 | 149,60 | 149,60 Kč |
| Objímka svodu | ks | 2 | 135,40 | 135,40 | 270,80 Kč |
| ***Cena bez DPH celkem*** |  |  |  |  | **4 318,80 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Tesařský materiál + práce** | *mj* | *Množství* | *Cena/jed.* | *Cena/jed.po slevě* | *Celkem* |
| Řezivo | m3 | 0,6 | 10 500,00 | 10 500,00 | 6 300,00 Kč |
| Práce |  |  |  | 0,00 | 5 750,00 Kč |
| ***Cena bez DPH celkem*** |  |  |  |  | **12 050,00 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Cenová položka** | | | *Celková cena v Kč* | | |
| Pokrývačský materiál | | | 6 055,40 Kč | | |
| Klempířský materiál | | | 4 318,80 Kč | | |
| Pokrývačské práce | | | 4 500,00 Kč | | |
| Klempířské práce | | | 3 500,00 Kč | | |
| Tesařský materiál + práce | | | 12 050,00 Kč | | |
| Zednické práce + materiál | | | 4 500,00 Kč | | |
| Doprava | | | 1 400,00 Kč | | |
| Přesun hmot | | | 2 500,00 Kč | | |
| Spojovací materiál | | | 0,00 Kč | | |
| *Cena za dílo bez DPH celkem* | | | 38 824,20 Kč | | |
| *DPH 12%* | | |  | | |
| *DPH 21%* | | | 8 153,08 Kč | | |
| ***Cena za dílo včetně DPH*** | ***46 977,28 Kč*** | | | | |