Evidenční číslo objednatele: SML-2024-013-VZ

č. j. smlouvy Objednatele: ŘVC/340/2024/OVZ-9

Ochranné stání služebních plavidel Brná

(číslo projektu 5425530020)

„Investiční akce s RN do 30 mil. Kč“ ISPROFOND 5005540004

SMLOUVA O DÍLO

Tato Smlouva o dílo byla sepsána:

mezi

Českou republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR

organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

se sídlem: 		nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

IČO, DIČ: 		67981801, CZ67981801

bankovní spojení: 	xxxx, pobočka xxxx, č. ú.: xxxx

zastoupen: 		Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky: xxxx, vedoucí oddělení, xxxx,

(dále jen "Objednatelem") na jedné straně

a

název: 		Metrostav DIZ s.r.o.

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 93177

se sídlem: 		Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČO, DIČ: 		25021915, CZ25021915

bankovní spojení:	xxxx, č.ú. xxxx

zastoupen:	Ing. Karlem Volfem, MBA, předsedou jednatelů a Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem

(dále jen "dodavatelem/Zhotovitelem") na straně druhé.

Protože si Objednatel přeje, aby Dílo Ochranné stání služebních plavidel Brná, číslo projektu 5425530020, financovaného z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, položka „Investiční akce s RN do 30 mil. Kč“ ISPROFOND 5005540002 bylo provedeno dodavatelem/Zhotovitelem a přijal dodavatelovu/Zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení Díla a na odstranění všech vad na něm za Přijatou smluvní částku ve výši 36.737.110,00 v Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

| Název díla | Nabídková cena / Přijatá smluvní částka v Kč bez DPH | DPH | Celková nabídková cena / Přijatá smluvní částka v Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (a) | (b) | (c) = (a) + (b) |
| Ochranné stání služebních plavidel Brná | 36.737.110,00 Kč | 7.714.793,10 Kč | 44.451.903,10 Kč |

kterážto Přijatá smluvní částka byla spočtena na základě závazných jednotkových cen podle oceněného soupisu prací (Výkazu výměr).

dohodli se Objednatel a dodavatel/Zhotovitel takto:

Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávací dokumentací veřejné zakázky na dodávku, Ochranné stání služebních plavidel Brná ev. č.          dle Věstníku veřejných zakázek N006/24/V00017563a a Smluvními podmínkami pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu - Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- Smlouva o dílo a Příloha

- Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)

- Harmonogram plateb

- Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky

- Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky

- Požadavky objednatele

- Výkresy a

- Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

  - Publicita

  - Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 2.3.1. přílohy č. 2 zadávací dokumentace)

  - Seznam poddodavatelů a jiných osob (vyplněný formulář 2.3.2. dle přílohy č. 2 zadávací dokumentace)

Základní datum je 3.7.2024.

Vzhledem k platbám, které má Objednatel uhradit dodavateli/Zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/Zhotovitel tímto zavazuje Objednateli, že provede a dokončí Dílo a odstraní na něm všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/Zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení Díla a odstranění vad na něm, Smluvní cenu Díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

- Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s uveřejněním smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

- Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: ________________________________	Datum: _________________________

PODEPSÁN ________________________	           PODEPSÁN_______________________

Jméno:							Jméno: Ing. Karel Volf, MBA

Funkce:						Funkce: předseda sboru jednatelů

Datum: _________________________

PODEPSÁN_______________________

Jméno: Ing. Tomáš Erhard

Funkce: jednatel

za Objednatele	 				za dodavatele/Zhotovitele

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR	Metrostav DIZ s.r.o.

Příloha

Následující tabulka dále upravuje Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název díla: Ochranné stání služebních plavidel Brná

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky.

| Název článku Smluvních podmínek | Číslo článku Smluvních podmínek | Příslušné údaje |
| --- | --- | --- |
| Technické zadání | 1.1.2 | Požadavky objednatele definované v příloze: f) Smlouvy pod názvem, Požadavky objednatele, Technické podmínky. |
| Název a adresa Objednatele | 1.1.4 | Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR, se sídlem: nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 |
| Název a adresa Zhotovitele | 1.1.5 | Metrostav DIZ s.r.o. Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň |
| Datum zahájení prací | 1.1.7 | Do 14 dnů po datu účinnosti Smlouvy o dílo |
| Doba pro dokončení | 1.1.9 | 44 týdnů od zveřejnění oboustranně podepsané smlouvy |
| Staveniště | 1.1.17 | Staveništěm jsou pro účely této Smlouvy myšleny lokality, kde budou kompletována, uvedena do provozu a trvale umístěna. |
| Dílo | 1.1.19 | „Dílo“ je jakékoliv plnění, které má Zhotovitel dle Smlouvy provést či dodat včetně Variací. |
| Sekce | 1.1.25 | Dle platebního HMG |
| Faktura | 1.1.27 | Faktura musí obsahovat číslo a celý název ISPROFOND, číslo a celý název projektu, evidenční číslo a název Smlouvy Objednatele, údaje o celkové fakturované částce, označení peněžních ústavů obou Smluvních Stran a čísla jejich účtů, lhůtu splatnosti podle Smlouvy, jméno a podpis osoby zodpovědné za vystavení faktury, razítko Zhotovitele. V příloze Faktury bude přiložen doklad prokazující splnění podmínky pro vystavení Faktury dle Smlouvy. Faktury v listinné podobě musí být doručeny na adresu sídla Objednatele. Faktury v elektronické podobě musí být doručeny prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky Objednatele nebo e-mailem opatřeným uznávaným elektronickým podpisem nebo elektronickou pečetí dle nařízení Evropské unie č. 910/2014 o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním evropském trhu (eIDAS) na adresu elektronické podatelny Objednatele. |
| Záruční doba | 1.1.30 | Záruka na ocelové konstrukce včetně opláštění a povrchových nátěrů a plováků je požadována 10 let, na základové bloky a sjezd do vody 5 let, na ostatní části 3 roky. |
| Doba pro uvedení do provozu | 1.1.37 | 42 týdnů od zveřejnění oboustranně podepsané smlouvy |
| Výklad | 1.2 | S ohledem na předmět plnění Smlouvy je zapotřebí vykládat pojem „stavba“, kdekoliv je ve Smlouvě obsažen, jako Dílo a pojem „výstavba“ či „stavební práce“ jako plnění předmětu Smlouvy. Pojem veřejná zakázka na stavební práce je zapotřebí v rámci této Smlouvy vykládat, jako veřejná zakázka na dodávky, všude tam, kde to předmět plnění Smlouvy nebo kontext vyžaduje. S ohledem na předmět plnění je zapotřebí ustanovení Smlouvy vykládat vždy přiměřeně k tomuto předmětu plnění (srov. např. stavební deník; stavební zákon; stavební úřad; stavební povolení, územní rozhodnutí atd.). |
| Hierarchie smluvních dokumentů | 1.3 | - Smlouva o dílo - Příloha - Zvláštní podmínky - Obecné podmínky - Požadavky objednatele - Výkresy - Nabídková projektová dokumentace - Harmonogram plateb |
| Právo | 1.4 | právo České republiky |
| Komunikace | 1.5 | Čeština |
| Sociální odpovědnost | 1.7 | Použije se základní úprava ze Smluvních podmínek |
| Poskytnutí staveniště | 2.1 | Zajištění přístupu na staveniště je plně v kompetenci Zhotovitele, vyjma pozemků ŘVC ČR, Policie ČR, Povodí Labe a budoucího věcného břemene na pozemcích města. Zhotovitel umožní pověřeným osobám z řad PČR přístup k vyvázaným plavidlům v prostoru staveniště. |
| Pověřená osoba | 3.1 | xxxx |
| Zástupce objednatele | 3.2 | Nepoužije se |
| Obecné povinnosti | 4.1.4 | Náležitosti informační tabule k označení Díla vymezuje dokument Smlouvy (h) Publicita |
| Jmenovaní podzhotovitelé | 4.3 | Nepoužije se |
| Zajištění splnění smlouvy | 4.4 | bankovní záruky nebo pojištění záruky v listinné podobě nebo v podobě elektronického originálu ve výši 10 % Přijaté smluvní částky bez DPH |
| Zajištění kvality | 4.5 | Zhotovitel musí do 10 dnů po oznámení Data zahájení prací předložit Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti, který musí zobrazit složení týmu Zhotovitele formou organigramu, včetně popisu odpovědností členů týmu a specifikace nadřízenosti a podřízenosti v týmu Zhotovitele. |
| Záruka za odstranění vad | 4.6. | bankovní záruky nebo pojištění záruky v listinné podobě nebo v podobě elektronického originálu ve výši 3 % Přijaté smluvní částky bez DPH |
| Projektová dokumentace Zhotovitele | 5.1 | pro všechna Stání je požadováno zpracování RDS (výrobní dokumentace) Zhotovitelem |
| Rizika objednatele | 6.1 | t) rizika spojená s vodou, kdy Zhotovitel má nárok na časové prodloužení Doby pro dokončení nebo Doby pro uvedení do provozu nebo Doby pro splnění závazného milníku při výskytu povodně s periodicitou Q1 a vyšší. Rizikem objednatele nejsou škody na Díle nebo na majetku Zhotovitele při povodni s periodicitou do Q50. Při vyšší povodni jsou rizikem objednatele jen škody, který nebylo možné při náležité péči Zhotovitele předejít. |
| Harmonogram | 7.2 | Ve lhůtě do 14 dnů po Datu zahájení prací musí Zhotovitel předat Objednateli harmonogram, který musí obsahovat informace: a) Datum zahájení prací, Dobu pro dokončení Díla a každé jeho Sekce (je-li nějaká), Dobu pro uvedení do provozu Díla a každé jeho Sekce (je-li nějaká) a Postupné závazné milníky podle Pod-článku 7.5 [Postupné závazné milníky], kde zhotovitel zohlední požadavek na vyvazování dvou lodí PČR a to počínaje datem po 26 týdnu od platnosti smlouvy. b) pořadí, v kterém Zhotovitel zamýšlí Dílo vykonat včetně práce každého ze jmenovaných Podzhotovitelů, c) všechny činnosti do 3. stupně členění (tzn. stavební či montážní činnosti, stavební či montážní části prvků, díly [např. montáž vrat, vjezdová vrata, zámek vrat, atd.]), a to s logickými vazbami a znázorněním nejdřívějšího a nejpozdějšího možného data zahájení a ukončení každé z činností, s uvedením časových rezerv (jsou-li nějaké), a se znázorněním kritické cesty (případně kritických cest), d) časový plán zpracování projektové dokumentace Zhotovitele (je-li nějaká) a provádění prací s vyznačením Podzhotovitelů, e) odhad plateb, o nichž Zhotovitel očekává, že budou splatné v každém měsíci až do doby vydání Potvrzení o převzetí, g) průvodní zprávu obsahující: (i) stručný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít, (ii) odhad počtu personálu a vybavení Zhotovitele na staveništi v každé z hlavních etap a (iii) Zhotovitelův návrh překonání vlivu jakýchkoli zpoždění na postup prací na Díle. |
| Postupné závazné milníky | 7.5 | Věcný milník: č.1 Po 26 týdnu od platnosti smlouvy umožní zhotovitel vyvázání dvou služebních plavidel PČR. Věcný milník: č.2 Doba pro dokončení: 44 týdnů od platnosti oboustranně podepsané smlouvy. |
| Předčasné užívání části stavby | 7.6 | Možnost přístupu a vyvázání dvou plavidel PČR po uplynutí 26 týdnů od platnosti smlouvy. |
| Zkušební provoz | 7.7 | Předpokládaný rozsah Zkušebního provozu: nepředpokládá se. Rozsah součinnosti Zhotovitele s provedením Zkušebního provozu poskytnuté Objednateli: není požadována. |
| Ověření funkčnosti díla nebo sekce | 7.8 | Bude provedeno v rozsahu: - Předložení technické dokumentace, dokumentace skutečného provedení, návodu na údržbu, revize - Předložení technické prohlídky plovoucího zařízení - Odzkoušení: - Míra zanoření plováků - Dálkového elektrického otevírání vjezdových vrat a jejich uzamykatelnost - Funkčnosti osvětlení a zásuvek a silového napájení v rozvaděči slaboproudém. - Funkčnosti elektrického záložního systému napájení - Funkčnosti zdvíhacího zařízení Ověření funkčnosti Díla nebo Sekce bude provedeno před vydáním Potvrzení o převzetí Díla nebo Sekce a tato činnost je součástí Díla |
| Oprávnění k Variaci | 10.1 | Postup při Variacích je součástí této Přílohy |
| Cenová soustava | 10.2 | OTSKP |
| Smluvní cena a oceňování díla | 11.1 | Smluvní cena je paušální obnos Přijaté smluvní částky. |
| Měsíční vyúčtování | 11.2 | podle Harmonogramu plateb uvedeném v příloze (c) Harmonogram plateb Smlouvy |
| Průběžné platby | 11.3 | a) je v prodlení s udržováním v platnosti Záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy), 30 % průběžné platby |
|  | 11.3 | b) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram), 30 % průběžné platby |
|  | 11.3 | c) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění), 30 % průběžné platby |
| Měna | 11.7 | koruna česká |
| Zálohová platba | 11.9 | Pod-článek 11.9 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: „Zálohovou platbu je možné poskytnout ve výši maximálně 20 % Přijaté smluvní částky jako jednorázovou zálohovou platbu při zahájení prací. Objednatel poskytne zálohovou platbu jako bezúročnou půjčku na mobilizaci za podmínky, že Zhotovitel předloží (i) Zajištění splnění smlouvy v souladu s Pod-článkem 4.4 [Zajištění splnění smlouvy] a (ii) záruku za zálohu v částkách a měnách rovnajících se zálohové platbě. Tato záruka musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace. Zhotovitel musí zajistit, že záruka bude platná a vymahatelná do vrácení zálohové platby, ale její částka může být postupně snižována o částku vrácenou Zhotovitelem tak, jak je uvedeno v Potvrzeních platby. Jestliže podmínky záruky specifikují uplynutí doby její platnosti a zálohová platba nebyla vrácena do 28 dne před datem uplynutí doby platnosti, musí Zhotovitel prodloužit platnost záruky až do vrácení zálohové platby. Pokud a dokud Objednatel neobdrží tuto záruku, tento Pod-článek se nepoužije. Zálohová platba musí být vrácena formou odpočtu částky potvrzené v Potvrzeních průběžné platby, která budou následovat po vydání Potvrzení průběžné platby, v němž součet všech potvrzených průběžných plateb (mimo zálohovou platbu) překročí padesát procent (50 %) Přijaté smluvní částky bez Podmíněných obnosů. Tyto odpočty uplatní Zhotovitel v plné výši ve všech následujících měsíčních vyúčtováních a Potvrzeních průběžné platby v souladu s ustanovením Pod-článku 11.2 a 11.3 tak a v takovém rozsahu, dokud zálohová platba poskytnutá podle tohoto Pod-článku 11.9 nebude vrácena. Celková hodnota zálohové platby musí být splacena nejpozději před vydáním Potvrzení o převzetí Díla. Jestliže zálohová platba nebyla splacena před vydáním Potvrzení o převzetí Díla nebo před odstoupením podle Článku 12 [Neplnění] nebo Pod-článku 13.2 [Vyšší moc] (podle okolností), celkový zůstatek, který v té době zbývá, se stává okamžitě splatným Zhotovitelem Objednateli. Objednatel musí Zhotoviteli zaplatit splátku zálohové platby do lhůty 30 dnů běžící od vyžádání zálohové platby Zhotovitelem nebo po obdržení dokumentů v souladu s Pod-článkem 4.4 [Zajištění splnění smlouvy] a Pod-článkem 11.9 [Zálohová platba] podle toho, co se stane později.“ |
| Výzisky | 11.10 | Při provádění díla nedojde k žádnému vyzískání materiálu. Veškerá stávající plovoucí zařízení nejsou v majetku Objednatele a jejich odstranění bude učiněno před zpřístupněním staveniště pro Zhotovitele prostředky třetí strany. Žádné demontáže nejsou předmětem plnění. |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu | 12.5 a) | Zhotovitel nedodrží kteroukoli povinnost stanovenou mu v souladu s Pod-článkem 1.7 (Sociální odpovědnost): 0,10 % Přijaté smluvní částky Kč za každý jednotlivý případ porušení |
|  | 12.5 b) | Zhotovitel nedodrží kteroukoliv povinnost vyplývající z Pod-článku 4.1.2 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti): 0,50 % Přijaté smluvní částky Kč za každý jednotlivý případ porušení |
|  | 12.5 c) | Zhotovitel nedodrží povinnost vyplývající z Pod-článku 4.1.3 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti): 0,25 % Přijaté smluvní částky Kč za každý jednotlivý případ porušení |
|  | 12.5 d) | Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti); 0,01 % Přijaté smluvní částky, nejméně však 30.000 Kč za každý případ porušení |
|  | 12.5 e) | Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) 0,25 % Přijaté smluvní částky Kč za každý jednotlivý případ porušení |
|  | 12.5 f) | Zhotovitel bude v přímém střetu zájmů nebo odmítne bez závažného důvodu dohodu na opatření k vyřešení nepřímého střetu zájmů podle Pod-článku 4.10 (Střet zájmů) nebo takovou dohodu neplní: 0,25 % Přijaté smluvní částky Kč za každý jednotlivý případ porušení |
|  | 12.5 g) | Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení); 0,05 % Přijaté smluvní částky Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení |
|  | 12.5 h) | Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze smlouvy; 0,05 % Přijaté smluvní částky Kč za každý započatý den prodlení |
|  | 12.5 i) | Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání); 0,1 % Přijaté smluvní částky Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu |
|  | 12.5 j) | Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1. 0,01 % Přijaté smluvní částky Kč za každý započatý den prodlení |
|  | 12.5 k) | Zhotovitel nepředloží harmonogram v souladu s ustanovením Pod-článku 7.2 [Harmonogram]. 0,1 % Přijaté smluvní částky Kč za každý započatý den prodlení |
|  |  | Zhotovitel neuzavře pojistnou smlouvu pro kterékoliv pojištění dle Pod-článku 14.1 (Rozsah krytí), nezajistí platnost kteréhokoli z těchto pojištění po celou Dobu pro dokončení nebo nepředloží doklad o uzavření takového pojištění na výzvu Objednatele dle Pod-článku 14.2 (Obecné požadavky na pojištění): 0,02 % předpokládané hodnoty zakázky Kč za každý započatý den prodlení |
| Maximální celková výše smluvních pokut | 12.5 | 30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) |
| Obecné požadavky na pojištění | 14.2. | Maximální výše spoluúčasti pro jednu pojistnou událost ve výši 100 000 Kč, vyjma rizika povodně/záplavy, pro které nesmí být spoluúčast vyšší než 10 % z Přijaté smluvní částky. |
|  | 14.2 | Parametry pro pojištění Díla a vybavení Zhotovitele: - rozšířené pojištění škod během Záruční doby po dobu min. 24 měsíců - pojištění okolního majetku - pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na Díle |
|  | 14.2 | Pojištění odpovědnosti Minimální limit 1,5 mil. Kč na jednu pojistnou událost a všechny pojistné události v úhrnu |
| Způsob rozhodování sporů | 15 | Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem |

Datum:						Datum:

____________________________			____________________________

Ing. Karel Volf, MBA				Ing. Tomáš Erhard

Funkce: předseda sboru jednatelů			Funkce: jednatel

Příloha k nabídce

- POSTUP PŘI Variacích -

- Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.

- Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).

- V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.

- Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.

- Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny realizovaného objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká.

- Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu všemi oprávněnými osobami viz vzor přiložený vzor. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7). Pokyn ke změně dle Pod-článku 10.1 Smluvních podmínek bude vydán až po nabytí účinnosti Změnového listu.

- Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.

- Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.

- Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu (v případě změny dle Pod-článku 10.1 až po nabytí účinnosti Změnového listu) nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

| Změnový list (součást Přílohy k nabídce) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Název a evidenční číslo Díla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: |  |  |  |  | Pořadové číslo ZBV: ?. |  |  |  |
|  | Název realizovaného objektu/provozního souboru (SO/PS): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného Díla uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zhotovitel: [doplňte] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Přílohy Změnového listu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Paré č. |  | Příjemce |  |  |  |  |
|  |  | Rozpis ocenění změn položek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Objednatel (Správce díla jako zástupce Objednatele) (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Zhotovitel |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | Projektant |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | Supervize |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [doplňte dle potřeby] |  |  |  |  |  |  |
|  | Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Popis Změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Údaje v Kč bez DPH: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cena navrhovaných Změn záporných |  |  |  | Cena navrhovaných Změn kladných |  |  |  |  | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Charakter změny (nehodící škrtněte) |  |  |  |  |  |  | A; B; C; D; E. |
|  | Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných plnění od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce nebo 10 % u ostatních zakázek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné plnění od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb / dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) nemění celkovou povahu zakázky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu plnění za předpokladu, že: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) nové položky soupisu plnění představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu plnění je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu plnění jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu plnění s vymezením položek v původním soupisu plnění, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projektant (autorský dozor) |  |  |  |  |  |  | jméno |  |  |  |  | datum |  |  |  | Podpis |  |  |  |  |
|  | Vyjádření: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Garant smlouvy objednatele |  |  |  |  |  |  | jméno |  |  |  |  | datum |  |  |  | Podpis |  |  |  |  |
|  | Supervize |  |  |  |  |  |  | jméno |  |  |  |  | datum |  |  |  | Podpis |  |  |  |  |
|  | Zástupce Objednatele (Správce díla) |  |  |  |  |  |  | jméno |  |  |  |  | datum |  |  |  | Podpis |  |  |  |  |
|  | Vyjádření: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedeného Díla, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Rekapitulace změny ceny akce: (uvedené částky jsou bez DPH) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Smlouva: |  | S/ŘVC/xxx/x/SoD/202x |  |  | Ze dne: |  |  |  |
| Cena dle Smlouvy: (bez DPH) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktuální cena vč. této ZBV č. x (Smlouva + ∑ ZBV) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změna ceny celkem: (A+B+C+D+E) |  | Kč: |  |  |  | % |  |  |
| Změna celkem dle odstavců: | Odstavec: | A | B | C |  | D |  | E |
|  | Kč: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reálná v %: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Absolutní v %: |  |  |  |  |  |  |  |
| Mezní limit změny ceny: |  |  | 15% | 30 (50) % |  | 30 % |  | není stanoveno |
| Limity změny ceny: A: Nemění cenu dodávky B: max. 15% C: max. 50% (pokud jde pouze o kladné změny) D: max. 50% Pro C a D zároveň platí max 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn. |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Objednatel | jméno |  |  |  |  | datum |  |  |  | Podpis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | vedoucí oddělení garanta smlouvy: | jméno |  |  |  |  | datum |  |  |  | Podpis |  |  |  |
|  | příkazce operace: | jméno |  |  |  |  | datum |  |  |  | Podpis |  |  |  |
|  | vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: | jméno |  |  |  |  | datum |  |  |  | Podpis |  |  |  |
|  | Statutární orgán – ředitel | jméno |  |  |  |  | datum |  |  |  | Podpis |  |  |  |
|  | Zhotovitel | jméno |  |  |  |  | datum |  |  |  | Podpis |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo paré: |  |  |  |

Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným účastníkem před podpisem smlouvy.

Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.