|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | --- | | **Ochrané stání služebních plavidel Brná** | | | | | |  |
|  |  |  | | | |  |
|  | **Harmonogram plateb** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Položka č.** | **Název milníku platby** | **Podmínky pro splnění milníku platby** | **Hodnota [%]** | **Podmínka pro výši platby** | **cena Sekce [Kč]** | **hodnota platby [Kč]** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 |
|  | **Sekce SO 01.1 - Základové bloky č. 1** | |  | Max. z celkové Přijaté smluvní ceny | 3 093 597,99 |  |
| 1 | Založena konstrukce základových bloků | - schválena realizační dokumentace  - provedení základové spáry bloků | 25% | ceny Sekce |  | 773 399,50 |
| 2 | Zhotovena konstrukce základových bloků | - dokončeno armování bloků v dílnách připravena pro zahájení převozu na lokalitu a montáž  -dokončena kompletní betonová konstrukce bloků s vloženými kotvícími prvky. | 40% | ceny Sekce |  | 1 237 439,20 |
| 3 | Dokončení základových bloků | - dokončena kompletní instalace lan, ramenátů, nebo řetězů na místě  - předloženy veškeré potřebné technické podklady ke zprovoznění  - absolvovány zkoušky bez vad bránících užívání  - umožněno užívání stání | 30% | ceny Sekce |  | 928 079,40 |
| 4 | Odstraněny vady a nedodělky | - odstranění veškerých vad a nedodělků | 5% | ceny Sekce |  | 154 679,90 |
|  | **Sekce SO 01.2 - Základové bloky č. 2** | |  | Max. z celkové Přijaté smluvní ceny | 3 082 842,73 |  |
| 1 | Založena konstrukce základových bloků | - schválena realizační dokumentace  - provedení základové spáry bloků | 25% | ceny Sekce |  | 770 710,68 |
| 2 | Zhotovena konstrukce základových bloků | - dokončeno armování bloků v dílnách připravena pro zahájení převozu na lokalitu a montáž  -dokončena kompletní betonová konstrukce bloků s vloženými kotvícími prvky. | 40% | ceny Sekce |  | 1 233 137,09 |
| 3 | Dokončení základových bloků | - dokončena kompletní instalace lan, ramenátů, nebo řetězů na místě  - předloženy veškeré potřebné technické podklady ke zprovoznění  - absolvovány zkoušky bez vad bránících užívání  - umožněno užívání stání | 30% | ceny Sekce |  | 924 852,82 |
| 4 | Odstraněny vady a nedodělky | - odstranění veškerých vad a nedodělků | 5% | ceny Sekce |  | 154 142,14 |
|  | **Sekce SO 03 - Modernizace sjezdu do vody** | |  | Max. z celkové Přijaté smluvní ceny | 524 723,40 |  |
| 1 | vyprojektování a objednání materiálu | - schválena realizační dokumentace  - dodáno do dílny 90 % materiálu | 25% | ceny Sekce |  | 131 180,85 |
| 2 | Zhotovení sjezdu do vody | - upraveny veškeré stávající konstrukce  - dodávka a plavebního značení a navijáku | 40% | ceny Sekce |  | 209 889,36 |
| 3 | Dokončení sjezdu a značení | - dokončena kompletní instalace na místě, včetně všech specializací  - předloženy veškeré potřebné technické podklady ke zprovoznění  - absolvovány zkoušky bez vad bránících užívání  - umožněno užívání | 30% | ceny Sekce |  | 157 417,02 |
| 4 | Odstraněny vady a nedodělky | - odstranění veškerých vad a nedodělků | 5% | ceny Sekce |  | 26 236,17 |
|  | **Sekce SO 04 - Demolice** | |  | Max. z celkové Přijaté smluvní ceny | 126 445,91 |  |
| 1 | vyprojektování | - schválena realizační dokumentace | 25% | ceny Sekce |  | 31 611,48 |
| 2 | Bourání a odvoz | - provedení požadované demolice  - odvoz odpadu | 40% | ceny Sekce |  | 50 578,36 |
| 3 | Dokončení | - předloženy veškeré potřebné technické podklady ke zprovoznění a užívání | 30% | ceny Sekce |  | 37 933,77 |
| 4 | Odstraněny vady a nedodělky | - odstranění veškerých vad a nedodělků | 5% | ceny Sekce |  | 6 322,30 |
|  | **Sekce PS 01.1 - Ochranné stání služebních plavidel č. 1** | |  | Max. z celkové Přijaté smluvní ceny | 10 108 066,18 |  |
| 1 | Založena konstrukce stání | - schválena realizační dokumentace  - zhotoveny plováky v dílnách  - dodáno do dílny 90 % materiálu nosné konstrukce ocelového rámu a zastřešení | 35% | ceny Sekce |  | 3 537 823,16 |
| 2 | Zhotovena konstrukce stání | - konstrukce v dílnách připravena pro zahájení převozu na lokalitu a montáž  - kompletní nosná konstrukce ocelového rámu a zastřešení včetně povrchové ochrany  - dodáno do dílny 80 % materiálu zastřešení  - dodána sekční vrata do dílny | 35% | ceny Sekce |  | 3 537 823,16 |
| 3 | Dokončena instalace stání | - dokončena kompletní instalace na místě, včetně všech specializací   - předloženy veškeré potřebné technické podklady a prohlídky pro zprovoznění plovoucího zařízení.  - absolvovány zkoušky bez vad bránících užívání  - umožněno užívání stání | 25% | ceny Sekce |  | 2 527 016,55 |
| 4 | Odstraněny vady a nedodělky | - odstranění veškerých vad a nedodělků | 5% | ceny Sekce |  | 505 403,31 |
|  | **Sekce PS 01.2 - Ochranné stání služebních plavidel č. 2** | |  | Max. z celkové Přijaté smluvní ceny | 10 044 890,77 |  |
| 1 | Založena konstrukce stání | - schválena realizační dokumentace  - zhotoveny plováky v dílnách  - dodáno do dílny 90 % materiálu nosné konstrukce ocelového rámu a zastřešení | 35% | ceny Sekce |  | 3 515 711,77 |
| 2 | Zhotovena konstrukce stání | - konstrukce v dílnách připravena pro zahájení převozu na lokalitu a montáž  - kompletní nosná konstrukce ocelového rámu a zastřešení včetně povrchové ochrany  - dodáno do dílny 80 % materiálu zastřešení  - dodána sekční vrata do dílny | 35% | ceny Sekce |  | 3 515 711,77 |
| 3 | Dokončena instalace stání | - dokončena kompletní instalace na místě, včetně všech specializací  - předloženy veškeré potřebné technické podklady a prohlídky pro zprovoznění plovoucího zařízení.  - absolvovány zkoušky bez vad bránících užívání  - umožněno užívání stání | 25% | ceny Sekce |  | 2 511 222,69 |
| 4 | Odstraněny vady a nedodělky | - odstranění veškerých vad a nedodělků | 5% | ceny Sekce |  | 502 244,54 |
|  | **Sekce PS 02.1 - Přípojka NN a SDK pro ochranná stání a Sekce PS 02.3 Příprava datového připojení s budovou PČR** | |  | Max. z celkové Přijaté smluvní ceny | 4 323 457,50 |  |
| 1 | Vyprojektování a objednání materiálu | - schválena realizační dokumentace  - dodáno do dílny 90 % materiálu | 25% | ceny Sekce |  | 1 080 864,38 |
| 2 | zabudování PS 02.1 a PS 02.3 | - dokončena kompletní instalace na místě | 40% | ceny Sekce |  | 1 729 383,00 |
| 3 | Dokončena instalace | - předloženy veškeré potřebné technické podklady a prohlídky pro zprovoznění a užívání  - absolvovány zkoušky bez vad bránících užívání | 30% | ceny Sekce |  | 1 297 037,25 |
| 4 | Odstraněny vady a nedodělky | - odstranění veškerých vad a nedodělků | 5% | ceny Sekce |  | 216 172,88 |
|  | **VON** | |  | Max. z celkové Přijaté smluvní ceny | 5 433 085,52 |  |
| 1 | Plnění vedljších rozpočtových nákladů bude umožněno dílče a procentuelně po odsouhlasení správcem stavby v kontrolní knize stavby. | | 90% | ceny Sekce |  | 4 889 776,97 |
| 2 | Odstraněny vady a nedodělky | - odstranění veškerých vad a nedodělků, kompletní vyklizení staveniště. | 10% | ceny Sekce |  | 543 308,55 |
|  | **Celková cena bez DPH** | | | | **36 737 110,00** |  |