|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |

|  |
| --- |
| **Ochrané stání služebních plavidel Brná** |

 |  |
|  |  |  |  |
|  | **Harmonogram plateb** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Položka č.** | **Název milníku platby** | **Podmínky pro splnění milníku platby** | **Hodnota [%]** | **Podmínka pro výši platby** | **cena Sekce [Kč]** | **hodnota platby [Kč]** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 |
|   | **Sekce SO 01.1 - Základové bloky č. 1**  |   | Max. z celkové Přijaté smluvní ceny | 3 093 597,99 |   |
| 1 | Založena konstrukce základových bloků |  - schválena realizační dokumentace - provedení základové spáry bloků | 25% | ceny Sekce |   | 773 399,50 |
| 2 | Zhotovena konstrukce základových bloků |  - dokončeno armování bloků v dílnách připravena pro zahájení převozu na lokalitu a montáž -dokončena kompletní betonová konstrukce bloků s vloženými kotvícími prvky. | 40% | ceny Sekce |   | 1 237 439,20 |
| 3 | Dokončení základových bloků |  - dokončena kompletní instalace lan, ramenátů, nebo řetězů na místě - předloženy veškeré potřebné technické podklady ke zprovoznění - absolvovány zkoušky bez vad bránících užívání - umožněno užívání stání | 30% | ceny Sekce |   | 928 079,40 |
| 4 | Odstraněny vady a nedodělky |  - odstranění veškerých vad a nedodělků | 5% | ceny Sekce |   | 154 679,90 |
|   | **Sekce SO 01.2 - Základové bloky č. 2** |   | Max. z celkové Přijaté smluvní ceny | 3 082 842,73 |   |
| 1 | Založena konstrukce základových bloků |  - schválena realizační dokumentace - provedení základové spáry bloků | 25% | ceny Sekce |   | 770 710,68 |
| 2 | Zhotovena konstrukce základových bloků |  - dokončeno armování bloků v dílnách připravena pro zahájení převozu na lokalitu a montáž -dokončena kompletní betonová konstrukce bloků s vloženými kotvícími prvky. | 40% | ceny Sekce |   | 1 233 137,09 |
| 3 | Dokončení základových bloků |  - dokončena kompletní instalace lan, ramenátů, nebo řetězů na místě - předloženy veškeré potřebné technické podklady ke zprovoznění - absolvovány zkoušky bez vad bránících užívání - umožněno užívání stání | 30% | ceny Sekce |   | 924 852,82 |
| 4 | Odstraněny vady a nedodělky |  - odstranění veškerých vad a nedodělků | 5% | ceny Sekce |   | 154 142,14 |
|   | **Sekce SO 03 - Modernizace sjezdu do vody** |   | Max. z celkové Přijaté smluvní ceny | 524 723,40 |   |
| 1 | vyprojektování a objednání materiálu |  - schválena realizační dokumentace - dodáno do dílny 90 % materiálu | 25% | ceny Sekce |   | 131 180,85 |
| 2 | Zhotovení sjezdu do vody |  - upraveny veškeré stávající konstrukce - dodávka a plavebního značení a navijáku  | 40% | ceny Sekce |   | 209 889,36 |
| 3 | Dokončení sjezdu a značení |  - dokončena kompletní instalace na místě, včetně všech specializací - předloženy veškeré potřebné technické podklady ke zprovoznění - absolvovány zkoušky bez vad bránících užívání - umožněno užívání | 30% | ceny Sekce |   | 157 417,02 |
| 4 | Odstraněny vady a nedodělky |  - odstranění veškerých vad a nedodělků | 5% | ceny Sekce |   | 26 236,17 |
|   | **Sekce SO 04 - Demolice** |   | Max. z celkové Přijaté smluvní ceny | 126 445,91 |   |
| 1 | vyprojektování  |  - schválena realizační dokumentace | 25% | ceny Sekce |   | 31 611,48 |
| 2 | Bourání a odvoz |  - provedení požadované demolice - odvoz odpadu | 40% | ceny Sekce |   | 50 578,36 |
| 3 | Dokončení  |  - předloženy veškeré potřebné technické podklady ke zprovoznění a užívání | 30% | ceny Sekce |   | 37 933,77 |
| 4 | Odstraněny vady a nedodělky |  - odstranění veškerých vad a nedodělků | 5% | ceny Sekce |   | 6 322,30 |
|   | **Sekce PS 01.1 - Ochranné stání služebních plavidel č. 1**  |   | Max. z celkové Přijaté smluvní ceny | 10 108 066,18 |   |
| 1 | Založena konstrukce stání |  - schválena realizační dokumentace - zhotoveny plováky v dílnách - dodáno do dílny 90 % materiálu nosné konstrukce ocelového rámu a zastřešení | 35% | ceny Sekce |   | 3 537 823,16 |
| 2 | Zhotovena konstrukce stání |  - konstrukce v dílnách připravena pro zahájení převozu na lokalitu a montáž - kompletní nosná konstrukce ocelového rámu a zastřešení včetně povrchové ochrany - dodáno do dílny 80 % materiálu zastřešení - dodána sekční vrata do dílny | 35% | ceny Sekce |   | 3 537 823,16 |
| 3 | Dokončena instalace stání |  - dokončena kompletní instalace na místě, včetně všech specializací  - předloženy veškeré potřebné technické podklady a prohlídky pro zprovoznění plovoucího zařízení. - absolvovány zkoušky bez vad bránících užívání - umožněno užívání stání | 25% | ceny Sekce |   | 2 527 016,55 |
| 4 | Odstraněny vady a nedodělky |  - odstranění veškerých vad a nedodělků | 5% | ceny Sekce |   | 505 403,31 |
|   | **Sekce PS 01.2 - Ochranné stání služebních plavidel č. 2** |   | Max. z celkové Přijaté smluvní ceny | 10 044 890,77 |   |
| 1 | Založena konstrukce stání |  - schválena realizační dokumentace - zhotoveny plováky v dílnách - dodáno do dílny 90 % materiálu nosné konstrukce ocelového rámu a zastřešení | 35% | ceny Sekce |   | 3 515 711,77 |
| 2 | Zhotovena konstrukce stání |  - konstrukce v dílnách připravena pro zahájení převozu na lokalitu a montáž - kompletní nosná konstrukce ocelového rámu a zastřešení včetně povrchové ochrany - dodáno do dílny 80 % materiálu zastřešení - dodána sekční vrata do dílny | 35% | ceny Sekce |   | 3 515 711,77 |
| 3 | Dokončena instalace stání |  - dokončena kompletní instalace na místě, včetně všech specializací - předloženy veškeré potřebné technické podklady a prohlídky pro zprovoznění plovoucího zařízení. - absolvovány zkoušky bez vad bránících užívání - umožněno užívání stání | 25% | ceny Sekce |   | 2 511 222,69 |
| 4 | Odstraněny vady a nedodělky |  - odstranění veškerých vad a nedodělků | 5% | ceny Sekce |   | 502 244,54 |
|   | **Sekce PS 02.1 - Přípojka NN a SDK pro ochranná stání a Sekce PS 02.3 Příprava datového připojení s budovou PČR** |   | Max. z celkové Přijaté smluvní ceny | 4 323 457,50 |   |
| 1 | Vyprojektování a objednání materiálu |  - schválena realizační dokumentace - dodáno do dílny 90 % materiálu  | 25% | ceny Sekce |   | 1 080 864,38 |
| 2 | zabudování PS 02.1 a PS 02.3 |  - dokončena kompletní instalace na místě | 40% | ceny Sekce |   | 1 729 383,00 |
| 3 | Dokončena instalace  |  - předloženy veškeré potřebné technické podklady a prohlídky pro zprovoznění a užívání - absolvovány zkoušky bez vad bránících užívání  | 30% | ceny Sekce |   | 1 297 037,25 |
| 4 | Odstraněny vady a nedodělky |  - odstranění veškerých vad a nedodělků | 5% | ceny Sekce |   | 216 172,88 |
|   | **VON** |   | Max. z celkové Přijaté smluvní ceny | 5 433 085,52 |   |
| 1 | Plnění vedljších rozpočtových nákladů bude umožněno dílče a procentuelně po odsouhlasení správcem stavby v kontrolní knize stavby. | 90% | ceny Sekce |   | 4 889 776,97 |
| 2 | Odstraněny vady a nedodělky |  - odstranění veškerých vad a nedodělků, kompletní vyklizení staveniště. | 10% | ceny Sekce |   | 543 308,55 |
|  | **Celková cena bez DPH** | **36 737 110,00** |   |