DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O dílo

- ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE: SML/0173/24

- ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE: 24025/040149/01

- Stavba „SILNICE III/36735: VRBKA (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“

uzavřený dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Článek I. Smluvní strany

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Sídlo:					K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

IČ:					70934860

DIČ:					CZ70934860

Zastoupený:				Ing. Bronislav Malý, ředitel

K jednání o technických věcech pověřen:

- ve věcech přípravy stavby		xxxxxxxxxxxxxxxx

- ve věcech realizace stavby		xxxxxxx

Technický dozor:				xxx

Tel.:					xxxxxxx

E-mail:					xxxxxx

Bankovní spojení:				Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800

(dále jen „Objednatel“)

a

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Sídlo:					Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 2419

IČ:					25869523

DIČ:					CZ25869523

Zastoupený:				Ing. Petr Buchta, předseda představenstva

K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxx

Stavbyvedoucí:				xxxxxxx

Tel.:					xxxxxxx

E-mail:					xxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:				Komerční banka a.s., Československá obchodní banka a.s.

č.ú.: 27-4176700287/0100, 17622113/0300

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek II. Úvodní ujednání a účel dodatku

- Smluvní strany spolu dne 19. 4. 2024 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0173/24, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE III/36735: VRBKA (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „SILNICE III/36735: VRBKA“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

- Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu závazku dle níže uvedené specifikace. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť by

- neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,

- neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele nebo

- nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 10 134 796,06 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 zvyšuje o hodnotu víceprací ve výši 16 678,44 Kč bez DPH a zároveň snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 168 604,80 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 9 982 869,70 Kč bez DPH.

Článek III. Změny Smlouvy

- Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:

- Článek III. Specifikace a rozsah díla, odst. 3.2.1

K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje:

SO 101 – Silnice III/36735

1.01

Po provedení výkopu komunikace na úroveň parapláně bylo zjištěno neúnosné podloží ve staničení km 1,900 vpravo a km 1,860 vlevo v pruhu šířky 1,0 m. Neúnosné podloží o celkové ploše 30 m2 bude sanováno v tl. 50 cm materiálem získaným ze stavby doplněným o ŠD 0-63 mm s promísením na mezideponii.

1.02

V rozpočtu stavby bylo navrženo provedení infiltračního postřiku mezi štěrkodrť a ložnou živičnou vrstvu. Po konzultaci se zpracovatelem diagnostiky vozovky bylo konstatováno, že postřik neplní žádnou funkci a spojení vrstev v tomto místě konstrukce vozovky není třeba zajišťovat. Infiltrační postřik nebude prováděn.

- Článek VI. Cena Díla, platební podmínky, odst. 6.1

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem					9 982 869,70 Kč

DPH 21 %						2 096 402,64 Kč

Cena celkem vč. DPH 				               12 079 272,34 Kč

(slovy dvanáctmilionůsedmdesátdevěttisícdvěstasedmdesátdva korun českých, 34/100)

- Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis objektů a změny soupisu prací č. 1.01 a 1.02.

- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.

- Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.

- Tento dodatek č. 1 je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tento dodatek vyhotoven v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál. Je-li tento dodatek vyhotoven v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení této smlouvy.

| Ve Zlíně dne 18.11.2024 | V Olomouci dne 15.11.2024 |
| --- | --- |
| Objednatel: | Zhotovitel: |
| …………………………………….…………………………………….. Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace Ing. Bronislav Malý, ředitel | …………………………………….…………………………………….. IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Ing. Petr Buchta, předseda představenstva |