Dodatek č. 8

ke smlouvě o dílo, uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), která nabyla účinnosti dne 22. 11. 2023

mezi smluvními stranami

příspěvková organizace: **Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9**

sídlo: Husova tř. 1846/9, 370 01 České Budějovice

IČO: 00510874

DIČ: CZ00510874

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx

datová schránka: vw8jfk5

*jednající prostřednictvím:* ***Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka***

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: **DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.**

sídlo: Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov

IČO: 26071584

DIČ: CZ26071584

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C 12191

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx

datová schránka*: erq2bxv*

*jednající prostřednictvím:* ***Josef Pták, jednatel***

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

**I.**

Úvodní ustanovení Dodatku č. 8

* 1. Smlouva o dílo byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení ke zhotovení díla: „**Nová přístavba - nová příležitost pro modernizaci vzdělávání“** (dále jen „zakázka“), které je částečně financováno z dotace Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 (IROP) v rámci 43. výzvy IROP Střední školy – SC 4.1.(PR), registrační číslo projektu CZ.06.04.01/00/22\_043/0002034.

II.

Předmět Dodatku č. 8

* 1. Smluvní strany se dohodly na realizaci změn, které jsou detailně popsány ve změnových listech č. 1 až č. 16 a v dílčích rozpočtech k těmto změnovým listů a týkají se těchto oblastí stavebních prací:
		1. Rozvody ZTI a El a UT pro technologie kadeřnictví
		2. Doplnění hrubých omítek 1. a 2. NP
		3. Změna dispozice 1. NP, El 1. NP, ZTI 1. NP
		4. Změna zařizovacích předmětů
		5. Dopočet lešení přístavba
		6. Změna přívodu El
		7. Podlahové krabice učebny 3. a 4. NP
		8. Doplnění slaboproudu – čidla oken
		9. Změny UT a ZTI
		10. Opravy omítek, štuků, maleb a obkladů ve stávajícím objektu školy
		11. Změny dlažeb
		12. Změny El
		13. Změna VZT 2.NP
		14. Doplnění zemnění ve dvoře
		15. Doplnění klempířských prvků střechy
		16. Regulátor střešních vpustí

Výše uvedené stavební práce představují **vícepráce Kč 1 953 943,22 bez DPH** a zároveň jsou vyčísleny i **méněpráce Kč 574 083,40 bez DPH**.

Celkový dopad do ceny díla je její navýšení o Kč 1 379 859,82 bez DPH, tj. Kč 1 669 630,38 včetně DPH.

**Dodatkem č. 8 dochází ke změně ceny díla, článku IV. Cena díla, odst. 1. až 3. takto:**

**Původní znění dle Smlouvy o dílo:**

**IV.**

Cena díla

* 1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí a Přílohou č. 1 této smlouvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními stranami za závazný.
	2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

|  |  |
| --- | --- |
| **Celková cena bez DPH:** | 34 839 773,01 |
| DPH z celkové ceny: | 7 316 352,33 |
| **Celková cena včetně DPH:** | 42 156 125,34 |

* 1. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 7.11.2023, jejíž část oceněný soupis prací s výkazem výměr je přílohou a součástí této smlouvy o dílo.

**Znění dle Dodatku č. 1:**

**IV.**

Cena díla

* 1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí a Přílohou č. 1 Smlouvy o dílo, a Změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí a Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, a z nichž vyplývá, že se zaručuje jejich úplnost a považují se mezi smluvními stranami za závazné.
	2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

|  |  |
| --- | --- |
| **Celková cena bez DPH:** | 35 099 878,57 |
| DPH z celkové ceny: | 7 370 974,49 |
| **Celková cena včetně DPH:** | 42 470 853,06 |

* 1. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 7.11.2023, jejíž část oceněný soupis prací s výkazem výměr je přílohou a součástí Smlouvy o dílo, a na základě Změnového listu č. 1, který je přílohou a součástí tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

**Znění dle Dodatku č. 2:**

**IV.**

Cena díla

* 1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí a Přílohou č. 1 Smlouvy o dílo, Změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí a Přílohou č. 3 Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, a Změnového listu č. 1 a Změnového listu č. 2, které jsou nedílnou součástí a Přílohou č. 3 a 4 tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, a z nichž vyplývá, že se zaručuje jejich úplnost a považují se mezi smluvními stranami za závazné.
	2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

|  |  |
| --- | --- |
| **Celková cena bez DPH:** | 35 277 730,12 |
| DPH z celkové ceny: |  7 408 323,32 |
| **Celková cena včetně DPH:** | 42 686 053,44 |

* 1. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 7.11.2023, jejíž část oceněný soupis prací s výkazem výměr je přílohou a součástí Smlouvy o dílo, na základě Změnového listu č. 1, který je přílohou a součástí Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a na základě Změnového listu č. 1 a Změnového listu č. 2, které jsou přílohou a součástí tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo.

**Znění dle Dodatku č. 3:**

**IV.**

Cena díla

* 1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí a Přílohou č. 1 Smlouvy o dílo, Změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí a Přílohou č. 3 Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, Změnového listu č. 2, který je nedílnou součástí a Přílohou č. 4 Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo a Změnového listu č. 3, který je nedílnou součástí a Přílohou č. 5 Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo a z nichž vyplývá, že se zaručuje jejich úplnost a považují se mezi smluvními stranami za závazné.
	2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

|  |  |
| --- | --- |
| **Celková cena bez DPH:** | 35 779 289,77 |
| DPH z celkové ceny: | 7 513 650,85  |
| **Celková cena včetně DPH:** | 43 292 940,62 |

* 1. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 7.11.2023, jejíž část oceněný soupis prací s výkazem výměr je přílohou a součástí Smlouvy o dílo, na základě Změnového listu č. 1, který je přílohou a součástí Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, Změnového listu č. 2, který je přílohou a součástí Dodatku č. 2 a Změnového listu č. 3, který je přílohou a součástí Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo.

**Znění dle Dodatku č. 4:**

**IV.**

Cena díla

* 1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí a Přílohou č. 1 Smlouvy o dílo, Změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí a Přílohou č. 3 Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, Změnového listu č. 2, který je nedílnou součástí a Přílohou č. 4 Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, Změnového listu č. 3, který je nedílnou součástí a Přílohou č. 5 Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo, a **Rekapitulace a** **Změnových listů č. 4a až 4g, které jsou nedílnou součástí a Přílohou Dodatku č. 4** ke Smlouvě o dílo a z nichž vyplývá, že se zaručuje jejich úplnost a považují se mezi smluvními stranami za závazné.
	2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

|  |  |
| --- | --- |
| **Celková cena bez DPH:** | 36 038 014,45 |
| DPH z celkové ceny: | 7 567 983,03 |
| **Celková cena včetně DPH:** | 43 605 997,48 |

* 1. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 7.11.2023, jejíž část oceněný soupis prací s výkazem výměr je přílohou a součástí Smlouvy o dílo, na základě Změnového listu č. 1, který je přílohou a součástí Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, Změnového listu č. 2, který je přílohou a součástí Dodatku č. 2, Změnového listu č. 3, který je přílohou a součástí Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo a Rekapitulace a Změnových listů č. 4a až 4g, které jsou nedílnou součástí Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo.

**Znění dle Dodatku č. 6:**

**IV.**

Cena díla

* 1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí a Přílohou č. 1 Smlouvy o dílo, Změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí a Přílohou č. 3 Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, Změnového listu č. 2, který je nedílnou součástí a Přílohou č. 4 Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, Změnového listu č. 3, který je nedílnou součástí a Přílohou č. 5 Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo, a Rekapitulace a Změnových listů č. 4a až 4g, které jsou nedílnou součástí a Přílohou Dodatku č. 4 **a Rekapitulace a Změnových listů č. 6a a 6b, které jsou nedílnou součástí a Přílohou Dodatku č. 6** ke Smlouvě o dílo a z nichž vyplývá, že se zaručuje jejich úplnost a považují se mezi smluvními stranami za závazné.
	2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

|  |  |
| --- | --- |
| **Celková cena bez DPH:** | 36 126 146,06 |
| DPH z celkové ceny: |  7 586 490,67 |
| **Celková cena včetně DPH:** | 43 712 636,73 |

* 1. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 7.11.2023, jejíž část oceněný soupis prací s výkazem výměr je přílohou a součástí Smlouvy o dílo, na základě Změnového listu č. 1, který je přílohou a součástí Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, Změnového listu č. 2, který je přílohou a součástí Dodatku č. 2, Změnového listu č. 3, který je přílohou a součástí Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo a Rekapitulace a Změnových listů č. 4a až 4g, které jsou nedílnou součástí Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo a Rekapitulace a Změnových listů 6a a 6b, které jsou nedílnou součástí Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo.

**Znění dle Dodatku č. 7:**

**IV.**

Cena díla

* 1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí a Přílohou č. 1 Smlouvy o dílo, Změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí a Přílohou č. 3 Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, Změnového listu č. 2, který je nedílnou součástí a Přílohou č. 4 Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, Změnového listu č. 3, který je nedílnou součástí a Přílohou č. 5 Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo, Rekapitulace a Změnových listů č. 4a až 4g, které jsou nedílnou součástí a Přílohou Dodatku č. 4, Rekapitulace a Změnových listů č. 6a a 6b, které jsou nedílnou součástí a Přílohou Dodatku č. 6 **a Rekapitulace a Změnových listů č. 7.1, 7.2 a 7.3, které jsou nedílnou součástí a Přílohou Dodatku č. 7** ke Smlouvě o dílo a z nichž vyplývá, že se zaručuje jejich úplnost a považují se mezi smluvními stranami za závazné.
	2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

|  |  |
| --- | --- |
| **Celková cena bez DPH:** | 36 215 988,22 |
| DPH z celkové ceny: | 7 605 357,52 |
| **Celková cena včetně DPH:** | 43 821 345,74 |

* 1. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 7.11.2023, jejíž část oceněný soupis prací s výkazem výměr je přílohou a součástí Smlouvy o dílo, na základě Změnového listu č. 1, který je přílohou a součástí Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, Změnového listu č. 2, který je přílohou a součástí Dodatku č. 2, Změnového listu č. 3, který je přílohou a součástí Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo a Rekapitulace a Změnových listů č. 4a až 4g, které jsou nedílnou součástí Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo a Rekapitulace a Změnových listů 6a a 6b, které jsou nedílnou součástí Dodatku č. 6 a **Rekapitulace a Změnových listů 7.1, 7.2 a 7.3** ke Smlouvě o dílo.

**Nové znění dle Dodatku č. 8:**

**IV.**

Cena díla

* 1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí a Přílohou č. 1 Smlouvy o dílo, Změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí a Přílohou č. 3 Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, Změnového listu č. 2, který je nedílnou součástí a Přílohou č. 4 Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, Změnového listu č. 3, který je nedílnou součástí a Přílohou č. 5 Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo, Rekapitulace a Změnových listů č. 4a až 4g, které jsou nedílnou součástí a Přílohou Dodatku č. 4, Rekapitulace a Změnových listů č. 6a a 6b, které jsou nedílnou součástí a Přílohou Dodatku č. 6 a Rekapitulace a Změnových listů č. 7.1, 7.2 a 7.3, které jsou nedílnou součástí a Přílohou Dodatku č. 7 a **Rekapitulace a Změnových listů č. 8.1 až 8.16, které jsou nedílnou součástí a Přílohou Dodatku č. 8** ke Smlouvě o dílo a z nichž vyplývá, že se zaručuje jejich úplnost a považují se mezi smluvními stranami za závazné.
	2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

|  |  |
| --- | --- |
| **Celková cena bez DPH:** | 37 595 848,04 |
| DPH z celkové ceny: |  7 895 128,08 |
| **Celková cena včetně DPH:** | 45 490 976,12 |

* 1. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 7.11.2023, jejíž část oceněný soupis prací s výkazem výměr je přílohou a součástí Smlouvy o dílo, na základě Změnového listu č. 1, který je přílohou a součástí Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, Změnového listu č. 2, který je přílohou a součástí Dodatku č. 2, Změnového listu č. 3, který je přílohou a součástí Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo a Rekapitulace a Změnových listů č. 4a až 4g, které jsou nedílnou součástí Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo a Rekapitulace a Změnových listů 6a a 6b, které jsou nedílnou součástí Dodatku č. 6 a Rekapitulace a Změnových listů 7.1, 7.2 a 7.3, které jsou nedílnou součástí Dodatku č. 7 a **Rekapitulace a Změnových listů č. 8.1 až 8.16, které jsou nedílnou součástí Dodatku č. 8 ke Smlouvě o dílo.**

**Dodatkem č. 8 se doplňují přílohy Smlouvy o dílo takto:**

**Původní znění dle Smlouvy o dílo:**

**XX.**

**PŘÍLOHY SMLOUVY**

|  |  |
| --- | --- |
| Příloha č. 1 | Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr |
| Příloha č. 2 | Seznam poddodavatelů |

**Znění dle Dodatku č. 1:**

**XX.**

**PŘÍLOHY SMLOUVY**

|  |  |
| --- | --- |
| Příloha č. 1 | Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr |
| Příloha č. 2 | Seznam poddodavatelů |
| Příloha č. 3 | Změnový list č. 1 |

**Znění dle Dodatku č. 2:**

**XX.**

**PŘÍLOHY SMLOUVY**

|  |  |
| --- | --- |
| Příloha č. 1 | Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr |
| Příloha č. 2 | Seznam poddodavatelů |
| Příloha č. 3 | Změnový list č. 1 |
| Příloha č. 4 | Změnový list č. 2 |

**Znění dle Dodatku č. 3:**

**XX.**

**PŘÍLOHY SMLOUVY**

|  |  |
| --- | --- |
| Příloha č. 1 | Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr |
| Příloha č. 2 | Seznam poddodavatelů |
| Příloha č. 3 | Změnový list č. 1 |
| Příloha č. 4 | Změnový list č. 2 |
| Příloha č. 5 | Změnový list č. 3 |

**Znění dle Dodatku č. 4:**

**XX.**

**PŘÍLOHY SMLOUVY**

|  |  |
| --- | --- |
| Příloha č. 1 | Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr |
| Příloha č. 2 | Seznam poddodavatelů |
| Příloha č. 3 | Změnový list č. 1 |
| Příloha č. 4 | Změnový list č. 2 |
| Příloha č. 5 | Změnový list č. 3 |
| Příloha č. 6 | Rekapitulace změnových listů 4a až 4g |
| Příloha č. 7 | Změnový list č. 4a - Změna zatřídění odpadů |
| Příloha č. 8 | Změnový list č. 4b - Změna výztuže základové desky |
| Příloha č. 9 | Změnový list č. 4c – Přeložka kanalizace DN 300 |
| Příloha č. 10 | Změnový list č. 4d – Přeložka kanalizace DN 125 |
| Příloha č. 11 | Změnový list č. 4e – Doplnění základových pasů |
| Příloha č. 12 | Změnový list č. 4f – Sloup a doplnění výztuže 3. – 4. NP |
| Příloha č. 13 | Změnový list č. 4g – Zazdívka okna 4. NP a doplnění EI |

**Znění dle Dodatku č. 6:**

**XX.**

**PŘÍLOHY SMLOUVY**

|  |  |
| --- | --- |
| Příloha č. 1 | Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr |
| Příloha č. 2 | Seznam poddodavatelů |
| Příloha č. 3 | Změnový list č. 1 |
| Příloha č. 4 | Změnový list č. 2 |
| Příloha č. 5 | Změnový list č. 3 |
| Příloha č. 6 | Rekapitulace změnových listů 4a až 4g |
| Příloha č. 7 | Změnový list č. 4a - Změna zatřídění odpadů |
| Příloha č. 8 | Změnový list č. 4b - Změna výztuže základové desky |
| Příloha č. 9 | Změnový list č. 4c – Přeložka kanalizace DN 300 |
| Příloha č. 10 | Změnový list č. 4d – Přeložka kanalizace DN 125 |
| Příloha č. 11 | Změnový list č. 4e – Doplnění základových pasů |
| Příloha č. 12 | Změnový list č. 4f – Sloup a doplnění výztuže 3. – 4. NP |
| Příloha č. 13 | Změnový list č. 4g – Zazdívka okna 4. NP a doplnění EI |
| Příloha č. 14 | Změnový list č. 6a – Změna obkladů a dlažeb |
| Příloha č. 15 | Změnový list č. 6b – Záměna zařizovacích předmětů |

**Znění dle Dodatku č. 7:**

**XX.**

**PŘÍLOHY SMLOUVY**

|  |  |
| --- | --- |
| Příloha č. 1 | Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr |
| Příloha č. 2 | Seznam poddodavatelů |
| Příloha č. 3 | Změnový list č. 1 |
| Příloha č. 4 | Změnový list č. 2 |
| Příloha č. 5 | Změnový list č. 3 |
| Příloha č. 6 | Rekapitulace změnových listů 4a až 4g |
| Příloha č. 7 | Změnový list č. 4a - Změna zatřídění odpadů |
| Příloha č. 8 | Změnový list č. 4b - Změna výztuže základové desky |
| Příloha č. 9 | Změnový list č. 4c – Přeložka kanalizace DN 300 |
| Příloha č. 10 | Změnový list č. 4d – Přeložka kanalizace DN 125 |
| Příloha č. 11 | Změnový list č. 4e – Doplnění základových pasů |
| Příloha č. 12 | Změnový list č. 4f – Sloup a doplnění výztuže 3. – 4. NP |
| Příloha č. 13 | Změnový list č. 4g – Zazdívka okna 4. NP a doplnění EI |
| Příloha č. 14 | Změnový list č. 6a – Změna obkladů a dlažeb |
| Příloha č. 15 | Změnový list č. 6b – Záměna zařizovacích předmětů |
| Příloha č. 16 | Změnový list č. 7.1 – Dopočet lešení stávající objekt |
| Příloha č. 17 | Změnový list č. 7.2 – Poklop pod schody v 1. NP |
| Příloha č. 18 | Změnový list č. 7.3 – Výztuhy do sdk příček pro tabule |

**Nové znění dle Dodatku č. 8:**

**XX.**

**PŘÍLOHY SMLOUVY**

|  |  |
| --- | --- |
| Příloha č. 1 | Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr |
| Příloha č. 2 | Seznam poddodavatelů |
| Příloha č. 3 | Změnový list č. 1 |
| Příloha č. 4 | Změnový list č. 2 |
| Příloha č. 5 | Změnový list č. 3 |
| Příloha č. 6 | Rekapitulace změnových listů 4a až 4g |
| Příloha č. 7 | Změnový list č. 4a - Změna zatřídění odpadů |
| Příloha č. 8 | Změnový list č. 4b - Změna výztuže základové desky |
| Příloha č. 9 | Změnový list č. 4c – Přeložka kanalizace DN 300 |
| Příloha č. 10 | Změnový list č. 4d – Přeložka kanalizace DN 125 |
| Příloha č. 11 | Změnový list č. 4e – Doplnění základových pasů |
| Příloha č. 12 | Změnový list č. 4f – Sloup a doplnění výztuže 3. – 4. NP |
| Příloha č. 13 | Změnový list č. 4g – Zazdívka okna 4. NP a doplnění EI |
| Příloha č. 14 | Změnový list č. 6a – Změna obkladů a dlažeb |
| Příloha č. 15 | Změnový list č. 6b – Záměna zařizovacích předmětů |
| Příloha č. 16 | Změnový list č. 7.1 – Dopočet lešení stávající objekt |
| Příloha č. 17 | Změnový list č. 7.2 – Poklop pod schody v 1. NP |
| Příloha č. 18 | Změnový list č. 7.3 – Výztuhy do sdk příček pro tabule |
| Příloha č. 19 | Změnový list č. 8.1 – Rozvody ZTI a El a UT pro technologie kadeřnictví |
| Příloha č. 20 | Změnový list č. 8.2 – Doplnění hrubých omítek 1. a 2. NP |
| Příloha č. 21 | Změnový list č. 8.3 – Změna dispozice 1. NP, El 1. NP, ZTI 1. NP |
| Příloha č. 22 | Změnový list č. 8.4 – Změny zařizovacích předmětů |
| Příloha č. 23 | Změnový list č. 8.5 – Dopočet výkazu výměr lešení přístavba |
| Příloha č. 24 | Změnový list č. 8.6 – Změna trasy hlavního přívodu El |
| Příloha č. 25 | Změnový list č. 8.7 – Podlahové krabice učebny 3. a 4. NP |
| Příloha č. 26 | Změnový list č. 8.8 – Doplnění slaboproudu (čidla oken) |
| Příloha č. 27 | Změnový list č. 8.9 – Změny UT a ZTI |
| Příloha č. 28 | Změnový list č. 8.10 – Opravy omítek, štuků, maleb a obkladů stávajícího objektu školy |
| Příloha č. 29 | Změnový list č. 8.11 – Změny dlažeb |
| Příloha č. 30 | Změnový list č. 8.12 – Změny El |
| Příloha č. 31 | Změnový list č. 8.13 – Změna VZT 2. NP |
| Příloha č. 32 | Změnový list č. 8.14 – Doplnění zemnění ve dvoře |
| Příloha č. 33 | Změnový list č. 8.15 – Doplnění klempířských prvků střechy |
| Příloha č. 34 | Změnový list č. 8.16 – Regulátor střešních vpustí |

III.

Závěrečná ustanovení Dodatku č. 8

* 1. Tento Dodatek č. 8 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
	2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 8 včetně jeho příloh a s celým obsahem souhlasí.
	3. Ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená změnami dle Dodatku č. 8 zůstávají i nadále v platnosti v původním znění.
	4. Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č. 8 bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
	5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 8 neobsahuje žádné obchodní tajemství.
	6. Tento Dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

|  |  |
| --- | --- |
| V Českých Budějovicích, dne 15. 11. 2024 | V Chýnově, dne 15. 11. 2024  |
| **Objednatel:** | **Zhotovitel:** |
| ……………………………………………… | ……………………………………………… |

Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy Josef Pták, jednatel