Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: 	Město Svitavy

IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444

se sídlem T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy

zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou

bankovní účet číslo: …..

…..

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: 	B M H spol. s r.o.

IČO:  428 69 668   DIČ: CZ42869668

se sídlem Ondřejova 592/11A, 779 00 Olomouc – Chválkovice

zápis v rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. C 1897

zastoupena JUDr. Adamem Daňkem, jednatelem společnosti a

Lucií Molíkovou, jednatelkou společnosti

bankovní účet číslo: …..

- dále jen zhotovitel –

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 12.8.2016 Smlouvu o dílo ohledně díla „Rekonstrukce kanalizace ulice Pražská Svitavy“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

Při provádění díla bylo zjištěno, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce a neprovést méněpráce, a to:

- 	vícepráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat, za cenu 559.844 Kč bez DPH,

- 	méněpráce v ceně – 603.445,17 Kč bez DPH.

Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

Vzhledem k tomu, že provádění prací muselo být z důvodů, za které zhotovitel neodpovídal, přerušeno a s ohledem na provedení víceprací dohodnutých v tomto dodatku č. 1 se strany dohodly na prodloužení termínu pro provedení díla.

B.

Z důvodů uvedených v článku A. tohoto dodatku se strany dohodly, že:

a) 	v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2 doplňuje nový bod 1.2a., který zní takto:

„1.2a. 	Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“

b)  stávající znění bodu 2.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„2.3. 	Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 19.9.2016.“

c)	stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.1. 	Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 8.937.075,94 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

C.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 12.9.2016.

Ve Svitavách dne 13.9.2016.

Za objednatele:		Za zhotovitele:

………..………………………………………….	…………………….……………………………..	Mgr. David Šimek	Lucie Molíková

starosta města Svitavy	jednatelka společnosti