**Dodatek č.1**

**ke smlouvě o dílo č. 308-2024-537212 ze dne 13.5.2024**

pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

„PD – Polní cesta HC2a a HC2b v k.ú. Voltýřov, obec Klučenice, okres Příbram“

(dále jen „smlouva“)

**uzavřené mezi smluvními stranami**

**Objednatelem**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha**

**Adresa: nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 – Žižkov**

**Pobočka Příbram**

**Adresa: Poštovní 4, 261 01 Příbram V- Zdaboř**

Zastoupený: Ing. Lucií Krejčovou, vedoucí pobočky

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Lucie Krejčová, vedoucí pobočky

v technických záležitostech oprávněn jednat: Martin Šrámek, vrchní referent

Tel.: +420 725 918 730

E-mail: pribram.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

 **a**

**Zhotovitelem**

Jméno: **NDCON s.r.o**.

Sídlo: Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1

Zastoupený: Ing. Robertem Michkem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Robert Michek

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 7494520277/0100

IČ/DIČ: 64939511 / CZ64939511

je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 42028.

(dále jen jako „zhotovitel“)

(Objednatel a zhotovitel dále jako „smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „smluvní strana“)

**Čl. I**

**Důvody vyhotovení dodatku**

1. Důvodem uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 308-2024-537212 ze dne 13.5.2024 je zápis z jednání k projektové dokumentaci na realizaci stavby „Polní cesta HC2a a Polní cesta HC2b“ ze dne 14.10.2024 na Obecním úřadě Klučenice, okres Příbram a žádost zhotovitele vedená u Státního pozemkového úřadu pod č.j. SPU 448586/2024 dne 11.11.2024 na změnu termínu dokončení vyhotovení projektové dokumentace.
2. Při zpracování projektové dokumentace polní cesty HC2a a polní cesty HC2b v katastrálním území Voltýřov projektant narazil na vážné technické překážky vycházející z nevhodného plánu společného zařízení („PSZ“), které brání zhotovení návrhu bezpečné a stabilní dopravní stavby. Zásadní technickou překážkou jsou nedostatečné šířky pozemků pro umístění polních cest v kategorii P4,5/30 a s tím souvisejícími navrženými opatřeními – připravení podkladů pro vynětí pozemků a změna návrhové kategorie u jedné z komunikací (dle aktualizace PSZ).
3. Na základě těchto skutečností smluvní strany shodně konstatují, že úprava lhůty dokončení projekčních prací se jeví jako nutná k řádnému dokončení Díla.

**Čl. II**

**Posun termínu plnění**

1. Smluvní strany se dohodly na změně **čl. III bod 3.1.1** smlouvy následovně:
	* 1. Lhůta pro předání Díla je stanoven na:

Projektová dokumentace **28.2.2025**

1. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

**Čl. III**

**Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, ve znění pozdějších předpisů vyjma údajů, které používají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
2. Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho

 uveřejnění v  registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

 Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto dodatku, stává se dodatek účinný

 jeho vstupem v platnost.

1. Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
2. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že dodatek č.1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č.1 se uzavírá v souladu s původní smlouvou. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

|  |  |
| --- | --- |
|  V Příbrami dne 19.11.2024 | V Praze dne 18.11.2024 |
|   …………………………………… | …………………………………… |

 Ing. Lucie Krejčová Ing. Robert Michek

 vedoucí Pobočky Příbram jednatel společnosti NDCON s.r.o.

 Státní pozemkový úřad

|  |  |
| --- | --- |
|  **objednatel** | **zhotovitel** |