## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Digitální inventarizace prostřednictvím RFID technologie

Jméno: IČO: DIČ:

Sídlem:

Bankovní spojení: Zastoupen:

NEXTERA tech s.r.o. 09688633 CZ09688633

nám. T. G. Masaryka 1281, 760 01 ZLÍN 12701022316

/ 2010

Bc. Petr Říha, jednatel (dále jen “zhotovitel”)

## a

Jméno: IČO: DIČ:

Sídlem: Zastoupen:

## Západočeská univerzita v Plzni

49777513

CZ49777513

Univerzitní 2732/8, 301 00 PLZEŇ 1 ing. Martina Větrovská, kvestorka (dále jen “objednatel”)

## Článek I.

Smluvní strany mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo ze dne 10.1.2024, a to v režimu zakázky malého rozsahu.

Na základě souhlasné dohody obou smluvních stran dojde k rozšíření smlouvy o dodávku další části díla, které potřebuje objednatel k zajištění celkové digitální inventarizace prostřednictvím RFID technologie na ZČU, přičemž se jedná o povolenou změnu smlouvy.

- Změna smlouvy spočívá :

## Článek II. Změna smlouvy

  - v dodávce zařízení a příslušenství pro tisk na kovové povrchy. Vše je detailně popsáno   v Indikativní cenová nabídce č. 2024163, která se tak stává Přílohou č. 3 Smlouvy ze dne 10.1.2024;

  - v ujednání termínu dodání zboží dle tohoto dodatku;

  - v navýšení ceny díla o 91 729 Kč bez DPH .

- Tímto Dodatkem č. 1 se ruší původní znění uvedené v Čl 1, bodu 2 Smlouvy“ a nahrazuje se novým zněním:

„Pro účely této smlouvy se dílem rozumí kompletní dodávka Digitální inventarizace prostřednictvím RFID technologie, když rozsah díla je přesně specifikován v příloze č. 1 této smlouvy a v příloze č. 3 této smlouvy, které tvoří její nedílnou součást. K provedení díla náleží i zkušební provoz v maxímální délce 10 pracovních dnů.“

- Tímto dodatkem se pro část díla z Dodatku č. 1 stanovuje termín plnění nejpozději do 30 dnů od účinnosti Dodatku č. 1.

- Tímto Dodatkem č. 1 se ruší původní znění uvedené v Čl IV, bodu 1 Smlouvy“ a nahrazuje se novým zněním:

„Smluvní strany se dohodly, že cena plnění v rozsahu uvedeném v čl. II, odst. 2 této smlouvy bude vycházet z cenové nabídky č. 20223155 a cenové nabídky 2024163, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Specifikace jednotlivých plnění bude uvedena v dílčích objednávkách objednatele.“

## Článek III. Ostatní ujednání

- Veškerá ostatní ustanovení smlouvy výslovně nedotčená tímto Dodatkem č. 1, se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.

- Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

Příloha: Příloha č. 3 Smlouvy – cenová nabídka č. 2024163

Zhotovitel:	Objednavatel:

Ve Zlíně dne:  	V Plzni dne: