|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST** | | | | | | | | | číslo ZL: 1 | |
| Zhotovitel: | **KAISSA CZ, s.r.o., Podhorská 1800/20a, 466 01 Jablonec n/N, IČO:25417258** | | | | | | | | | |
| Investor: | Statutární město Jablonec nad Nisou, IČ: 00262340 | | | | | Datum: 17.10.2024 | | | | |
| Náz Název akce:  **Modernizace ZŠ Arbesova Jablonec nad Nisou** | | | | | | | | | | |
| Způsob odeslání / předání  datum: 17.10.2024 | | | | poštou | | | e-mailem | faxem | | osobně |
|  | | |  |  | |  |
| **Odkazy na** specifikaci:  na výkresy:  na rozpočtové podklady:  na jinou část smlouvy: | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| viz příloha | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Předmět změny: kryt topení a konstrukce školních lavic**  Popis a zdůvodnění změny:  učebna informatiky  S ohledem na stávající konstrukci na kterou se má upevnit nový kryt radiátoru je potřeba zvýšit pevnost krytu topení a zajistit uzamykatelné odklápění krytu topení, aby se umožnil přístup ke kovovému elektrožlabu, ve kterém je vedena elektroinstalace. Zajistit pomocí prostupů v konstrukci LTD elektrorozvody k jednotlivým sestavám stolů. Je kladen důraz na pevnost krytu, jeho zesílení, aby byla minimalizována možná deformace kovového perforovaného plechu. Tyto požadavky nebyly specifikovány v zadávací dokumentaci. Po zaměření a zjištění křivosti stěn je nutné veškeré komponenty navazující na stěny dopasovat a vyrábět samostatně.  V zadávací dokumentaci je školní lavice řešena samostatně, vždy pro jednoho žáka. K sestavě dvou jednolavic je přimontován kryt pro elektrorozvody. Pro zvýšení pevnosti, životnosti a komfortu obsluhy je lepší výroba dvoulavice s krytem jako jeden celek. | | | | | | | | | | |
| Počet připojených listů specifikací: 1 | | | | | |  | | | | |
| Důvod vícepráce / méněpráce:  *Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.* | | | | | | | | | | |
| odstavec 4, § 222 | | odstavec 5, § 222 | | | odstavec 6, § 222 | | | | odstavec 7, § 222 | |
| |  | | --- | | Oznámení vydává: KAISSA CZ, s.r.o., Podhorská 1800/20a, 466 01 Jablonec n/N, IČO:25417258Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím | | Příloha: Položkový rozpočet popisu změny | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST** | | | číslo ZL: 1 |
| Zhotovitel: | **KAISSA CZ, s.r.o., Podhorská 1800/20a, 466 01 Jablonec n/N, IČO:25417258** | | |
| Změnový list vystavil: | Ing. Jiří Schindler | | |
| Datum: | 17.10.2024 | | |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:    Popis a zdůvodnění změny:  učebna informatiky  S ohledem na stávající konstrukci na kterou se má upevnit nový kryt radiátoru je potřeba zvýšit pevnost krytu topení a zajistit uzamykatelné odklápění krytu topení, aby se umožnil přístup ke kovovému elektrožlabu, ve kterém je vedena elektroinstalace. Zajistit pomocí prostupů v konstrukci LTD elektrorozvody k jednotlivým sestavám stolů. Je kladen důraz na pevnost krytu, jeho zesílení, aby byla minimalizována možná deformace kovového perforovaného plechu. Tyto požadavky nebyly specifikovány v zadávací dokumentaci. Po zaměření a zjištění křivosti stěn je nutné veškeré komponenty navazující na stěny dopasovat a vyrábět samostatně.  V zadávací dokumentaci je školní lavice řešena samostatně, vždy pro jednoho žáka. K sestavě dvou jednolavic je přimontován kryt pro elektrorozvody. Pro zvýšení pevnosti, životnosti a komfortu obsluhy je lepší výroba dvoulavice s krytem jako jeden celek. | | | |
| Počet připojených listů specifikací: 41 | | Počet připojených výkresů: 0 | |
| Cena méněprací bez DPH:  **-108 500,00 Kč** | | Cena víceprací bez DPH:  **119 484,00 Kč** | |
| Výsledná cena změny bez DPH: | | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| **10 984,00 Kč** | |  | |
|  | | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
|  | |  | |
| Datum: | | Datum: | |