Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 1105-2023-541100 ze dne 2. 10. 2023 („Smlouva“)

1.	SMLUVNÍ STRANY

(1)	Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, na adrese U Nisy 745/6a,

460 57 Liberec

Zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem,

ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Dášou Zemanovou, vedoucí Pobočky Semily

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 409 955

E-mail: d.zemanova@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení:

Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

(2)	AGROPLAN, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16154.

Zastoupená: Ing. Petrem Kubů – jednatel, Ing. Janou Švábovou - jednatel

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Janou Švábovou, jednatelkou, Ing. Petrem Kubů - jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Vedoucí týmu: XXXXXXXXXX

Zástupce vedoucího týmu: XXXXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXXXXXXXX / XXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXX

ID datové schránky: pb5jxk5

Bankovní spojení:

ČSOB Praha 4

Číslo účtu: 31405/0300

DIČ: CZ48110141

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

- Preambule

- Dne 11. 11. 2024 Zhotovitel, v souladu s čl. 3.6. Smlouvy, doručil na SPÚ, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočku Semily (dále jen „pobočka“) písemnou Žádost o navýšení jednotkových položkových cen pro ty části díla, které dosud nebyly provedeny (ve smyslu čl. 10 Smlouvy). Žádost je evidována pod č.j. SPU 448628/2024. Předmětem žádosti je navýšení jednotkových položkových cen dílčích etap uvedených v čl. 2 tohoto dodatku o 10 %. Průměrná roční míra inflace pro rok 2023 zveřejněná Českým statistickým úřadem činila 10,7 %.

- Jedná se o vyhrazenou změnu závazku ze Smlouvy, do které se dle čl. 17.4 nezapočítávají hodnoty změny Ceny Díla bez DPH provedené na základě čl. 3.6. Smlouvy.

- V souladu s výše uvedenými skutečnostmi dochází k navýšení položkových cen za Měrnou jednotku bez DPH o 10 %, a to u všech dílčích etap plnění, které nebyly k datu 11. 11. 2024 dokončeny.

- V důsledku změn položkových cen za Měrnou jednotku se mění i Celková cena Díla uvedená v čl. 3.1. Smlouvy.

Předmět Dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

- Čl. 3.1 Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně, který zní:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 070 300,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 1 023 450,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 174 900,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 2 268 650,00 Kč |
| DPH 21 % | 476 416,50 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 2 745 066,50 Kč |

a

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Košov:

|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 5 | 3 000,00 | 15 000,00 | 30.09.2024 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 4 | 6 000,00 | 24 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 156 | 1 000,00 | 156 000,00 | 30.11.2024 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 3 | 1 000,00 | 3 000,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 154 | 2 750,00 | 423 500,00 | 31.01.2025 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 28 | 2 750,00 | 77 000,00 | 31.01.2025 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 8 | 2 750,00 | 22 000,00 | 31.01.2025 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 159 | 1 100,00 | 174 900,00 | 30.06.2025 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 159 | 1 100,00 | 174 900,00 | 31.08.2025 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 070 300,00 | 31.8.2025 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 156 | 2 200,00 | 343 200,00 | 30.06.2026 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 24 | 1 000,00 | 24 000,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 40 | 500,00 | 20 000,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 4 | 500,00 | 2 000,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 3 | 10 000,00 | 30 000,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ | ha |  |  | 0 |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 1 | 15 400,00 | 15 400,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 | 8 800,00 | 8 800,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 1 | 3 300,00 | 3 300,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 156 | 2 500,00 | 390 000,00 | 30.4.2027 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 20 000,00 | 40 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 14 | 8 250,00 | 115 500,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení | ha |  |  | 0 |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha | ha | 1 | 17 500,00 | 17 500,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha | ha | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha | ha | 1 | 3 750,00 | 3 750,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 023 450,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 159 | 1 100,00 | 174 900,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 174 900,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 070 300,00 Kč |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 023 450,00 Kč |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 174 900,00 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 268 650,00 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 476 416,50 Kč |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 2 745 066,50 Kč |  |

- se ruší a nahrazují zněním následujícím:

- 3.1 Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 173 430,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 1 125 795,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 192 390,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 2 491 615,00 Kč |
| DPH 21 % | 523 239,15 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 3 014 854,15 Kč |

- a

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Košov:

|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 5 | 3 000,00 | 15 000,00 | 30.09.2024 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 4 | 6 000,00 | 24 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 156 | 1 100,00 | 171 600,00 | 30.11.2024 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 3 | 1 100,00 | 3 300,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 154 | 3 025,00 | 465 850,00 | 31.01.2025 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 28 | 3 025,00 | 84 700,00 | 31.01.2025 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 8 | 3 025,00 | 24 200,00 | 31.01.2025 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 159 | 1 210,00 | 192 390,00 | 30.06.2025 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 159 | 1 210,00 | 192 390,00 | 31.08.2025 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 173 430,00 | 31.8.2025 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 156 | 2 420,00 | 377 520,00 | 30.06.2026 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 24 | 1 100,00 | 26 400,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 40 | 550,00 | 22 000,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 4 | 550,00 | 2 200,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 3 | 11 000,00 | 33 000,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 1 | 16 940,00 | 16 940,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 | 9 680,00 | 9 680,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 1 | 3 630,00 | 3 630,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 156 | 2 750,00 | 429 000,00 | 30.4.2027 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 22 000,00 | 44 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 14 | 9 075,00 | 127 050,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha | ha | 1 | 19 250,00 | 19 250,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha | ha | 1 | 11 000,00 | 11 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha | ha | 1 | 4 125,00 | 4 125,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 125 795,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 159 | 1 210,00 | 192 390,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 192 390,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 173 430,00 Kč |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 125 795,00 Kč |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 192 390,00 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 491 615,00 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 523 239,15 Kč |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 3 014 854,15 Kč |  |

Závěrečná ustanovení

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad	AGROPLAN, spol. s r.o.

Místo: Liberec 	Místo: Praha

Datum: 19. 11. 2024	Datum: 18. 11. 2024

| Ing. Bohuslav Kabátek ředitel KPÚ pro Liberecký kraj | Ing. Petr Kubů jednatel |
| --- | --- |