**Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo č. 1647524**

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „smlouva” a „ObčZ”)

mezi:

1. **Smluvní strany – identifikační údaje**
   1. **Objednatel:**

|  |  |
| --- | --- |
| Název obchodní firmy: | Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. |
| Sídlo: | Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav |
| IČO:  DIČ: | 49455168  CZ 49455168 |
| Zastoupen ve věcech smluvních:  Zastoupen ve věcech technických: | Milan Vojta, MBA, MA, ředitel společnosti  Ing. Antonín Hrabal, vedoucí investičního oddělení  Ing. Zdeněk Adámek, provozně-technický náměstek |
| Telefon: | 519 304 632 |
| E-mail:  bankovní spojení:  číslo účtu: | hrabal@vak-bv.cz; adamek@vak-bv.cz  Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav  1908651/0100 |

(dále také jen „objednatel”)

a

* 1. **Zhotovitel:**

|  |  |
| --- | --- |
| Název obchodní firmy: | AQUA PROCON s.r.o. |
| Sídlo: | Palackého třída 768/12, 612 00 Brno |
| IČO:  DIČ: | 46964371  CZ46964371 |
| Zastoupen ve věcech smluvních:  Zastoupen ve věcech technických:  Kontaktní osoba: | Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti  Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti  Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti |
| Telefon: | 541 426 014 |
| E-mail: | info@aquaprocon.cz |

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 24301641/0100

(dále také jen „zhotovitel”)

Smluvní strany se dohodly na vypracování dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1647524 (dále také jen „dodatek č. 1”) na akci

**„HUSTOPEČE - ČOV“**

Dodatek č. 1 je uzavřen na pokyn objednatele z důvodu změny rozsahu prací a zapracování požadavků objednatele z výrobních výborů.

Při zpracování projektové dokumentace zhotovitel řešil nad původně uvažovaný rozsah:

* Návrh nového objektu pro čerpání provozní vody (VV 08/2024)
* Doplnění technologie pro zvíření obsahu lapáku štěrku (jednání 09/2024)
* Změna v jemném předčištění, - původní česle budou nainstalovány do obtoku místo uvažovaných ručních) (jednání 09/2024)
* Výměna původních dmychadel pro AN1 a AN2, ověření potřebného množství vzduchu (upozornění provozovatele na možné předimenzování ve stávajícím stavu), (jednání 09/2024)
* Požadavek na repasi šnekových čerpadel vratného kalu (jednání 09/2024)
* Požadavek na elektropohon vjezdové brány (jednání 09/2024)
* Řešení požadavku na přesun nové hlavní rozvodny (VV 10/2024)
* Rekonstrukce zakrytí odlehčovací komory na přítoku na ČOV (VV 10/2024)
* Odstranění stávající čerpací stanice v příjezdové komunikaci do nové části areálu ČOV, nahrazení původního výtlaku novou gravitační kanalizací (nejprve prověření možnosti gravitace) do spojné šachty v nové části areálu ČOV včetně související úpravy splaškové kanalizace v nové části areálu ČOV. (VV 10/2024)
* Zapracování požadavku na rozšíření kamerového systému (VV 10/2024)
* Změna rozsahu zpevněných ploch dle požadavku provozovatele (VV 10/2024)

**III. Doba a místo plnění**

Z důvodu navýšení prací se mění termíny v čl. III. odst. 3.1 takto:

3.1 Vypracování projektové dokumentace včetně projednání bude probíhat dle následujících dílčích termínů:

Zahájení: Ihned po podpisu smlouvy o dílo (SoD) - červenec 2024.

Ukončení:

Zadávací dokumentace – **do 20.12. 2024**

Zapracování připomínek – do 10-ti dní od obdržení připomínek

Soupis prací a rozpočet – **do 20.01.2025**

**Ostatní ujednání dodatku č. 1**

1. Znění původní smlouvy o dílo č. 1647524 nedotčené dodatkem č. 1 zůstává v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1647524 je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu příslušných ustanovení z. č. 340/2015 Sb., které zajistí objednatel.
3. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1647524 obsahuje dvě strany, je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po 1 vyhotovení.

V Břeclavi dne 29.10.2024 V Brně dne 29.10.2024

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Milan Vojta, MBA, MA Ing. Jan Polášek

ředitel společnosti jednatel společnosti

za objednatele za zhotovitele