Číslo jednací: xxx

**Dodatek č.1**

ke smlouvě o dílo č. **SML360/007/2024**

**„NZM Praha – rekonstrukce MF sálu, 2.etapa - realizace“**

Objednatel: **Národní zemědělské muzeum, s. p. o.**

se sídlem: Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7

IČO: 750 75 741

zastoupený: xxx

(dále také jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel: **MOZIS s. r. o.**

se sídlem: Slezská 856/74, 130 00 Praha 3 Vinohrady

IČO: 289 40 083

DIČ: CZ28940083

zastoupený: xxx

(dále také jen „**zhotovitel**“)

(společné též jako „**smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě č. SML360/007/2024.

**I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Objednatel a zhotovitel souhlasně potvrzují, že dne 30. 08. 2024 uzavřeli Smlouvu o dílo č. SML360/007/2024 (dále jen „**Smlouva**“).
2. Z důvodu oběma stranami odsouhlasených méněprací a víceprací, které jsou dále specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku - Změnovém listě č. 01 a v souladu s ustanovením čl. III. odst. 7. a 8. Smlouvy se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy týkajících se ceny díla a termínu plnění, které zakotvují v tomto dodatku.

**II.**

**Doplňující a změnová ustanovení**

1. V Čl. III. odst. 1. Smlouvy je stanoveno, že:

„*Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla podle článku II této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou*

*cenu.*

*Cena celkem bez DPH: 8 535 047,02 Kč*

*DPH 21%: 1 792 359,87 Kč*

*Cena celkem včetně DPH: 10 327 406,89 Kč (dále jen „cena díla“).*

(dále v tomto dodatku jako „Původní cena díla“)

1. Původní cena díla zakotvená v čl. III odst. 1. Smlouvy se navyšuje dohodou stran dle Změnového listu č. 01 o 845 060,46 Kč bez DPH (DPH 21% činí 177 462,70 Kč), tj. celkem na 1 022 523,16 Kč vč. DPH.
2. Strany tímto dohodly, že čl. III odst. 1 Smlouvy se mění a nahrazuje původní text čl. III. odst. 1 Smlouvy následovně:

„*Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla dle čl. II této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu.*

*Cena celkem bez DPH:* ***9 380 107,48 Kč***

*DPH 21 %: 1 969 822,57 Kč*

*Cena celkem vč. DPH:* ***11 349 930,05 Kč***

*(dále jen “****cena díla****“)“*

1. Smluvní strany se dále dohodly, že čl. V. odstavec 2. písmeno b) se mění a nahrazuje následovně:

„*Dílo bude prováděno v následujících termínech, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak:*

*b)* ***dokončení díla****: nejpozději do* ***102 dní*** *od předání a převzetí staveniště***“**

1. Smluvní strany se dále dohodly, že čl. V. odstavec 4. se mění a nahrazuje následovně:

„*Zhotovitel se zavazuje, že kompletní, plně funkční dílo provede v termínech dle této smlouvy, nejpozději však do 15.12.2024“*

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení a ujednání Smlouvy zůstávají nedotčena a jsou nadále v platnosti v původním znění. V případě rozporu mají ustanovení tohoto dodatku přednost před ustanoveními Smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Uzavírá-li se dodatek v listinné podobě, vyhotovují se 3 vyhotovení s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. Uzavírá-li se dodatek v elektronické podobě, sdílejí smluvní strany originální vyhotovení, ke kterému jsou připojeny elektronické podpisy obou smluvních stran, a to zaručené založené na kvalifikovaném certifikátu.
4. Dodatek byl sepsána na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran, prosté všeho omylu. Na důkaz shora uvedeného smluvní strany níže připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Součástí tohoto dodatku je příloha č. 1: **Změnový list č. 1.**

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne  .……………………………………………………………….  **Národní zemědělské muzeum, s. p. o.,**  **(objednatel)** | V Praze dne  …………………………………………..…….…………………  **MOZIS, s. r. o.,**  **(zhotovitel)** |