Název akce: **„NZM Praha – rekonstrukce MF sálu, 2.etapa – realizace“**

**ZMĚNOVÝ LIST č. 01**

# NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM, s.p.o.,

# NZM Praha

**Ze dne :**

## 1.

## SMLUVNÍ VZTAH:

|  |
| --- |
| **SMLOUVA:**  SOD č. SML360/007/2024, č.j.: NZM/2024/1476 ze dne 30.08.2024, datum uveřejnění 02.09.2024 |
| **CENA DÍLA dle SOD v Kč:** bez DPH: 8 535 047,02 Kč , 21% DPH: 1 792 359,87 vč. DPH: 10 327 406,89 Kč |

## 2.

## PŘEDMĚT DÍLA:

|  |
| --- |
| NZM Praha – rekonstrukce multifunkčního sálu v 1.NP. – II.etapa realizace díla |
| Termín zahájení díla: ze smlouvy - 09.09.2024 |
| Termín dokončení díla: ze smlouvy: 30.11. 2024 |
| Nově navržený termín dokončení díla: 15.12.2024 |

## 3.

## PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:

|  |
| --- |
| Předmětem změnového listu je:  Popis méně prací a víceprací vyplývajících ze skutečností stavby odsouhlasených a projednaných  v rámci KD.  Rozpis a ocenění prací viz Příloha č. 1 tohoto Změnového listu č.1  Změnový list bude podkladem pro Dodatek č.1 upravující celkovou cenu díla a termín dokončení díla. |

## 4.

## POPIS VÍCEPRACÍ:

|  |
| --- |
| POPIS MÉNĚ A VÍCE PRACÍ:  Viz. příloha č.2 – Stanovisko TDI ke Změnovému listu č.1 s popisem více a méně prací |

## 5.

## FINANČNÍ VYROVNÁNÍ:

|  |
| --- |
| Cena Méně prací a Víceprací činí: 845 060,46 Kč bez DPH  + 177 462,70 Kč 21% DPH  Cena celkem **1 022 523,16 Kč vč.DPH** |

## 6.

## ZÁVĚREM:

|  |
| --- |
| Celková cena díla daná SOD **se mění ZMĚNOVÝM LISTEM č. 1**, který bude podkladem pro Dodatek č.1  Celková cena díla = SOD + Dodatek č.1  = 8 535 047,02 Kč + 845 060,46 Kč = 9 380 107,48 Kč bez DPH  1 792 359,87 Kč + 177 462,70 Kč = 1 969 822,57 Kč 21% DPH  = 10 327 406,89 Kč + 1 022 523,16 Kč = **11 349 930,05 Kč vč. DPH**  Termín dokončení díla se přiměřeně rozsahu méně prací a více prací prodlužuje do **15.12. 2024** |

## 7.

## SEZNAM PŘÍLOH:

|  |
| --- |
| Příloha č. 1 - Oceněný soupis méně prací a víceprací  Příloha č.2 – Stanovisko TDI k rozsahu a ocenění více a méně prací |

**ZA ZHOTOVITELE:**

Jméno, funkce: xxx

datum: podpis:

**ZA TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA:**

Jméno, funkce: xxx

datum: podpis:

**ZA OBJEDNATELE:**

Jméno, funkce: xxx

datum: podpis: