Dodatek č. 1

ke smlouvě čj. SPU 263016/2024, UID: spuess920c0274

O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB VIZUALIZACE PROCESU POZEMKOVÝCH ÚPRAV PROSTŘEDNICTVÍM OSVĚTOVÝCH VIDEÍ

ze dne 25.7.2024 („**Smlouva**“)

# SMLUVNÍ STRANY

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

Se sídlem: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

zastoupená: Ing. Františkem Pavlíkem, Ph.D., ředitelem Sekce krajinotvorby

IČO: 01312774

DIČ: CZ 01312774

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

***(dále jen „objednatel“)***

na straně jedné

a

**GMtech s.r.o.**

se sídlem: Michelská 29/6, 140 00 Praha 4

zastoupená: xxxxx

IČO: 02006154

DIČ: CZ 02006154

Bankovní spojení: Československá obchodní banka

Číslo účtu: 217058123/0300

zapsán: u Městského soudu v Praze, spisová značka C 300202

***(dále jen „poskytovatel“)***

na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**")

1. Preambule

Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě je změna bodu III. Doba plnění.

1. Předmět Dodatku
   1. **V čl. III. Doba plnění, se bod č. 1 mění takto:**

**Původní text:**

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli ve lhůtách či termínech uvedených v příloze č. 1 Smlouvy, tedy do 4 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.

**Nové znění:**

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 15.2.2025

1. Závěrečná ustanovení
   1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.
   2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („**ZRS**“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
   3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
   4. Dodatek je se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

**PODPISOVÁ STRANA**

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad GMtech s.r.o.**

V Praze dne 21. 11. 2024 V Brně dne dle 18. 11. 2024

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jméno: **Ing. František Pavlík, Ph.D.** Jméno: xxxxx

Funkce: ředitel Sekce krajinotvorby

Za správnost: Ing. Petr Egreši