Jméno:

Sídlo:

Jednající:

Kontaktní osoba:

IČO:

DIČ:

Zápis v OR:

(dále jen ***„objednatel“)***

a

Jméno:

Sídlo:

Jednající:

Kontaktní osoba:

IČO:

DIČ:

Zápis v OR:

(dále jen ***„zhotovitel )***

2024009520

**Dodatek č. 1**

ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 10. 2024 podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.  
občanského zákoníku, uzavřená mezi

**Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace**

Kamenice 798/1 d, 625 00 Brno

MUDr. Hana Albrechtová, ředitelka

.......​.........​............​.........​...​........​.............​......................​.....​.......​.......​...... 00346292

CZ00346292

Krajský soud v Brně sp. zn. Pr 1245

**HCH Stavební firma, s.r.o.**

Pražská 3, 678 01 Blansko

Hana Chlupová

Hana Chlupová

262 58 404

CZ 262 58 404

C39609 vedená u KS Brno

1. **PŘEDMĚT DODATKU**
   1. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo na stavební práce s názvem **„Rekonstrukce garáží sanitních vozidel, mycího boxu a technického zázemí na VZ Blansko II** ze dne 15. 10. 2024, a to úprava rozsahu díla a s tím související změna ceny díla.
   2. Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných stavebních prací a úprav nad rozsah stanovený původní smlouvou o dílo, které je nutno provést pro řádné provedení díla a které objednatel nemohl ani při vynaložení náležité péče předvídat.
   3. Podrobná specifikace dodatečných stavebních prací a úprav podle čl. 1.2. tohoto dodatku je obsažena v příloze č. 1,. která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. **CENA DÍLA**
   1. Objednatel se zavazuje za dodatečné stavební práce a úpravy podle čl. 1.2. tohoto dodatku zaplatit cenu díla ve výši \*\*\* ,-Kč bez DPH a cenu díla ve výši \*\*\* ,-Kč s DPH. Tato cena byla stanovena podle rozpočtu,, obsaženého v příloze č. 1 k tomuto dodatku, u něhož se zaručuje úplnost.
   2. Původní cena za dílo uvedená v čl. 6 Smlouvy o dílo:

1.845.524,89 Kč bez DPH

* 1. 085,12 Kč včetně DPH

Nová cena za dílo:

**2.183.101,89 Kč bez DPH**

**2.641.553,29 Kč včetně DPH**

1. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**
   1. **.** Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě o dílo ze dne 15. 10. 2024 zůstávají beze změny.
   2. **.** Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv.
   3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze


smluvních stran obdrží po jednom.

* 1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku zajistí objednatel.

Příloha č. 1: Soupis dodatečných stavebních prací předložený zhotovitelem dne 13. 11.2024

V Brně 18.11.2024

V Blansku dne



Hana Chlupová jednatelka **za zhotovitele**

C2CW STAVEBNÍ FIRMA, s.f.o.

Pražská 3, 678 01 Blansko  
tel./fax: 516-4T9--579  
IČ: 262 58 4bCdIČ: CZ2^X»404  
Reg. KS Brno,(oddíl C, yJ^tóá^60?

MUDr. Hana Albrechtová ředitelka **za objednatele**

**Příloha č. 1 Soupis dodatečných stavebních prací předložený zhotovitelem' dne 13.11. 2024**

1. **Osazení sekčních vrat mycího boxu a garáže záložních sanitních vozidel vstupními dveřmi. Provedení kotvení sekčních vrat v jednotlivých místnostech (mycí box, autodílna, garáž záložních vozidel) dle doporučení dodavatele sekčních vrat.**

Na základě konzultace s odborníkem dodavatelské firmy sekčních vrat z důvodu přístupnosti do prostor mycího boxu a garáže záložních vozidel (do těchto prostor není žádný záložní vstup) bylo doporučeno instalovat i do sekčních vrat pro tyto prostory vstupní dveře. Vozidla a dezinfekční box tak budou přístupné i v době výpadků elektrické energie či při poruše vratového systému. V souvislosti s tím bude upraven i konstrukční systém uchycení vrat ke stropním panelům v jednotlivých místnostech.

Navýšení ceny díla s přípočtem 2 dveří v sekčních vratech (celkem 3 dveře) v celkové výši: 73.196,-Kč bez DPH. I

1. **Provedení bouracích prací, podpůrných konstrukcí stropu a římsy, osazení ocelových překladů vč. statického posouzení, dodávky a montáže ocelového rámu vrat, zednické zapravení vč. lešení, dopravy a přesunu hmot překladu nad sekčními vraty do garáže sanitních vozidel v souladu s řešením statika. Ocelový rám vrat bude opatřen proti korozi žárovým zinkováním. Světlá výšky nad sekčními vraty musí být minimálně 3200 mm.**

Pro záložní garáž dvou sanitních vozidel je požadován rozměr sekčních vrat 5000 x 3000 mm (š x v). Po ohledání statikem na místě byla zjištěna nutnost řešení konstrukce překladu na vraty tak, aby tento překlad unesl jak stropní panely, tak i římsu, která tvoří jednotný celek s římsou nad ostatními garážemi v řadě. Tento zjištěný stav se promítl do návrhu konstrukce’statikem.

Cena: 261.381,- Kč bez DPH.

**j**

1. **Osazení otvoru po stávajících dveřích dveřmi atypickými.**

S ohledem na stavební řešení příčky mez mycím boxem a místností s umístěním technologií mycího boxuje nutné otvor po stávajících dveřích osadit dveřmi atypickými. ’

Cena: 3.000 Kč bez DPH.

**Celkové navýšení ceny díla celkem o:** 337.577,- Kč bez DPH, tj. 408.468,17 Kč včetně DPH.