**Dodatek č. 1 ke**

**SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele: 684/2024

Číslo smlouvy zhotovitele: z39/23

Název díla:

**“VD Jirkov - nový antikorozní nátěr nátoku do MVE, potápěčské práce 2024**

**č. akce 201 743“**

**Smluvní strany:**

**objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán:

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

technický dozor objednatele:

IČO: 70889988

DIČ: CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)

**a**

**zhotovitel: Potápěčská stanice, a.s.**

sídlo: Botičská 1936/4, Nové Město, 128 00 Praha 2

oprávněn k podpisu smlouvy:

oprávněn jednat o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

stavbyvedoucí:

manažer stavby:

IČO: 47285532

DIČ: CZ47285532

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce č. 20037

tel.: e-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o:**

1. změnu předmětu díla

v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 15. 11. 2024,

1. změnu termínu dokončení díla

z provozních důvodů objednatele byla projednána a odsouhlasena změna termínu předání a převzetí díla

1. změnu ceny díla

Provedení odpočtu neprovedených prací. Tato změna je obsahem Přílohy č. 1 Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 15. 11. 2024. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.

**Mění se:**

1. **účel a předmět smlouvy** v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 15.11.2024, který se tímto stává nedílnou součástí smlouvy,
2. **Čl. II. Termín plnění, odst. 1., písm. c) předání a převzetí díla:**

původní znění: nejpozději do 31.07.2024

**nové znění: nejpozději do 30.11.2024**

1. **Čl. III. Cena, odst. 4.**

Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

původní celková smluvní cena bez DPH 215 180,00 Kč

**nová celková smluvní cena bez DPH 189 405,60 Kč**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 15.11.2024

investiční ředitel

Povodí Ohře, státní podnik elektronicky podepsal předseda správní rady Potápěčská stanice, a.s.

elektronicky podepsal