|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|   |

 | **Změnový list** | **číslo:** | **31** |
|  |  |  |  |  |
| stavba (název dle SOD): | **Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily; MMN, a.s. - Nemocnice Semily** |
| číslo SOD: | ze dne 29.06.2023 |  |  |
| číslo zakázky: | 172 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Objednatel: | MMN, a.s. |
|  | sídlo: | Metyšova 465, 514 01 Jilemnice |
|  | IČ: | 054 21 888 |
|  |  |  |
| Zhotovitel: | MBQ s.r.o. |
|  | sídlo: | Pobřežní 246/49, 186 00 Praha 8 |
|  | IČ: | 24247677 |
|  |  |  |  |  |
| název změnového listu: |  |  |  |  |
| **Ovládání žaluzií** |
|  |  |  |  |  |
| popis změny: |  |  |  |  |
| Jedná se o doplnění akčních členů a zdroje pro spínání předokenních žaluzií |
| důvod změny: |  |  |  |  |
| V rámci provádění díla bylo zjištěno, že výkaz výměr elektro nekalkuloval s akčními členy a napájecím zdrojem pro ovládání motorů předokenních žaluzií. Tyto prvky jsou nutné osadit, vzhledem k tomu, že systém řízení žaluzií je koncipován ve vyšším standardu, tzn. žaluzie jsou olvádány centrální jednotkou s napojení na meteostanici. Talčítkové ovladače žaluzií jsou řešeny jako sběrnicové, tzn. chybějící akční členy umožné adresování pokynů z centrální jednotky na konkrétní adresu-pozici žaluzie. |
|  |  |  |  |  |
|  | ANO/NE | popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD |
| vliv na cenu díla: | ANO | XXXXX | Kč bez DPH |
| vliv na lhůtu realizace: | NE |   |
| vliv na záruky: | NE |   |
| vliv na platební podmínky: | NE |   |
| vliv na stavební povolení: | NE |   |
|  |  |  |  |  |
| příloha: | Příloha č. 1 - Cenová kalkukace |   |   |
|  |  |  |  |  |
| **Zpracoval:** | jméno |   | podpis | datum |
| Vedoucí projektu | XXXXXXXXXXX |   |   |
|  |  |  |  |  |
| **Odsouhlasil:** |   |   |   |   |
| Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD. |
|  |  |  |  |  |
| za objednatele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| TDI: | XXXXXXXXXXX |   |   |
| oprávněný zástupce: | XXXXXXXXXX |   |   |
| AD: | XXXXXXXXXX |   |   |   |
|  |  |  |  |  |
| za zhotovitele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| stavbyvedoucí: | XXXXXXXXXXX |   |   |
| oprávněný zástupce : | XXXXXXXXXX |   |   |